ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2026г.                                                                                             № 16/17

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Комитета местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

20 сентября 2026 года

Исполняя полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение дополнительных выборов в органы местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области и, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», (Закон Пензенской области от 19.12.2025 №4708-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам», постановлением Избирательной комиссии Пензенской области от 22.04.2022 №8/77-7 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Бессоновского района полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»,

# Территориальная избирательная комиссия Бессоновского района,  постановляет:

# 1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов  депутата Комитета местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Бессоновского района Грибову О.Н.

Председатель  комиссии                                          О.Н.Грибова

Секретарь      комиссии                                           И.В.Асташкина

Приложение  к постановлению

территориальной избирательной

комиссии Бессоновского района

Пензенской области от 22.06.2026г. № 16/17

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Комитета местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

(Закон Пензенской области от 19.12.2025 №4708-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам» (далее - № 4708-ЗПО)

Дата выборов: 20.09.2026

Дни голосования: 18.09.2026, 19.09.2026

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Статья закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |  |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | 21.06.2026 по 01.07.2026 | Представитель-ный орган муниципального образования | ч.1,6 ст. 8 |
| 1.1. | Принятие решения о назначении дополнительных выборов | 22.06.2026 | Территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) | ч.6 ст.8, ч.1 ст.71 |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации (далее – СМИ) решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | Орган, назначивший выборы | ч. 6ст.8 |
| Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |  |
| 3. | Опубликование списка избирательных участков | Не позднее 10.08.2026 не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Глава администрации муниципального района, городского округа (глава местной администрации поселения) | ч.4 ст.26 |
| 4. | Составление списка избирателей | До 08.09.2026 не позднее чем за десять дней до дня голосования | ТИК | ст.28 |
| 5. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии (далее – УИК) | Не позднее 09.09.2026 не позднее чем за десять дней до дня голосования | ТИК | ч.12 ст.28 |

| 6. | Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | C 09.09.2026 за десять дней до дня голосования | УИК | ч.14 ст.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее 17.09.2026 не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатель, секретарь УИК | ч.13 ст.28 |
| 8. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 17.09.2026 не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатель УИК | ч.12 ст.28 |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 9. | Размещение на официальном сайте в сети Интернет и направление в ТИК списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области | ч.2 ст.29 |
| 10. | Выдвижение кандидатов | Начинается на следующий день после дня официального опубликования решения, заканчивается 31.07.2026 в 18 часов по местному времени на следующий день после дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования и заканчивается не позднее чем за 50 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени | Граждане РФ, избирательные объединения | ч.1 ст.33 |
| 11. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения получения представленных документов о выдвижении | Незамедлительно в день поступления документов | ТИК | ч.5 ст. 34, ч. 6 ст.35 |
| 12. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней после дня приема документов | ТИК | ч. 7 ст. 35 |
| 13. | Представление кандидатами, включенными в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, документов, предусмотренных частями 4,5 ст. 32 закона № 4708-ЗПО | Не ранее дня заверения списка кандидатов и не позднее 31.07.2026 в 18 часов по местному времени не позднее чем за 50 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени | Кандидаты | ч.10 ст.35 |
| 14. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидаты | ч. 3 ст. 37 |
| 15. | Реализация избирательным объединением права с согласия кандидата изменить ему одномандатный избирательный округ, по которому он ранее был выдвинут | До представления документов для регистрации кандидата | Избирательное объединение, кандидат | ч.11 ст.35 |
| 16. | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов по местному времени 05.08.2026 заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени | Кандидаты, доверенные лица кандидатов в депутаты | ч.1 ст.38 |
| 17. | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 дней (20 дней) со дня поступления запроса ТИК | Соответствующие органы совместно с контрольно-ревизионной службой ТИК | ч.10 ст.32 |
| 18. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований ЗПО к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК | ч.2 ст.38 |
| 19. | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержание сведения о нем, а избирательного объединения — в документы, содержание сведения о выдвинутом им кандидате | Не позднее чем за 1 день до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение | ч.2 ст.38 |
| 20. | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола об итогах проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК | ч.17 ст.38 |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | ТИК | ч.19 ст.38 |
| 22. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения ТИК об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия ТИК решения об отказе в регистрации | ТИК | ч.22 ст.38 |
| Статус кандидатов |  |  |  |  |
| 23. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ТИК | Не позднее 12.09.2026 не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования | Кандидат | ч.26 ст.38 |
| 24. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, подав письменное заявление в ТИК | Не позднее 16.09.2026 не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | Кандидат | ч.26 ст.38 |
| 25. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 12.09.2026 не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования | Избирательное объединение | ч.27 ст.38 |
| 26. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК | ч.1 ст.42 |
| 27. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от должностных обязанностей на время участия в выборах лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Кандидаты | ч.2 ст.40 |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 28. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет) | С 15.09.2026 по 20.09.2026 до момента окончания голосования В течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования | Организация, проводящая опрос либо исследование, руководство информационно-телекоммуникационных сетей, редакция СМИ, граждане и организации | ч.3 ст.45 |
| 29. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование | Не позднее чем на 5-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления | ч.8 ст.46 |
| 30. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты | Не позднее чем на 10-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч.7 ст. 46 |
| 31. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты | Не позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч.6 ст. 46 |
| 32. | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата | Со дня представления в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до 00 часов 18.09.2026 | Кандидаты, выдвинутые непосредственно | ч.1,3 ст.48 |
| 33. | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным округам и до 00 часов 18.09.2026 | Избирательное объединение | ч.1,3 ст.48 |
| 34. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 22.08.2026 и до 00 часов 18.09.2026 по местному времени за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Кандидаты | ч.2 ст.48 |
| 35. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | СМИ, сетевые издания, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.7 ст.49, ч.2 ст.53 |
| 36. | Проведение жеребьевок и составление графиков по предоставлению эфирного времени и печатной площади | Не позднее 18.08.2026 не позднее чем за 32 дня до дня голосования | ТИК, муниципальные СМИ | ч.ч. 6, 9 ,10 ст.50, ч.ч. 4, 5 ст. 51 |
| 37. | Направление графика предоставления бесплатного эфирного времени для опубликования в печатных СМИ | На следующий день после проведения жеребьевки | ТИК | ч.6 ст.50 |
| 38. | Направление графика предоставления платного эфирного времени для опубликования в СМИ либо доведение до сведения избирателей иным способом и предоставление его в ТИК | Не позднее чем на второй день после его составления | Организация телерадиовещания | ч.10 ст.50 |
| 39. | Представление в ТИК сведений об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях по формам и в порядке, установленным ТИК | Не позднее 30.09.2026 не позднее чем через десять дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий | ч. 9 ст. 49 |
| 40. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте и условиях предоставления помещения для проведения публичных мероприятий | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения | ч.4 ст.52 |
| 41. | Размещение уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в сети Интернет или доведение до кандидатов и избирательных объединений этой информации иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК | ч.5 ст.52 |
| 42. | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой командиром воинской части совместно с ТИК | Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | ТИК, командир воинской части | ч. 8 ст. 52 |
| 43. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 20.08.2026 не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению ТИК | ч.7 ст.53 |
| 44. | Представление экземпляров агитационных материалов или их копий, иных документов, электронных образов материалов в ТИК | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты | ч. 4 ст. 53 |
| 45. | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения в СМИ в ТИК вместе с информацией о том, изображение какого кандидата, каких кандидатов использовано | После направления (передачи) агитационного материала в СМИ и до начала распространения | Кандидаты | ч.13 ст. 49 |
| 46. | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании или размещение ее в сети Интернет, представление в ТИК копии публикации или сообщение адреса сайта в сети Интернет, где размещена программа | Не позднее 09.09.2026 не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы ТИК | ч.17 ст.47 |
| 47. | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не менее 3 лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, сетевые издания | ч.10 ст.49 |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 48. | Открытие счета ТИК | До финансирования, которое осуществляется не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК | ч.1 ст.55 |
| 49. | Откомандирование в распоряжение ТИК членов контрольно-ревизионной службы | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие органы и учреждения | ч.2 ст.58 |
| 50. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК о выдвижении и до представления документов на регистрацию | Кандидат с разрешения ТИК | ч.1 ст.56 |
| 51. | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением закона №4708-ЗПО | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат | ч.9 ст.56 |
| 52. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат | ч.9 ст.56 |
| 53. | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на сайте ТИК (ИКПО) | Периодически до дня голосования | ТИК | ч.8 ст.57 |
| 54. | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств на официальном сайте ИКПО | По представлению ТИК | ИКПО | ч.18 ст.56 |
| 55. | Представление итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, об источниках его формирования, о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат | ч.9 ст.57 |
| 56. | Размещение копий финансовых отчетов кандидатов сайте ТИК (ИКПО) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК | ч.10 ст.57 |
| 57. | Перечисление кредитной организацией оставшихся денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход бюджета муниципального образования | После 20.11.2026 по истечении 60 дней со дня голосования | Кредитная организация | ч.11 ст.57 |
| 58. | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования | Не позднее 30.09.2026 не позднее чем через десять дней со дня голосования | УИК | ч.3 ст.55 |
| 59. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК | ч.3 ст.55 |
| Наблюдатели и представители СМИ |  |  |  |  |
| 60. | Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК | Не позднее 14.09.2026 не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | Избирательное объединение, субъект общественного контроля, кандидат, назначившие наблюдателей в ТИК, УИК | ч.11 ст.23 |
| 61. | Представление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Назначенный наблюдатель | ч.12 ст.23 |
| 62. | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее 10.09.2026 не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования | СМИ | ч.17ст. 23 |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 63. | Утверждение формы, текста бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 30.08.2026 не позднее чем за 20 дней до дня голосования | ТИК | ч.5 ст.60 |
| 64. | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК | ч.14 ст.60 |
| 65. | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 17.09.2026 не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | ТИК | ч.17 ст.60 |
| 66. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 09.09.2026 не позднее чем за десять дней до дня голосования | ТИК, УИК | ч.2 ст. 62 |
| 67. | Подача письменного заявления, устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 10.09.2026 до 14.00 часов 20.09.2026 в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Избиратели | ч. 5 ст. 65 |
| 68. | Голосование | С 08.00 до 20.00 часов по местному времени 18.09.2026, 19.09.2026, 20.09.2026 | УИК | ч.1 ст.62 Постановление ЦИК России |
| 69. | Направление первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования и приложенных к ним документов в ТИК | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК | ч.31 ст.67 |
| 70. | Определение результатов выборов | Не позднее 22.09.2026 не позднее чем на третий день со дня голосования | ТИК | ч.1 ст. 69 |
| 71. | Проведение жеребьевки для определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу при равном числе голосов, полученных кандидатами | На второй день после определения результатов выборов в округе | ТИК | ч.5 ст. 69 |
| 72. | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Кандидат | ч.6 ст. 69 |
| 73. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК | ч.2 ст.72 |
| 74. | Официальное опубликование результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | Не позднее 20.10.2026 не позднее чем через один месяц со дня голосования | ТИК | ч.3 ст.72 |
| 75. | Опубликование полных данных протоколов ТИК и УИК | Не позднее 20.11.2026 в течение двух месяцев со дня голосования | ТИК | ч.4 ст.72 |