ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2024г.                                                                                             № 94/514

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области восьмого  созыва 08 сентября 2024 года

Исполняя полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области и, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пензенской области от 26 февраля 2006 года № 976-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам», постановлением Избирательной комиссии Пензенской области от 22.04.2022 №8/77-7 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Бессоновского района полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»,

# Территориальная избирательная комиссия Бессоновского района,  постановляет:

# 1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района восьмого созыва (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Бессоновского района Грибову О.Н.

Председатель  комиссии                                          О.Н.Грибова

Секретарь      комиссии                                           И.В.Асташкина

Приложение  к постановлению

территориальной избирательной

комиссии Бессоновского района

от 22.06.2024 года № 94/514

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области восьмого  созыва 08 сентября 2024 года

(Федеральный закон  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –

№ 67- ФЗ) и Закон Пензенской области  от 26.02.2006 №976-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам» (далее -№976-ЗПО)

Дата выборов – 08 сентября  2024 года

Дни голосования:

07.09.2024, 08.09.2024

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Статья закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |  |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов (с 09.06.2024 по 19.06.2024) | 17.06.2024 | Представительный орган муниципального образования | ч.1,5 ст.8 № 976-ЗПО |
| 1.1. | Принятие решения о назначении дополнительных выборов | 17.06.2024 | Территориальная избирательная комиссия (далее - ТИК) | ч.5 ст.8, ч.1 ст.70 № 976-ЗПО |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации (далее – СМИ) решения о назначении выборов | Не позднее 22.06.2024 | Представительный орган муниципального образования ТИК(по доп. выборам) | ч.5 ст.8 № 976-ЗПО |
| 3 | Принятие решения о голосовании в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.1 ст.59-1 № 976-ЗПО |
| Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |  |
| 4. | Опубликование списка избирательных участков | Не позднее 29.07.2024 | Глава администрации соответственно муниципального района, поселения | ч.5 ст.26 № 976-ЗПО |
| 5. | Составление списка избирателей | До 28.08.2024 | ТИК | ст.28 № 976-ЗПО |
| 6. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии (далее – УИК) | Не позднее 28.08.2024 | ТИК | ч.12 ст.28 № 976-ЗПО |
| 6. | Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | C 28.08.2024 | УИК | ч.14 ст.28 № 976-ЗПО |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее 06.09.2024 | Председатель, секретарь УИК | ч.13 ст.28 № 976-ЗПО |
| 8. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 06.09.2024 | Председатель УИК | ч.12 ст.28 № 976-ЗПО |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 9. | Размещение на официальном сайте в сети Интернет и направление в ТИК списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области | ч.9 ст. 35 № 67-ФЗ ч.2 ст.29 № 976-ЗПО |
| 10. | Выдвижение кандидатов | Начинается на следующий день после дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается 19.07.2024 в 18 часов по местному времени | Граждане РФ, избирательные объединения | ч.1 ст.33 № 976-ЗПО |
| 11. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения получения представленных документов о выдвижении | Незамедлительно в день поступления документов | ТИК | ч. 5 ст.34, ч. 6 ст.35 № 976-ЗПО |
| 12. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов | ТИК | ч. 7 ст. 35 № 976-ЗПО |
| 13. | Представление кандидатами, включенными в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, документов, предусмотренных частями 4-1, 5 ст. 32 № 976-ЗПО | Не ранее дня заверения списка кандидатов и не позднее 19.07.2024 в 18 часов по местному времени | Кандидаты | ч.10 ст.35 № 976-ЗПО |
| 14. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидаты | ч. 3 ст. 36 № 976-ЗПО |
| 15. | Реализация избирательным объединением права с согласия кандидата изменить ему одномандатный избирательный округ, по которому он ранее был выдвинут | До представления документов для регистрации кандидата | Избирательное объединение, кандидат | ч.11 ст.35 № 976-ЗПО |
| 16. | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов по местному времени 24.07.2024 | Кандидаты, доверенные лица кандидатов в депутаты | ч.1 ст.37 № 976-ЗПО |
| 17. | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 дней (20 дней) со дня поступления запроса ИК | Соответствующиеорганы совместно с контрольно-ревизионной службой ТИК | ч.8 ст.32 № 976-ЗПО |
| 18. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований ЗПО к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания ИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК | ч.1.1 ст.37 № 976-ЗПО |
| 19. | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержание сведения о нем, а избирательного объединения — в документы, содержание сведения о выдвинутом им кандидате | Не позднее чем за 1 день до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение | ч.1.1 ст.37 № 976-ЗПО |
| 20. | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола об итогах проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК | ч.6-7 ст.37 № 976-ЗПО |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | ТИК | ч.17 ст.37 № 976-ЗПО |
| 22. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения ТИК об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента приятия ТИК решения об отказе в регистрации | ТИК | ч.20 ст.37 № 976-ЗПО |
| Статус кандидатов |  |  |  |  |
| 23. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ТИК | Не позднее 01.09.2024 | Кандидат | ч.24 ст.37 № 976-ЗПО |
| 24. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, подав письменное заявление в ТИК | Не позднее 05.09.2024 | Кандидат | ч.24 ст.37 № 976-ЗПО |
| 25. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 01.09.2024 | Избирательное объединение | ч.25 ст.37 № 976-ЗПО |
| 26. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК | ч.1 ст.41 № 976-ЗПО |
| 27. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от должностных обязанностей на время участия в выборах лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в средствах массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Кандидаты | ч.2 ст.39 № 976-ЗПО |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 28. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет) | С 03.09.2024 по 08.09.2024 до момента окончания голосования | Организация, проводящая опрос либо исследование, руководство информационно-телекоммуникационных сетей, редакция СМИ, граждане и организации | ч. 3ст. 46 № 67-ФЗ ч.3 ст.44 № 976-ЗПО |
| 29. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование | Не позднее чем на 5-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Орган местного самоуправления | ч.8 ст.45 № 976-ЗПО |
| 30. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты | Не позднее чем на 10-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч.7 ст. 45 № 976-ЗПО |
| 31. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты | Не позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч.6 ст. 45 № 976-ЗПО |
| 32. | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата | Со дня представления в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до 0 часов 07.09.2024 | Кандидаты, выдвинутые непосредственно | ч.1,3 ст.47 № 976-ЗПО |
| 33. | Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным округам и до 0 часов 07.09.2024 | Избирательное объединение | ч.1,3 ст.47 № 976-ЗПО, п.1 ст.49 № 67-ФЗ |
| 34. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 10.08.2024 и до 0 часов 07.09.2024 по местному времени | Кандидаты | ч.2 ст.47 № 976-ЗПО |
| 35. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | СМИ, сетевые издания, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.7 ст.48, ч.2 ст.52 № 976-ЗПО |
| 36. | Проведение жеребьевок и составление графиков по предоставлению эфирного времени и печатной площади | Не позднее 06.08.2024 | ТИК, муниципальные СМИ | ч.ч. 5, 9 ст.49, ч.ч. 4, 5 ст. 50 № 976-ЗПО |
| 37. | Направление графика предоставления бесплатного эфирного времени для опубликования в печатных СМИ | На следующий день после проведения жеребьевки | ТИК | ч.5 ст.49 № 976-ЗПО |
| 38. | Направление графика предоставления платного эфирного времени для опубликования либо доведение до сведения избирателей иным способом и предоставление его в ТИК | Не позднее чем на второй день после его составления | Организация телерадиовещания | ч.9 ст.49 № 976-ЗПО |
| 39. | Представление в ТИК сведений об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях по формам и в порядке, установленным ТИК | Не позднее 18.09.2024 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий | ч. 9 ст. 48 № 976-ЗПО |
| 40. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте и условиях предоставления помещения для проведения публичных мероприятий | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения | ч.4 ст.51 № 976-ЗПО |
| 41. | Размещение уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в сети Интернет или доведение до кандидатов и избирательных объединений этой информации иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК | ч.4.1 ст.51 № 976-ЗПО |
| 42. | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой командиром воинской части совместно с ТИК | Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | ТИК, командир воинской части | ч. 7 ст. 51 № 976-ЗПО |
| 43. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 08.08.2024 | Органы местного самоуправления по предложению ТИК | ч.8 ст.52 № 976-ЗПО |
| 44. | Представление экземпляров агитационных материалов или их копий, иных документов, электронных образов материалов в ТИК | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты | ч. 4 ст. 52 № 976-ЗПО |
| 45. | Представление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения в СМИ, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата, каких кандидатов использовано в агитационном материале | После направления (передачи) агитационного материала в СМИ и до начала распространения | Кандидаты | ч.13 ст. 48 № 976-ЗПО |
| 46. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | Не позднее 28.08.2024 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией | ч.11 ст.46 № 976-ЗПО |
| 47. | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не менее 3 лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, сетевые издания | ч.10 ст.48 № 976-ЗПО |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 48. | Открытие счета ТИК | До финансирования, которое осуществляется не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК | ч.1 ст.54 № 976-ЗПО |
| 49. | Откомандирование в распоряжение ТИК членов контрольно-ревизионной службы | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие органы и учреждения | ч.2 ст.57 № 976-ЗПО |
| 50. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после уведомления ТИК о выдвижении и до представления документов на регистрацию | Кандидат с разрешения ИК | ч.1, 16 ст.55 № 976-ЗПО |
| 51. | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением №976-ЗПО | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат | ч.7 ст.55 № 976-ЗПО |
| 52. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидат | ч.7 ст.55 № 976-ЗПО |
| 53. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически до дня голосования | ТИК | ч.8 ст.56 № 976-ЗПО |
| 54. | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств на официальном сайте Избирательной комиссии Пензенской области (далее – ИКПО) | По представлению ТИК | ИКПО | ч.13 ст.55 № 976-ЗПО |
| 55. | Представление итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, об источниках его формирования, о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат | ч.9 ст.56 № 976-ЗПО |
| 56. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК | ч.10 ст.56 № 976-ЗПО |
| 57. | Перечисление кредитной организацией оставшихся денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход бюджета муниципального образования | После 07.11.2024 | Кредитная организация | ч.11 ст.56 № 976-ЗПО |
| 58. | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования | Не позднее 18.09.2024 | УИК | ч.3 ст.54 № 976-ЗПО |
| 59. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных на подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК | ч.3 ст.54 № 976-ЗПО |
| Наблюдатели и представители СМИ |  |  |  |  |
| 60. | Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК | Не позднее 03.09.2024 | Избирательное объединение, субъект общественного контроля, кандидат, назначившие наблюдателей в ТИК, УИК | ч.7-1 ст.23 № 976-ЗПО |
| 61. | Представление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Назначенный наблюдатель | ч.8 ст.23 № 976-ЗПО |
| 62. | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее 30.08.2024 | СМИ | ч.11-2 ст. 30 №67-ФЗ ч.11-2 ст. 23 №976-ЗПО |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 63. | Утверждение формы, текста бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 18.08.2024 | ТИК | ч.4 ст.59 № 976-ЗПО |
| 64. | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК | ч.10 ст.59 № 976-ЗПО |
| 65. | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 05.09.2024 | ТИК | ч.13 ст.59 № 976-ЗПО |
| 66. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 28.08.2024 | ТИК, УИК | ч.2 ст. 60 № 976-ЗПО |
| 67. | Подача письменного заявления, устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29.08.2024 до 14.00 часов 08.09.2024 | Избиратели | ч. 5 ст. 62 № 976-ЗПО |
| 68. | Голосование | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени 07.09.2024, 08.09.2024 | УИК | ч. 1, 7 ст. 63.1 ФЗ №67-ФЗ, ч.1 ст.60 № 976-ЗПО |
| 69. | Направление первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования и приложенных к ним документов в ТИК | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК | ч.30 ст.64 № 976-ЗПО |
| 70. | Определение результатов выборов | Не позднее 10.09.2024 | ТИК | ч.1 ст. 67 № 976-ЗПО |
| 71. | Проведение жеребьевки для определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу при равном числе голосов, полученных кандидатами | На второй день после определения результатов выборов в округе | Т ИК | ч.5 ст. 67 № 976-ЗПО |
| 72. | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок со дня получения извещения | Кандидат | ч.6 ст. 67 № 976-ЗПО |
| 73. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК | ч.2 ст.71 № 976-ЗПО |
| 74. | Официальное опубликование результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | Не позднее 09.10.2024 | ТИК | ч.3 ст.71 № 976-ЗПО |
| 75. | Опубликование полных данных протоколов ТИК и УИК | Не позднее 09.11.2024 | ТИК | ч.4 ст.71 № 976-ЗПО |