ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 19.06.2026 |  | № | 104/745-6 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пенза

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению  выборов Губернатора Пензенской области 20 сентября 2026 года

В соответствии со статьей 16 Закона Пензенской области от 26.09.2025 № 4644 –ЗПО «О выборах Губернатора Пензенской области»

Избирательная комиссия Пензенской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Пензенской области, назначенных на 20 сентября 2026 года  (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.

| Председатель Избирательной комиссии Пензенской области | А.А.Синюков |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Пензенской области | Т.Б.Рожкова |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Избирательной комиссии

Пензенской области

от 19.06.2026 № 104-735-7

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  выборов

Губернатора  Пензенской области

Дата выборов – 20 сентября 2026 года

Дни голосования- с 18.09.2026 по 20.09.2026

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Статья закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |  |  |  |  |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | 19.06.2026 | Законодательное Собрание Пензенской области | ч.5 ст.7 |
| 2 | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | 19.06.2026 | Законодательное Собрание Пензенской области | ч.5 ст.7 |
| Образование избирательных участков и составление списков избирателей |  |  |  |  |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков | Не позднее 10.08.2026 | Глава администрации муниципального района, городского округа | ч.5 ст.25 |
| 4 | Составление списков избирателей | Не позднее 08.09.2026 | Территориальная избирательная комиссия | ч.5 ст. 27 |
| 5 | Передача по актам первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии | 09.09.2026 | Территориальная избирательная комиссия | ч.11 ст.27 |
| 6 | Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 09.09.2026 | Участковая избирательная комиссия | ч.13 ст.27 |
| 7 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 17.09.2026 | Участковая избирательная комиссия | ч.11 ст.27 |
| 8 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 17.09.2026 | Участковая избирательная комиссия | ч.12 ст.27 |
| 9 | Включение в список избирателей на основании личного письменного заявления по месту пребывания | Не позднее 14 часов 17.09.2026 | Участковая избирательная комиссия | ч.18 ст.27 |
| 10 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | С 03.08.2026 по 14.09.2026 | ТИК, МФЦ, ЕПГУ | п. 16 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ п.15 ст. 57 постановление ЦИК России от 25.05.2021 № 7/52-8 |
| 11 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в участковую избирательную комиссию | С 09.09.2026 по 14.09.2026 | Участковая избирательная комиссия | п. 16 ст. 64 ФЗ №67-ФЗ п.15 ст. 57 постановление ЦИК России от 25.05.2021 № 7/52-8 |
| 12 | Реализация избирателем права на аннулирование заявления о включении его в список избирателей по месту нахождения | С 03.08.2026 по 14.09.2026 С 09.09.2026 по 14.09.2026 | ТИК, МФЦ, ЕПГУ Участковая избирательная комиссия | П.2.13, п. 2.1. постановление ЦИК России от 25.05.2021 № 7/52-8 |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 13 | Размещение на официальном сайте в сети Интернет и направление в Избирательную комиссию Пензенской области списка политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее 22.06.2026 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области | ч.2 ст.28 |
| 14 | Извещение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области и Избирательной комиссии Пензенской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Заблаговременно | Избирательное объединение | п. «б», «в» ч.1 ст. 27 ФЗ № 95-ФЗ |
| 15 | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области сведений о наименовании избирательного объединения, в том числе кратком (по желанию - эмблемы) | После выдвижения кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата | ч.3,4 ст.28 |
| 16 | Принятие решения Избирательной комиссией Пензенской области о согласовании краткого наименования избирательного объединения в случае несоблюдения требований ч.3 ст. 28 ЗПО | Не позднее 15.08.2026 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч. 4 ст. 28 |
| 17 | Выдвижение кандидатов на должность Губернатора Пензенской области | Начинается после дня официального опубликования решения о назначении (проведении) выборов, то есть 20.06.2026 и заканчивается 26.07.2026 в 18 часов по московскому времени | Избирательные объединения | ч.1 ст.31 |
| 18 | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о получении документов, связанных с его выдвижением кандидатом на должность Губернатора Пензенской области | Незамедлительно после представления документов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч. 4 ст. 32 |
| 19 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах | После получения документов о выдвижении | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.12 ст.30 |
| 20 | Установление объема сведений о выдвинутых кандидатах, в котором избирательная комиссия доводит их до избирателей | До дня назначения выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч. 19 ст.30 |
| 21 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом сведений | После установления факта представления недостоверных сведений | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.20 ст.30 |
| 22 | Определение и обнародование числа лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также числа муниципальных образований, в которых должен быть поддержан кандидат | В течение пяти дней со дня назначения выборов (не позднее 23.06.2026) | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.3 ст.33 |
| 23 | Сбор подписей в поддержку кандидата (8 процентов от числа депутатов представительных органов муниципальных образований, из которых 8 процентов депутатов представительных органов муниципальных районов, городских округов) | Со дня выдвижения, но не ранее оплаты изготовления листов поддержки кандидата за счет средств избирательного фонда | Кандидат, доверенное лицо, уполномоченный представитель по финансовым вопросам | ч.1,2, 7,9 ст.33 |
| 24 | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области листов поддержки и иных документов для регистрации кандидата, сведений о трех кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации и заявлений от них с прилагаемыми копиями документов | Не ранее 31.07.2026 и не позднее 18 часов по московскому времени 05.08.2026 | Кандидат | ч.1, 9, 11, 12 ст. 34 |
| 25 | Размещение на сайте в сети Интернет списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата | В течение 3 дней со дня представления списка | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.14 ст. 33 |
| 26 | Проверка достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата | В течение 10 дней | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.3 ст. 34 |
| 27 | Извещение кандидата о результатах проверки подписей, передача кандидату копии протокола проверки листов поддержки кандидата | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.3 , 7 ст. 34 |
| 28 | Извещение кандидата при выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, несоблюдении требований к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Пензенской области | ч. 8 ст. 34 |
| 29 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в ранее представленные документы, на замену листа поддержки кандидата, иного документа, представление копии документа, предусмотренной ч. 4. ст. 30 | Не позднее чем за 1 день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат | ч. 8 ст. 34 |
| 30 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.14 ст.34 |
| 31 | Выдача решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.15 ст.34 |
| 32 | Опубликование, доведение до сведения избирателей иным путем данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем через 2 дня со дня принятия решения | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.4 ст.22 |
| 33 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием даты регистрации | После принятия решения о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Пензенской области | п.12 ст.16 |
| 34 | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, и выдача им удостоверений (до 200 человек) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.1 ст. 38 п.11,12 ст. 16 |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |
| 35 | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрирован-ный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе, либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ | ч.2 ст.36 |
| 36 | Освобождение кандидата от работы, службы, военных сборов, учебных занятий по заявлению кандидата | В любой день и на любое время со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования результатов выборов | Работодатель, представитель нанимателя, командир военной части, администрация образовательной организации | ч.1 ст.37 |
| 37 | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее 12.09.2026, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования (в том числе повторного голосования), т.е. не позднее 16.09.2026 | Кандидат | ч.19 ст.34 |
| 38 | Реализация права кандидата на представление новой кандидатуры (новых кандидатур) для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации при выбытии прежней кандидатуры (прежних кандидатур) для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации | В двухдневный срок Не позднее 04.09.2026 | Кандидат | ч. 20 ст.34 |
| 39 | Представление письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации при наличии вынуждающих обстоятельств | Не позднее 16.09.2026 | Кандидат | ч.21ст.34 |
| 40 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | Не позднее 12.09.2026 | Избирательное объединение | ч.22 ст.34 |
| Информирование и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 41 | Представление в Управление Роскомнадзора по Пензенской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Пензенской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Пензенской области на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Пензенской области (субъектов Российской Федерации) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 24.06.2026 | Орган исполнительной власти Пензенской области | ч.9 ст.42 |
| 42 | Представление в Управление Роскомнадзора по Пензенской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 40 Закона Пензенской области «О выборах Губернатора Пензенской области», с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование ( в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 24.06.2026 | Орган местного самоуправления | ч.10 ст. 42 |
| 43 | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 29.06.2026 | Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области | ч. 8 ст.42 |
| 44 | Опубликования перечня региональных государственных и муниципальных СМИ | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 04.07.2026 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.7 ст.42 |
| 45 | Сроки проведения предвыборной агитации для кандидата (агитационный период) | Со дня представления кандидатом в Избирательную комиссию Пензенской области заявления о согласии баллотироваться и до 0 часов 18.09.2026 | Кандидат | ч.1 ст.44 |
| 46 | Сроки проведения предвыборной агитации для избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата (агитационный период) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата и до 0 часов 18.09.2026 | Избирательное объединение | ч.1 ст. 44 |
| 47 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 20.08.2026 | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии Пензенской области | ч.7 ст.49 |
| 48 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление их и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуг по размещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 19.07.2026 | Организации телерадио-вещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания | ч. 7 ст.45 |
| 49 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 19.07.2026 | Организация, индивидуальный предприниматель, выполняющий работу или оказывающий услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.2 ст.49 |
| 50 | Установление форм и порядка учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | До 22.08.2026 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч. 9 ст. 45 |
| 51 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 22.08.2026 и до ноля часов 18.09.2026 по московскому времени | Кандидат | ч.2 ст.44 |
| 52 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов Губернатора Пензенской области, иных исследований, связанных с проводимыми выборами Губернатора Пензенской области, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет | С 15.09.2026 по 20.09.2026 | СМИ, граждане и организации | ч.3 ст.41 |
| 53 | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет | С 18.09.2026 до момента окончания голосования | СМИ, граждане и организации | ч.8 ст.40 |
| 54 | Направление заявлений на предоставление платного эфирного времени в государственную организацию телерадиовещания | До проведения жеребьевки | Кандидат | ч.9, 10 ст. 46 |
| 55 | Направление письменных заявок на предоставление платной печатной площади в редакцию государственного или муниципального периодического печатного издания | До проведения жеребьевки | Кандидат | ч. 5, 7 ст. 47 |
| 56 | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания | После регистрации всех кандидатов, но не позднее 20.08.2026 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.6 ст.46 |
| 57 | Направление графика предоставления бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания для опубликования в печатные СМИ | На следующий день после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия Пензенской области | ч. 6 ст. 46 |
| 58 | Проведение жеребьевки по предоставлению платного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания | После регистрации всех кандидатов, но не позднее 20.08.2026 | Государственная организация телерадиовещания | ч. 9 ст. 46 |
| 59 | Опубликование в СМИ или доведение до избирателей иным способом графика предоставления платного эфирного времени | Не позднее чем на второй день после его составления | Государственная организация телерадиовещания | ч.10 ст.46 |
| 60 | Проведение жеребьевки по предоставлению безвозмездной печатной площади в государственных периодических печатных изданиях | После регистрации всех кандидатов, но не позднее 20.08.2026 | Редакция регионального государственного периодического печатного издания в присутствии члена Избирательной комиссии Пензенской области | ч.4 ст. 47 |
| 61 | Утверждение графика предоставления безвозмездной печатной площади | После регистрации всех кандидатов, но не позднее 20.08.2026 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч. 3,4 ст. 47 |
| 62 | Проведение жеребьевки по предоставлению платной печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях | После регистрации всех кандидатов, но не позднее 20.08.2026 | Редакция регионального государственного периодического печатного издания | ч.5 ст.47 |
| 63 | Предоставление данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее 30.09.2026 | Организация телерадиовеща-ния, редакция периодического печатного издания, сетевое издание | ч.9 ст. 45 |
| 64 | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов на выделение помещений для встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности | ч.3, 6 ст.48 |
| 65 | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части, военной организации и учреждении (при отсутствии иных зданий (помещений), пригодных для проведения агитационных мероприятий в форме собраний) | Не позднее чем за три дня до проведении встречи | Командиры воинских частей совместно с Избирательной комиссии Пензенской области | ч.8 ст. 48 |
| 66 | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области экземпляров агитационных материалов или их копий, иных документов, электронных образов агитационных материалов | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидат | ч. 4 ст. 49 ч.12 ст. 43 |
| 67 | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Пензенской области о факте предоставления помещения | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности | ч.4 ст. 48 |
| 68 | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для проведения встреч с избирателями в сети Интернет или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.5 ст.48 |
| 69 | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании или размещение в сети Интернет, представление копии публикации и (или) сообщение адреса сайта в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее 09.09.2026 | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрирован-ного кандидата | ч.17 ст.43 |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 70 | Начало финансирования деятельности избирательных комиссий | Не позднее чем в 10 – дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Министерство финансов Пензенской области | ч.1 ст.51 |
| 71 | Установление форм отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных для избирательной кампании, и форм, по которым представляют сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидаты | До назначения выборов | Избирательная комиссия Пензенской области по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка РФ по Пензенской области | ч.4 ст.51 |
| 72 | Установление размера и порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса | До назначения выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | п. 17 ст. 29 ФЗ №67-ФЗ |
| 73 | Установление порядка открытия и ведения счетов учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджета Пензенской области Избирательной комиссии Пензенской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Пензенской области | До назначения выборов | Избирательная комиссия Пензенской области по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка РФ по Пензенской области | ч.5 ст.51 |
| 74 | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатов | До назначения выборов | Избирательная комиссия Пензенской области по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка РФ по Пензенской области | ч.14 ст.53 |
| 75 | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам, выдача им удостоверений | В течение 3 дней со дня получения уведомления кандидата и письменного согласия лица | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.3 ст.52 п.11 ст. 16 |
| 76 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов на регистрацию | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам с разрешения Избирательной комиссии Пензенской области | ч.1,18 ст.53 |
| 77 | Формирование избирательных фондов кандидатов (в размере не более 150 000 000 руб.) | После письменного уведомления о выдвижении | Кандидат | ч.1- 9 ст.53 |
| 78 | Возврат жертвователю денежных средств, внесенных в избирательный фонд с нарушением закона | Не позднее чем через 10 дней со дня получения письменного уведомления Избирательной комиссии Пензенской области о неправомерности пожертвования | Кандидат | ч.7 ст.53 |
| 79 | Перечисление анонимных пожертвований в доход бюджета Пензенской области | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет кандидата | Кандидат | ч.7 ст.53 |
| 80 | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата | Периодически по требованию | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | ч.7 ст.54 |
| 81 | Представление по запросу Избирательной комиссии Пензенской области, по требованию кандидата, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за 3 дня до первого дня голосования -незамедлительно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | ч.7 ст.54 |
| 82 | Размещение на сайте в сети Интернет сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически до дня голосования | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.8 ст.54 |
| 83 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды | В пятидневный срок со дня поступления представления Избирательной комиссии Пензенской области | Орган регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | ч.15 ст. 54 |
| 84 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области | Не позднее 30.09.2026 | Участковая избирательная комиссия | ч.4 ст.51 |
| 85 | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области | Не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | ч.4 ст.51 |
| 86 | Представление в Законодательное Собрание Пензенской области сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.4 ст.51 |
| 87 | Представление в Законодательное Собрание Пензенской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.4 ст.51 |
| 88 | Представление в Избирательную комиссию Пензенской области итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат | ч.10 ст.54 |
| 89 | Размещение на сайте в сети Интернет копий финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.11 ст.54 |
| 90 | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специального избирательного счета кандидата гражданам и юридическим лицам | После дня голосования до сдачи итогового финансового отчета | Кандидат | ч.13 ст.54 |
| 91 | Перечисление в доход бюджета Пензенской области оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств и закрытие счета | По истечении 20.11.2026 | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | ч.13 ст.54 |
| 92 | Откомандирование специалистов, входящих в состав Контрольно-ревизионной службы, в распоряжение Избирательной комиссии Пензенской области | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 20.07.2026 | Государственные и иные органы, организации и учреждения, включая территориальное учреждение Центрального банка РФ по Пензенской области | ст. 55 |
| Наблюдатели и представители СМИ |  |  |  |  |
| 93 | Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК | Не позднее 14.09.2026 | Избирательное объединение, субъект общественного контроля, кандидат, назначившие наблюдателей в УИК | ч. 11 ст. 22 |
| 94 | Представление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Назначенный наблюдатель | ч.12 ст.22 |
| 95 | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее 10.09.2026 | СМИ | ч. 17 ст. 22 |
| Голосование, установление итогов голосования, определение результатов выборов и их опубликование |  |  |  |  |
| 96 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 30.08.2026 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.5 ст.57 |
| 97 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 09.09.2026 | Полиграфическая организация | ч.14 ст.57 |
| 98 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | За два дня до получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.15 ст.57 |
| 99 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 17.09.2026 | Территориальная избирательная комиссия | ч.17 ст.57 |
| 100 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 09.09.2026 | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия | ч.2 ст.59 |
| 101 | Прием заявлений (устных обращений) от избирателей для голосования вне помещения для голосования | С 10.09.2026 до 14.00 часов 20.09.2026 | Участковая избирательная комиссия | ч.5 ст.61 |
| 102 | Голосование | 18.09.2026, 19.09.2026, 20.09.2026 | Участковая избирательная комиссия | ч.1 ст.57 ? Постановление ЦИК России |
| 103 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и закрытия избирательного участка | Участковая избирательная комиссия | Ст.63 |
| 104 | Проведение итогового заседания для рассмотрения жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протокола, подписания итогового протокола | После заполнения соответствующего протокола | Участковая избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Пензенской области | ч.25, ст.63, ч.3 ст.64, ч.9 ст.65 |
| 105 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к нему документов в соответствующую территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия | ч.29 ст.63 |
| 106 | Направление первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к нему документов в Избирательную комиссию Пензенской области | Не позднее 21.09.2026 Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Территориальная избирательная комиссия | ч.1 ст.64, ч.7 ст.64 |
| 107 | Определение результатов выборов | Не позднее 22.09.2026 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.1 ст.65 |
| 108 | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования (и результатах выборов) по требованию | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования (и результатах выборов) | Соответствующая избирательная комиссия | ч.28 ст.63 ч.3 ст. 64, ч.9 ст.65 |
| 109 | Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей нижестоящей избирательной комиссией, либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов на соответствующей территории (избирательном участке) | До установления итогов голосования и определения результатов выборов | Избирательная комиссия Пензенской области, территориальная избирательная комиссия | ч.11 ст.64 ч.1 ст.65 |
| 110 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором Пензенской области | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.7 ст.65 |
| 111 | Отмена решения о признании избранным кандидата, набравшего необходимое число голосов избирателей, в случае непредставления им копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Пензенской области | По истечении 5 дней после извещения кандидата о результатах выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.8 ст.65 |
| 112 | Направление общих данных о результатах выборов Губернатора Пензенской области в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.2 ст.68 |
| 113 | Официальное опубликование общих результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | Не позднее 20.10.2026 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.3 ст.68 |
| 114 | Опубликование полных данных протоколов территориальных и участковых избирательных комиссий | Не позднее 20.11.2026 | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.4 ст.68 |
| 115 | Размещение в сети Интернет полных данных о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Пензенской области | ч.4 ст.68 |
| 116 | Установление порядка хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Пензенской области | После согласования с соответствующими государственными архивными органами | Избирательная комиссия Пензенской области по согласованию с государственным архивным органом | ч.2 ст.70 |