Приложение N 10
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Бессоновского района

Форма

# Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района

# "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе»

за 2 квартал 2024 г.

| N п/п | Наименование мероприятий |  | Показатели реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  | бюджет Бессоновского района |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Ед. измер. |  | план на 2 кв 2024 |  | факт за 2 кв 2024 |  |  | % |  | план на 2 кв 2024 |  | кассовые расходы за 2 кв 2024 | % | план на 2 кв 2024 |  | кассовые расходы за 2 кв 2024 |  | % |  | план на 2 кв 2024 |  | кассовые расходы за 2 кв 2024 |  |  | % |  | план на 2 кв 2024 |  |  | кассовые расходы за 2 кв 2024 | % | план на 2 кв 2024 |  | кассовые расходы за 2 кв 2024 | % |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  |
| # 1. Подпрограмма 1 (Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выпуск и распространение информационных буклетов, проспектов, листовок, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  | шт |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 5 |  | 5 | 100 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 5 |  | 5 |  | 100 | - |  | - | - |  |
| 1.2 | Выпуск и распространение информационных буклетов, баннеров, проспектов, листовок, направленных на профилактику мошенничества. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 15 |  | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Выпуск и распространение информационных буклетов, проспектов, листовок, направленных на профилактику и противодействие экстремизму и терроризму |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 10 |  | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление буклетов, листовок с целью профилактики рецидивной преступности. |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 5 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Конкурс на звание «Лучший Совет общественности поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Работа по развитию в районе общественных формирований, увеличению численности оперативных молодёжных отрядов и добровольных народных дружин. |  | шт. |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проведение районного конкурса «Лучший отряд ДНД» |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Проведение районного конкурса среди обучающихся образовательных учреждений района, творческих коллективов по разработке агитационных материалов, направленных на профилактику преступлений и правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проведение районного творческого конкурса среди обучающихся образовательных учреждений района, творческих коллективов по вопросам противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма «Молодежь против экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Выпуск и распространение информационных буклетов, листовок, направленных на профилактику мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 15 |  | 15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| # 2. Подпрограмма 2 (Антинаркотическая программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Изготовление информационных табличек и листовок в рамках «Всероссийского месячника антинаркотической направленности» с учетом мониторинга наркоситуации |  | шт. |  |  |  |  | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Приобретение баннеров, буклетов, информационных стикеров, памяток, листовок в рамках акции «Сурский край – без наркотиков». |  | шт. |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 (Повышение безопасности дорожного движения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий в сфере повышения безопасности дорожного движения |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 10 |  | 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| # 4. Подпрограмма 4 (Антикоррупционная программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информационно-просветительские мероприятия по вопросам противодействия коррупции |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 5 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | - |

Невыполнение мероприятий в части финансирования (освоения денежных средств), предусмотренных п. 2 раздела 1 (Подпрограмма 1), п. 1 раздела 2 (Подпрограмма 3) и п. 1 раздела 3 (Подпрограмма 4) обусловлено отсутствием публикаций в СМИ регионального и федерального значения. Публикации в СМИ Бессоновского района финансирования не требовали.

Невыполнение мероприятий в части недостаточного финансирования (неполного освоения денежных средств), предусмотренных п. 2 раздела 2 (Подпрограмма 3) обусловлено частичным их выполнением учреждениями и организациями района на безвозмездной основе.

Невыполнение мероприятий в части недостаточного финансирования (неполного освоения денежных средств), предусмотренных п. 3 раздела 4 (Подпрограмма 4) обусловлено частичным их выполнением учреждениями и организациями района на безвозмездной основе.