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ПРОЕКТ
	

	АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

№

с. Александровка


	О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2026 годы»,


утвержденную постановлением администрации  Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 19.12.2013 № 20/2
В целях приведения нормативных правовых актов  администрации Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением администрации Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 26.04.2010 № 9  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Александровского сельсовета и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ  Александровского сельсовета», постановлением администрации Александровского сельсовета Бессоновского раойна Пензенской области от 05.11.2018 № 42 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, администрация Александровского сельсовета  постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2026 годы», утвержденную постановлением администрации Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 19.12.2013 № 20/2 «Об утверждении муниципальной программы Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы» изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2 Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета Бессоновкого района Пензенской области о бюджете Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на текущий финансовый год и плановый период.

      
 3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   администрацию Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

    Глава администрации                                                                            И.В.Шеховцова
Утверждена
постановлением администрации
Александровского сельсовета 

№ 25 от «07» мая  2024 г.
Муниципальная программа 
«Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2026 годы»

Паспорт муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2026 годы»

	Наименование муниципальной программы
	«Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2026 годы»



	
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

 
	Администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют

	Подпрограммы
	1.«Благоустройство населенных пунктов»


	Цели Программы
	1.Повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния территории Александровского сельсовета Бесссоновского района Пензенской области;

2. Развитие и поддержка инициатив жителей Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий;
3.Обеспечение санитарного благополучия населения Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;



	Задачи Программы
Целевые показатели муниципальной программы


	1.Активизация работы  по:

-благоустройству территории Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области,

- содержанию автомобильных дорог,

- содержанию мест захоронения,

- повышению уровня освещенности,

- обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов,

-обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Александровского сельсовета;
1.Приведение объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. в соответствии с нормативными требованиями;

2.Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду;

3.Совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Александровского сельсовета), шт.;

4. Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию в рамках благоустройства на территории Александровского сельсовета;

5.Устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения на территории Александровского сельсовета
6.Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, тыс.рублей

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы


	Срок реализации муниципальной программы -2014 - 2026 годы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5830,419 тыс.рублей, в том числе:
2014 год – 695,207 тыс.рублей;

2015 год – 84,000 тыс.рублей;

2016 год – 113,317 тыс.рублей;

2017 год -  1088,630 тыс.рублей;

2018 год -  665,681тыс.рублей;

2019 год -  1199,410 тыс. рублей;

2020 год – 764,923 тыс. рублей;

2021 год -  409,026 тыс. рублей;

2022 год -  193,841 тыс. рублей;

2023 год -  403,384 тыс. рублей;

2024 год -  213,000 тыс. рублей;
2025 год -  0,000 тыс. рублей;

	
	2026 год -  0,000 тыс. рублей.


1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы


Муниципальная программа Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 -2026 годы»  (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 05.11.2018 № 42 года «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области».

Муниципальная программа  направлена на достижение двух основных целей:

-  повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния территории Александровского сельсовета;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Александровского сельсовета.

Работы по благоустройству населенных пунктов Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров. В настоящее время практически  у всей специальной коммунальной техники истек срок службы, замена старой техники практически не производится.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Александровского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы является:

Повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния территории Александровского сельсовета;

- развитие и поддержка инициатив жителей Александровского сельсовета по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Александровского сельсовета;

- обеспечение санитарного благополучия населения Александровского сельсовета;

Основными задачами Программы являются:

- активизация работы  по благоустройству территории Александровского сельсовета,  содержанию автомобильных дорог, содержанию мест захоронения,  повышению уровня освещенности, обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов, обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Александровского сельсовета;

Оценка достижений целей муниципальной программы производится посредством следующих показателей:
- приведение объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Александровского сельсовета в соответствии с нормативными требованиями;

- уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Александровского сельсовета), шт.;

- протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию в рамках благоустройства на территории Александровского сельсовета;

 - устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения на территории Александровского сельсовета
- объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс.рублей

Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Срок и этапы реализации программы

Срок реализации муниципальной  программы: 2014 - 2026 годы.
Муниципальная программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением Комитета местного самоуправления Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «О бюджете Александровского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий программы, деление на этапы реализации не планируется.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производится корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.
4. Основные меры правового регулирования
Правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы обеспечивается нормативными правовыми актами Пензенской области, Бессоновского района, Александровского сельсовета.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2014 - 2026 годах рассчитаны, исходя из подходов, принятых при формировании бюджета Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
Оценка расходов на обеспечение мероприятий муниципальной программы до 2023 года определена исходя из уровня бюджетных ассигнований на 2014 - 2026 года.

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы  за счет всех источников финансирования представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы по годам ее реализации представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации муниципальной программы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование либо не освоение выделенных финансовых средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые (изменение структуры и задач системы исполнительных органов государственной власти Пензенской области, изменение нормативной правовой базы в сфере действия программы и ее подпрограмм), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальных программы), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативно правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, оптимизация ресурсного обеспечения и совершенствование деятельности участников муниципальной программы.

8. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Планируемая эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей муниципальной программы [image: image1.emf]Э

гп

 и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм [image: image2.emf]Э
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При этом каждый из показателей должен быть больше 1:
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где:
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 - планируемая результативность муниципальной программы,

[image: image6.emf]Э
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 - суммарная планируемая результативность входящих в муниципальной программу подпрограмм.

Планируемый показатель результативности муниципальной программы [image: image7.emf]Э

гп

 есть среднеарифметическая величина из показателей результативности её целевых показателей и рассчитывается следующим образом:
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ГП

=

n

i=1

∑

Э

ГПi

n

×100

;

где:

[image: image9.emf]Э

ГПi

 - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП;

[image: image10.emf]n

 - количество показателей муниципальной программы.

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы [image: image11.emf]Э

ГПi

 рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:

[image: image12.emf]Э
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;

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы [image: image13.emf]Э

гпi

 рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
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где:

[image: image15.emf]п
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 - планируемое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы,

[image: image16.emf]б

Ц

гпi

 - значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм [image: image17.emf]Э

пп

 определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:
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где:

[image: image19.emf]Э

ппj

 - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;

[image: image20.emf]g

j

 - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.

Весовой коэффициент [image: image21.emf]g

j

 определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.

[image: image22.emf]m

 - количество подпрограмм в муниципальной программе.

Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы [image: image23.emf]Э

ппj

 определяется следующим образом:

[image: image24.emf]Э
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где:

[image: image25.emf]Э

tj

 - планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

[image: image26.emf]t

 - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы [image: image27.emf]Э

t

 исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.

[image: image28.emf]Э
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В случае если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы [image: image29.emf]Э

t

 исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
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где:

[image: image31.emf]п
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 - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

[image: image32.emf]б
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 - значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:
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при этом
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Допускается отклонение [image: image35.emf]Э
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 от [image: image36.emf]Э

пп

 не более, чем на 10 процентов.

9.Характеристика подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1

«Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2026 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1

«Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

на 2014 - 2026 годы»

	Наименование подпрограммы
	«Благоустройство населенных пунктов»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Соисполнители подпрограммы отсутствуют

	Цели подпрограммы
	1.Повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния территории Александровского сельсовета;
2.Развитие и поддержка инициатив жителей Александровского сельсовета по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий

	Задачи подпрограммы
	Активизация работы  по:

-благоустройству территории Александровского сельсовета,

- содержанию автомобильных дорог,

- содержанию мест захоронения,

- повышению уровня освещенности,

- обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов,

-обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Александровского сельсовета

	Целевые показатели подпрограммы
	1.Приведение объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Александровского сельсовета в соответствии с нормативными требованиями;

3.Уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую среду;
2.Совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Александровского сельсовета), шт.;
3. Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию в рамках благоустройства на территории Александровского сельсовета;
4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, тыс.рублей

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2026 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5830,419 тыс.рублей, в том числе:
2014 год – 695,207 тыс.рублей;

2015 год – 84,000 тыс.рублей;

2016 год – 113,317 тыс.рублей;

2017 год -  1088,630 тыс.рублей;

2018 год -  665,681тыс.рублей;

2019 год -  1199,410 тыс. рублей;

2020 год – 764,923 тыс. рублей;

2021 год -  409,026 тыс. рублей;

2022 год -  193,841 тыс. рублей;

2023 год -  403,384 тыс. рублей;

2024 год -  213,000 тыс. рублей; 

2024 год -  0,000 тыс. рублей;
2025 год -  0,000 тыс. рублей.


1.Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма
Работы по благоустройству населенных пунктов Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые материалы при содержании дорог и тротуаров. В настоящее время практически  у всей специальной коммунальной техники истек срок службы, замена старой техники практически не производится.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории муниципального образования Кижеватовский сельсовет. Недостаточно ведется работа по созданию уличных и домовых комитетов, через которые непосредственно возможна поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке подъездов, домов и придомовых территорий.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Пензенской области.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Александровского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Основой подпрограммы является следующая система взаимоувязанных мероприятий:


1. Мероприятия по совершенствованию сетей уличного освещения и повышению уровня освещенности на территории Александровского сельсовета – предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Александровского сельсовета с применением инновационных технологий, прогрессивных энергосберегающих материалов и оборудования ;


2. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;


3.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках благоустройства – предусматриваются работы по приведение в нормативное состояние в населенных пунктах Александровского сельсовета  улично-дорожной сети;

4. Мероприятия по благоустройству территории Александровского сельсовета – предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние территории Александровского сельсовета, ликвидации несанкционированных свалок на территории Александровского сельсовета
2.Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

- повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния территории Александровского сельсовета;
- развитие и поддержка инициатив жителей Александровского сельсовета по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий


Основными задачами подпрограммы являются:

Активизация работы  по: благоустройству территории Александровского сельсовета,  содержанию автомобильных дорог, содержанию мест захоронения,  повышению уровня освещенности, обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов, обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Александровского сельсовета
3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2026 годы.
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области  в сумме 5830,419 тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 695,207 тыс.рублей; 2015 год – 84,000 тыс.рублей; 2016 год – 113,317 тыс.рублей; 2017 год -  1088,630 тыс.рублей; 2018 год -  665,681тыс.рублей; 2019 год -  1199,410 тыс. рублей; 2020 год – 764,923 тыс. рублей; 2021 год -  409,026 тыс. рублей; 2022 год – 193,841 тыс. рублей; 2023 год -  403,384 тыс. рублей; 2024 год -  213,000 тыс. рублей; 2025 год -  0,000 тыс. рублей;   2026 год -  0,000 тыс. рублей.
Приложение №1

к муниципальной программе

«Модернизация и развитие

 жилищно-коммунального хозяйства 

 Александровского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2026 годы»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-2026 годы»

	Ответственный исполнитель – Администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области



	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей (год)

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	11
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы
	тыс.руб.
	695.207
	84.00
	113,317
	1088,63
	665,681
	1199,410
	764,923
	409,026
	193,841
	403,384
	5,0
	0,0
	0,0

	12
	Совершенствование  систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Александровского сельсовета)
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	23
	Протяженность автомобильных дорог подлежащих содержанию в рамках благоустройства на территории Александровского сельсовета
	км
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


Приложение №2

к муниципальной программе

«Модернизация и развитие

 жилищно-коммунального хозяйства 

 Александровского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2026 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2026 годы» со всеми подпрограммами за счет всех источников финансирования

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№ 

п/п
	ССтатус
	Наименование муниципальной программы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 г.
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Муниципальная программа
	«Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2026 годы»
	Всего:
	695.207
	84.00
	113,317
	1088,63
	665,681
	1199,41
	764,923
	409,026
	193,841
	403,384
	213.0
	1,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00
	0.00
	421,121
	346,520
	0,0
	0,0
	0.00
	0.00
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	695.207
	84.00
	113,317
	1088,630
	665,681
	778,289
	418,403
	409,026
	193,841
	403,384
	213.0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет Бессоновского района Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0,00
	


Приложение № 3

к муниципальной программе

«Модернизация и развитие

 жилищно-коммунального хозяйства 

 Александровского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2026 годы»



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2026 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации расходов
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2014 г.
	2015 
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г. 
	2019
	2020 г.
	2021 г
	2022 г
	2023 
	2024 
	2025г
	2026

	
	
	
	
	Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Муниципальная подпрограмма
	подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов» муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2026 годы»


	Всего:
	
	
	
	
	
	695.207
	84.0
	130.406
	100.0
	120.0
	120.0
	120.000
	409,026
	193,841
	403,384
	5,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Ответственный исполнитель – администрация Александровского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	901

901

901

901

901
901
	05

05

05

05

05
05
	03

03

03

03

02
02
	0410181130

0410181110

0410181150

0410181120

0420182120
0420140100
	244

244

244

244

244
244

	605.337

89.870

0.00

0.00

0.00

0,0
	0.0
84.0
0.0
0.0
0.0
0,0
	0.00

96.856

8.850

0.00

24.700
0,0
	0.00

80.0
5.0
15.0
0.0

0,0
	0.0
100.0
20.0
0.0
0.0

0,0
	0.0
100.0
20,0

0,0
0.0

0,0

	0.00

100.0
20.0
0.00

0.0

0,0
	0.00

128,326
190,7
0,0
65,0
25,0


	0.00

148,361
43,5
0.0
1,980
0,00


	0.00

185,065
38,0
0,0
180,319
0,00


	0.00

156,5
1,0

1,00

55.0

0,00


	0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
	0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Приложение № 4
к муниципальной программе

«Модернизация и развитие

 жилищно-коммунального хозяйства 

 Александровского сельсовета 

Бессоновского района

 Пензенской области 

на 2014-2026 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Александровского сельсовета Бессоновского района

 Пензенской области на 2014 - 2026 годы»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Срок исполнения
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Показатели результата мероприятий по годам

	
	
	
	
	Всего
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Александровского сельсовета
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1.  «Благоустройство населенных пунктов»

	Цели подпрограммы:

1.Повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния территории Александровского сельсовета

2. Развитие и поддержка инициатив жителей Александровского сельсовета по благоустройству и санитарной очистки придомовых территорий

Задачи подпрограммы:

1.Активизация работы  по благоустройству территории Александровского сельсовета, содержанию автомобильных дорог,  содержанию мест захоронения,  повышению уровня освещенности,  обустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов, обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей на территории Александровского сельсовета

	1.1
	Оплата коммунальных услуг за уличное освещение, услуги по наружному освещению улиц
	Администрация Александровского сельсовета 
	Итого:
	1387,635
	0,000
	1387,635
	Оплата коммунальных улуг за эл.энергию уличного освещения, содержание 17фонарей по ул. с.Александровка, с.Сергеевка

	
	
	
	2014
	89.870
	0,000
	89.870
	

	
	
	
	2015
	84.000
	0,000
	84.000
	

	
	
	
	2016
	88,617
	0,000
	88,617
	

	
	
	
	2017
	112.000
	0,000
	112.000
	

	
	
	
	2018
	100.000
	0,000
	100.000
	

	
	
	
	2019
	120.000
	0,000
	120.000
	

	
	
	
	2020
	174,896
	0,000
	174,896
	

	
	
	
	2021
	128,326
	0,000
	128,326
	

	
	
	
	2022
	148,361
	0,000
	148,361
	

	
	
	
	2023
	185,065
	0,000
	185,065
	

	
	
	
	2024
	156,500
	0,000
	156,500
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	0,000
	

	1.2.
	Организация и содержание мест захоронения
	Администрация Александровского сельсовета 
	Итого:
	119,368
	0,000
	119,368
	Содержание мест захоронения

	
	
	
	2014
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2017
	49,094
	0,000
	49,094
	

	
	
	
	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2019
	50,274
	0,000
	50,274
	

	
	
	
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2023
	20,000
	0,000
	20,000
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	0,000
	

	1.3.


	Содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства
	Администрация Александровского сельсовета 
	Итого:
	605.337
	0,000
	605.337
	Грейдирование дорог, уборка и вывоз снега в зимний период, отсыпка дорог

	
	
	
	2014
	605.337
	0,000
	605.337
	

	
	
	
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2017
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2019
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	0,000
	

	1.4.
	Прочие мероприятия по благоустройству
	Администрация Александровского сельсовета
	Итого:
	2621,448
	0,000
	            2621,448
	Благоустройство территории,ремонт водопроводной башни, обкос обочин, валка, распиловка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, приобретение и установка светильников уличного освещения

	
	
	
	2014
	0.000
	0,000
	0.000
	

	
	
	
	2015
	0.000
	0,000
	0.000
	

	
	
	
	2016
	24,7
	0,000
	24,7
	

	
	
	
	2017
	927,536
	0,000
	927,536
	

	
	
	
	2018
	565,681
	0,000
	565,681
	

	
	
	
	2019
	427,534
	0,000
	427,534
	

	
	
	
	2020
	94,998
	0,000
	94,998
	

	
	
	
	2021
	280,700
	0,000
	280,700
	

	
	
	
	2022
	45,480
	0,000
	45,480
	

	
	
	
	2023
	218,319
	0,000
	218,319
	

	
	
	
	2024
	56,500
	0,000
	56,500
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	0,000
	

	1.5.
	Осуществление ремонта водохозяйственных систем
	Администрация Александровского сельсовета
	Итого:
	1096,631
	767,641
	328,990
	Капитальный ремонт водонапорной башни

	
	
	
	2014
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2017
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2019
	601,602
	421,121
	180,481
	

	
	
	
	2020
	495,029
	346,520
	148,509
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	


