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АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   30 марта 2020 г     №   29
с. Степановка
Об  утверждении годового отчета  о ходе реализации и оценки  эффективности реализации программы «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Степановского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на 2014-2020годы» за 2019 год 
           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 141 от 21.12.2015 г. «Об утверждении порядка разработки, формировании и реализации муниципальных программ Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Степановского сельсовета, администрация Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации  
Программы «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной  собственностью Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2019 год согласно приложению № 1. (приложение №1)

2. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Степановского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   главу администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
Глава администрации 

Степановского сельсовета                                             А.И.Денискин
Приложение № 1

к  постановлению  администрации

Степановского сельсовета  Бессоновского района 

№ 29 от 30.03.2020 г.
Годовой отчет

 о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы 
1. Наименование программы

«Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2019 год»

2. Цель и задачи программы


	Цели Программы
	1.Создание условий для эффективного выполнения полномочий Степановского сельсовета администрацией Бессоновского района Пензенской области;  

2.Оптимизация управления муниципальным долгом Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

3.Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, находящимся в ведении Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, в том числе для выполнения муниципальных функций, для предоставления в аренду, собственность или безвозмездное пользование

	Задачи Программы


	1.Финансовое обеспечение полномочий, переданных  Бессоновскому району;

2.Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

3.Оптимизация объема и структуры муниципального долга Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга;
4.Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга;

5.Повышение эффективности управления объектами муниципального имущества Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

6.Достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

7.Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества, находящегося в собственности Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.


3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1. Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

	№ п/п
	Ожидаемые результаты реализации программы
	Результаты, достигнутые

в ходе реализации программы

	1.
	 Обеспечение предоставления межбюджетных  трансфертов из бюджета Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области бюджету Бессоновского района в объеме, утвержденном Решением Комитета местного самоуправления Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области о бюджете Степановского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на  2019 год
	В 2019 году за счет местного бюджета были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 3,969 тыс. руб  для осуществления полномочий, переданных администрации Бессоновского района. 

	2.
	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	В 2019 году была произведена оплата процентов в размере 0,000 тыс. рублей

	3.
	Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, техническая инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
	В 2019 году произведены расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в размере 13,716 тыс. рублей

	4
	Капитальный ремонт ,ремонт  сооружений водоснабжения за счет средств бюджета Степановского сельсовета Бессоновского района пензенской области
	В 2019 году произведены расходы на капитальный ремонт водонапорной башни  в с.Трофимовка  в размере 1127,080 тыс. рублей


3.2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Основным механизмом реализации Программы являются: 

	- обеспечение предоставления межбюджетных  трансфертов из бюджета Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области бюджету Бессоновского района в объеме, утвержденном Решением Комитета местного самоуправления Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области о бюджете Степановского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на 2019 год;

	- своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	- содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, техническая инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

- капитальный ремонт , ремонт сетей и сооружений водоснабжения за счет средств бюджета поселения.


Основными рисками в реализации Программы являются:

-нехватка средств местных бюджетов.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

1) привлечением иных внебюджетных источников софинансирования;
3.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было освоено за счет средств местного бюджета бюджетных ассигнований в размере 1144,765 тыс. рублей . 
По состоянию на 01.01.2020 г. денежные средства освоены  в полном объеме. 
3.4. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы
	№ п/п
	Мероприятия по реализации Программы
	Объём финансирования в 2019 г., тыс. руб.

	
	
	планируемый
	фактический

	1.
	Обеспечение предоставления межбюджетных  трансфертов из бюджета Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области бюджету Бессоновского района в объеме, утвержденном Решением Комитета местного самоуправления Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области о бюджете Степановского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на 2019 год
	3,969
	3,969

	2
	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	0,000
	0,000

	3
	Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, техническая инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, расходы на уплату взносов на капитальный ремонт ( жилых помещений) имущества, находящегося в муниципальной собственности
	13,716
	13,716



	4
	Капитальный ремонт ,ремонт  сооружений водоснабжения за счет средств бюджета Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	1127,080
	1127,080


	ИТОГО:
	1144,765
	1144,765


3.5 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

	№ 

п/п
	Краткое описание

внесенного в Программу изменения
	Реквизиты НПА
	Статус НПА

	1.
	Изменение объема финан-сирования
	Постановление админист-рации Степановского сельсовета  от 28.12.2019 г. № 128 «О внесении изменений в постановление администрации Степановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 76/2 от 16.12.2013 г»
	Действующий


3.5. По итогам 2019 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2019 году, исполнены в полной мере.

Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

       Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации сельского совета  от  21.12.2015 г. № 141 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Степановского сельсовета и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ  Степановского сельсовета».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации Степановского сельсовета  от 21.12.2015 г. № 141 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Степановского сельсовета и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ Степановского сельсовета»
программа признается эффективной.

3.6.  Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Данную программу следует продолжить.

