ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022г.                                                                          № 30/115
              
Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Комитета местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4 11 сентября 2022 года

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пензенской области от 26 февраля 2006 года № 976-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам», постановлением Избирательной комиссии Пензенской области от 22.04.2022 №8/77-7 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Бессоновского района полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума», 
Территориальная избирательная комиссия Бессоновского района,  постановляет:
1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Комитета местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Бессоновского района Грибову О.Н..
Председатель  комиссии                                          О.Н.Грибова

Секретарь      комиссии                                           И.В.Асташкина

Приложение № 1 к постановлению
территориальной избирательной
комиссии Бессоновского района 
от 20.06.2022 года № 30/115

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Комитета местного самоуправления Грабовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №4 
11 сентября 2022года

(Закон Пензенской области  от 26.02.2006 №976-ЗПО «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам» (далее -№976-ЗПО)
   
 Дата выборов – 11 сентября 2022 года
Дни голосования:
 9.09.2022, 10.09.2022 и 11.09.2022 
	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители
	Статья закона

	Назначение выборов

	1
	Принятие решения о назначении выборов
	12.06.2022 - 22.06.2022
	Представительный орган муниципального образования
	ч.1, 5  ст.8, 
№ 976-ЗПО

	1.1
	Принятие решения о назначении дополнительных выборов 
	 20.06.2022

	Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение   выборов (далее - ИК)
	ч.5 ст.8, 
ч.1 ст.70
№ 976-ЗПО

	2.
	Официальное опубликование в средствах массовой информации (далее – СМИ) решения о назначении выборов 
	Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении
выборов 
	Представительный орган муниципального образования (ИК)
	ч.5 ст.8 
№ 976-ЗПО

	Избирательные участки. Списки избирателей

	3.
	Опубликование списка избирательных участков
	Не позднее 01.08.2022

	Глава администрации соответственно муниципального района, поселения
	ч.5 ст.26 № 976-ЗПО

	4.
	Составление списка избирателей

	До 31.08.2022 


	ИК
	ст.28 № 976-ЗПО

	5.
	Передача по акту первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии (далее – УИК)
	Не позднее 
31.08.2022




	ИК
	ч.12 ст.28 № 976-ЗПО


	6.
	Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	C 31.08.2022

	УИК
	ч.14 ст.28 № 976-ЗПО

	7.
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК
	Не позднее 
10.09.2022

	Председатель, секретарь УИК
	ч.13 ст.28 № 976-ЗПО

	8.
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
	Не позднее 
10.09.2022 
	Председатель УИК
	ч.12 ст.28 № 976-ЗПО

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	9.
	Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети Интернет и направление в ИК списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах
	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении  выборов
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области
	ч.2 ст.29 № 976-ЗПО


	10.
	Выдвижение кандидатов 
	Начинается  на следующий день после дня  официального опубликования решения о назначении  выборов и  заканчивается 22.07.2022  в 18 часов по местному времени
	Граждане РФ, избирательные объединения
	ч.1 ст.33 № 976-ЗПО

	11.
	Выдача кандидату,  уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения получения представленных документов о выдвижении
	Незамедлительно в день поступления документов
	ИК
	ч. 5 ст.34, ч. 6 ст.35 № 976-ЗПО

	12.
	Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам
	В течение 3 дней со дня приема документов
	ИК
	ч. 7 ст. 35 № 976-ЗПО

	13.
	Представление кандидатами, включенными в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, документов, предусмотренных частями 4-1, 5 ст. 32 № 976-ЗПО
	Не ранее дня заверения списка кандидатов и не позднее 22.07.2022  в 18 часов по местному времени
	Кандидаты
	ч.10 ст.35
№ 976-ЗПО

	14.
	Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата
	Со дня, следующего за днем уведомления ИК о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов
	Кандидаты 
	ч. 3 ст. 36 № 976-ЗПО

	15.
	Реализация избирательным объединением права с согласия кандидата изменить ему одномандатный избирательный округ, по которому он ранее был выдвинут
	До представления документов для регистрации кандидата
	Избирательное объединение, кандидат
	ч.11 ст.35 № 976-ЗПО

	16.
	Представление в ИК документов для регистрации кандидата 
	Не позднее 18 часов по местному времени  27.07.2022  
	Кандидаты, доверенные лица кандидатов в депутаты 
	ч.1 ст.37 № 976-ЗПО

	17.
	Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами
	В течение 10 дней  (20 дней) со дня поступления запроса ИК
	Соответствующиеорганы совместно с контрольно-ревизионной службой ИК
	ч.8 ст.32 № 976-ЗПО

	18.
	Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии  каких-либо документов или несоблюдении требований ЗПО к оформлению документов
	Не позднее чем за 3 дня до заседания ИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ИК
	ч.1.1 ст.37 
№ 976-ЗПО

	19.
	Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержание сведения о нем, а избирательного объединения — в документы, содержание сведения о выдвинутом им кандидате
	Не позднее чем за 1 день до заседания ИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Кандидат, избирательное объединение
	ч.1.1 ст.37 
№ 976-ЗПО

	20.
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола об итогах проверки подписных листов
	Не позднее чем за двое суток до заседания ИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ИК
	ч.6-7 ст.37 
№ 976-ЗПО

	21.
	Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации 
	В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации
	ИК 

	ч.17 ст.37 № 976-ЗПО


	22.
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения ИК об отказе в регистрации кандидата
	В течение одних суток  с момента приятия ИК решения об отказе в регистрации
	ИК
	ч.20 ст.37 
№ 976-ЗПО


	Статус кандидатов 

	23.
	Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ИК
	Не позднее 
03.09.2022 

	Кандидат
	ч.24 ст.37 № 976-ЗПО

	24.
	Реализация права кандидата снять свою кандидатуру при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, подав письменное заявление в ИК
	Не позднее 
07.09.2022


	Кандидат
	ч.24 ст.37 № 976-ЗПО

	25.
	Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу
	Не позднее 
03.09.2022 

	Избирательное объединение
	ч.25 ст.37 № 976-ЗПО

	26.
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения
	В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами
	ИК
	ч.1 ст.41
№ 976-ЗПО

	27.
	Представление в ИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от должностных обязанностей на время участия в выборах лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в средствах массовой информации
	Не позднее чем через 5 дней со дня  регистрации
	Кандидаты
	ч.2 ст.39
№ 976-ЗПО

	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	28.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая Интернет)
	С 06.09.2022  по 11.09.2022
	Организация, проводящая опрос  либо исследование, руководство информационно-телекоммуникационных сетей, редакция СМИ, граждане и организации
	ч.3 ст.44 № 976-ЗПО

	29.
	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование
	Не позднее чем на 5-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Орган местного самоуправления
	ч.8 ст.45 № 976-ЗПО

	30.
	Представление в ИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты
	Не позднее чем на 
10-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области
	ч.7 ст. 45 № 976-ЗПО

	31.
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты
	Не позднее чем на 15-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	ИК по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области
	ч.6 ст. 45 № 976-ЗПО

	32.
	Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для кандидата
	Со дня представления в ИК заявления о согласии баллотироваться и до 0 часов  10.09.2022
	Кандидаты, выдвинутые непосредственно 
	ч.1,3 ст.47 № 976-ЗПО

	33.
	Сроки проведения предвыборной агитации (агитационный период) для избирательного объединения
	Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным округам и до 0 часов 10.09.2022
	Избирательное объединение
	ч.1,3 ст.47 № 976-ЗПО,
п.1 ст.49 № 67-ФЗ

	34.
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
	С 13.08.2022 и до 0 часов 09.09.2022  по местному времени


	Кандидаты

	ч.2 ст.47 № 976-ЗПО

	35.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ИК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	СМИ, сетевые издания, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
	ч.7 ст.48,
ч.2 ст.52 № 976-ЗПО


	36.
	Проведение жеребьевок и составление  графиков по предоставлению  эфирного времени  и печатной площади
	Не позднее 09.08.2022  
	ИК, муниципальные СМИ
	ч.ч. 5, 9 ст.49,
ч.ч. 4, 5 ст. 50
№ 976-ЗПО

	37.
	Направление графика предоставления бесплатного эфирного времени для опубликования в печатных СМИ
	На следующий день после проведения жеребьевки
	ИК 
	ч.5 ст.49 № 976-ЗПО

	38.
	Направление графика предоставления платного эфирного времени для опубликования либо доведение до сведения избирателей иным способом и предоставление его в ИК
	Не позднее чем на второй день после его составления
	Организация телерадиовещания
	ч.9 ст.49 № 976-ЗПО

	39.
	Представление  в ИК сведений об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади,  объемов и стоимости услуг по размещению агитационных  материалов в сетевых изданиях по формам и в порядке, установленным ИК
	Не позднее 21.09.2022
	Организации,  осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий 
	ч. 9 ст. 48 № 976-ЗПО

	40.
	Уведомление в письменной форме ИК о факте и условиях предоставления помещения для проведения публичных мероприятий
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления  помещения
	Собственник, владелец помещения
	ч.4 ст.51 № 976-ЗПО

	41.
	Размещение уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в сети Интернет или доведение до кандидатов и избирательных объединений этой информации  иным способом
	В течение двух суток с момента получения уведомления
	ИК
	ч.4.1 ст.51
№ 976-ЗПО

	42.
	Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой командиром воинской части совместно с ИК
	Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи
	ИК, командир воинской части
	ч. 7 ст. 51 № 976-ЗПО

	43.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	Не позднее 11.08.2022
	Органы местного самоуправления по предложению 
ИК 
	ч.8 ст.52 № 976-ЗПО

	44.
	Представление экземпляров агитационных материалов или их копий, иных документов, электронных образов материалов в ИК

	До начала распространения соответствующих материалов
	Кандидаты
	ч. 4 ст. 52 № 976-ЗПО

	45.
	Представление копии агитационного материала, предназначенного для  размещения в СМИ в ИК  вместе с информацией о том, изображение какого кандидата, каких кандидатов использовано
	После направления (передачи) агитационного материала в СМИ и до начала распространения
	Кандидаты
	ч.13 ст. 48 № 976-ЗПО

	46.
	Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет
	Не позднее 31.08.2022
	Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией
	ч.11 ст.46 
№ 976-ЗПО

	47.
	Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании
	Не менее 3 лет со дня голосования
	Организации, осуществляющие выпуск СМИ, сетевые издания
	ч.10 ст.48 
№ 976-ЗПО

	Финансирование выборов

	48.
	Открытие счета ИК
	Не позднее чем в  десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	ИК 
	ч.1 ст.54 № 976-ЗПО


	49.
	Откомандирование в распоряжение ИК членов контрольно-ревизионной службы

	Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Соответствующие органы и учреждения
	ч.2 ст.57 № 976-ЗПО


	50.
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	После письменного уведомления ИК о выдвижении  и до представления документов на регистрацию
	Кандидат с разрешения ИК
	ч.1 ст.55 № 976-ЗПО


	51.
	Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением №976-ЗПО
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет
	Кандидат
	ч.7 ст.55 № 976-ЗПО


	52.
	Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет
	Кандидат
	ч.7 ст.55 № 976-ЗПО


	53.
	Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	Периодически до дня голосования
	ИК
	ч.8 ст.56 № 976-ЗПО


	54.
	Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств на официальном сайте Избирательной комиссии Пензенской области (далее – ИКПО)
	По представлению ИК
	ИКПО 
	ч.13 ст.55 № 976-ЗПО


	55.
	Представление итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, об источниках его формирования, о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда, в ИК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования  результатов выборов
	Кандидат
	ч.9 ст.56 № 976-ЗПО


	56.
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования
	Не позднее чем через 5 дней со дня их получения 
	ИК
	ч.10 ст.56 № 976-ЗПО


	57.
	Перечисление кредитной организацией по письменному указанию ИК оставшихся денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход бюджета муниципального образования
	После 11.11.2022
	Кредитная организация
	ч.11 ст.56
№ 976-ЗПО

	58.
	Представление в ИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования
	Не позднее 
21.09.2022  
	УИК
	ч.3 ст.54 № 976-ЗПО


	59.
	Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
	Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов
	ИК 
	ч.3 ст.54
№ 976-ЗПО


	Наблюдатели и представители СМИ

	60.
	Представление списка назначенных наблюдателей в ТИК 
	Не позднее 05.09.2022 


	Избирательное объединение, субъект общественного контроля, кандидат, назначившие наблюдателей в ТИК, УИК
	ч.7-1 ст.23
№ 976-ЗПО

	61.
	Представление наблюдателем направления в комиссию, в которую он назначен
	В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования 
	Назначенный наблюдатель
	ч.8 ст.23
№ 976-ЗПО

	62.
	Подача заявок на аккредитацию  представителей СМИ в Избирательную комиссию Пензенской области
	Не позднее 05.09.2022 


	СМИ
	ч.11-2 ст. 23№ 976-ЗПО

	Голосование и определение результатов выборов

	63.
	Утверждение формы, текста бюллетеня, числа бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением 
	Не позднее 
21.08.2022 
	ИК
	ч.4 ст.59 № 976-ЗПО


	64.
	Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации 
	Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней
	ИК 
	ч.10 ст.59 № 976-ЗПО


	65.
	Передача избирательных бюллетеней  в УИК
	Не позднее 07.09.2022 


	ИК 
	ч.13 ст.59 № 976-ЗПО

	66.
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее 31.08.2022


	ИК, УИК
	ч.2 ст. 60 № 976-ЗПО

	67.
	Подача письменного заявления, устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
	С 01.09.2022  до 14.00  часов 11.09.2022
	Избиратели
	ч. 5 ст. 62 № 976-ЗПО

	68.
	Голосование 
	С 8.00 до 20.00 часов по местному времени
09.09.2022,  10.09.2022, 11.09.2021
	УИК
	ч. 1, 7 ст. 63.1 ФЗ №67-ФЗ,
ч.1 ст.60 № 976-ЗПО 

	69.
	Направление первых экземпляров протоколов  УИК об итогах голосования и приложенных к ним документов в ИК 
	Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования
	УИК
	ч.30 ст.64 № 976-ЗПО


	70.
	Определение результатов выборов
	Не позднее 
13.09.2022
	ИК 
	ч.1 ст. 67 № 976-ЗПО

	71.
	Проведение жеребьевки для определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу при равном числе голосов, полученных кандидатами
	На второй день после определения результатов выборов в округе
	ИК
	ч.5 ст. 67 № 976-ЗПО

	72.
	Представление в ИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
	В пятидневный срок после определения результатов выборов
	Кандидат
	ч.6 ст. 67 № 976-ЗПО


	73.
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	ИК 
	ч.2 ст.71
№ 976-ЗПО


	74.
	Официальное опубликование результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата 
	Не позднее  11.10.2022
	ИК 
	ч.3 ст.71 № 976-ЗПО


	75.
	Опубликование полных данных протоколов ИК и УИК
	Не позднее 11.11.2022
	ИК 
	ч.4 ст.71 № 976-ЗПО




