Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за  9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Кижеватовского сельсовета |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. из. | план на 2021 | факт за 2021 | % | план на 9 месяцев 2021 | кассовые расходы за 9 месяцев 2021 | % | план на 9 месяцев 2021 | кассовые расходы за 9 месяцев 2021 | % | план на 9 месяцев 2021 | кассовые расходы за 9 месяцев 2021 | % | план на 9 месяцев 2021 | кассовые расходы за 9 месяцев 2021 | % | план на 9 месяцев 2021 | кассовые расходы за 9 месяцев 2021 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| # 1. Подпрограмма 1 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение эффективности представления и использования межбюджетных трансфертов | тыс. руб. | 20,242 | 20,242 | 100 | 20,242 | 20,242 | 100 |  |  |  |  |  |  | 20,242 | 20,242 | 100 |  |  |  |
| 1.1.1 | Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета (кассовое исполнение бюджета) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | тыс. руб. | 2,167 | 2,167 | 100 | 2,167 | 2,167 | 100 |  |  |  |  |  |  | 2,167 | 2,167 | 100 |  |  |  |
| 1.1.2 | Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета (размещение муниципального заказа) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | тыс. руб. | 1,905 | 1,905 | 100 | 1,905 | 1,905 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1,905 | 1,905 | 100 |  |  |  |
| 1.1.3 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на исполнение части полномочий поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | тыс. руб. | 0,009 | 0,009 | 100 | 0,009 | 0,009 | 100 |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 | 100 |  |  |  |
| 1.1.4 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на исполнение части полномочий поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению контрактной системы в сфере закупок на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | тыс. руб. | 0,018 | 0,018 | 100 | 0,018 | 0,018 | 100 |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0,018 | 100 |  |  |  |
| 1.1.5 | Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | тыс. руб. | 1,413 | 1,413 | 100 | 1,413 | 1,413 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1,413 | 1,413 | 100 |  |  |  |
| 1.1.6 | Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | тыс. руб. | 14,730 | 14,730 | 100 | 14,730 | 14,730 | 100 |  |  |  |  |  |  | 14,730 | 14,730 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | тыс. руб. | 20,242 | 20,242 | 100 | 20,242 | 20,242 | 100 |  |  |  |  |  |  | 20,242 | 20,242 | 100 |  |  |  |
| # 2. Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Процентные платежи по муниципальному долгу | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | тыс. руб. | 1560,808 | 955,265 | 61 | 955,265 | 955,265 | 100 |  |  |  |  |  |  | 955,265 | 955,265 | 100 |  |  |  |
| 3.1.1 | Расходы на выполнение работ по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировки территории | тыс. руб. | 96,747 | 29,024 | 30 | 29,024 | 29,024 | 100 |  |  |  |  |  |  | 29,024 | 29,024 | 100 |  |  |  |
| 3.1.2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | тыс. руб. | 34,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
| 3.1.3 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | тыс. руб. | 1,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |
| 3.1.4 | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | тыс. руб. | 29,200 | 19,236 | 66 | 19,236 | 19,236 | 100 |  |  |  |  |  |  | 19,236 | 19,236 | 100 |  |  |  |
| 3.1.5 | Содержание объектов муниципальной собственности в сфере культуры | тыс. руб. | 1399,861 | 907,005 | 65 | 907,005 | 907,005 | 100 |  |  |  |  |  |  | 907,005 | 907,005 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | тыс. руб. | 1560,808 | 955,265 | 61 | 955,265 | 955,265 | 100 |  |  |  |  |  |  | 955,265 | 955,265 | 100 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | тыс. руб. | 1581,050 | 975,507 | 62 | 975,507 | 975,507 | 100 |  |  |  |  |  |  | 975,507 | 975,507 | 100 |  |  |  |