Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за  9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Кижеватовского сельсовета |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. из. | план на 2021 | факт за 2021 | % | план на 9 месяцев 2021 | кассовые расходы за 9 месяцев 2021 | % | план на 9 месяцев 2021 | кассовые расходы за 9 месяцев 2021 | % | план на 9 месяцев 2021 | кассовые расходы за 9 месяцев 2021 | % | план на 9 месяцев 2021 | кассовые расходы за 9 месяцев 2021 | % | план на 9 месяцев 2021 | кассовые расходы за 9 месяцев 2021 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| # 1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств бюджета поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств бюджета поселения | тыс. руб. | 70,000 | 70,000 | 100 | 70,000 | 70,000 | 100 |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100 | 35,000 | 35,000 | 100 |  |  |  |
| 1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, на энергосберегающие, вт.ч. светодиодные). | тыс. руб. | 70,000 | 70,000 | 100 | 70,000 | 70,000 | 100 |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100 | 35,000 | 35,000 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | тыс. руб. | 70,000 | 70,000 | 100 | 70,000 | 70,000 | 100 |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100 | 35,000 | 35,000 | 100 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | тыс. руб. | 70,000 | 70,000 | 100 | 70,000 | 70,000 | 100 |  |  |  | 35,000 | 35,000 | 100 | 35,000 | 35,000 | 100 |  |  |  |