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АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧЕМОДАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

 БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА   ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02 апреля 2026 года  № _96__

с. Чемодановка
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы « Управление муниципальными финансами , муниципальным долгом муниципальной собственностью  Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

на 2014 - 2028 годы»  за 2025 год»
           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2015 г. № 516/1 «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Чемодановского сельсовета, администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Чемодановского сельсовета Бессоновского района «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   главу администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Глава администрации 

Чемодановского сельсовета 






     О.А. Сурков
Приложение

к  постановлению Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 02.04.2026 года  № 96
Отчет о реализации муниципальной программы « Управление муниципальными финансами , муниципальным долгом муниципальной собственностью  Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

на 2014 - 2028 годы»  за 2025 год»
Основные мероприятия программы, планируемые для реализации в 2025 году.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» утверждена постановлением администрации  Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 277/1 от 17.12.2013 года 

( с последующими изменениями по причине изменения финансирования).

             Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» включает в себя 3 подпрограммы :

1. Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области».                                           Основное мероприятие «Повышение эффективности представления и использования  межбюджетных трансфертов»

2. Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области".                                                                                  Основное мероприятие " Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга"

3. Подпрограмма « Управление собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского    района Пензенской области». 

Основное мероприятие «Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

Результаты реализации основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий
       Достижению результатов по итогам 2025 года, способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы:

- «Повышение эффективности представления и использования  межбюджетных трансфертов»

- «Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

              Результат исполнения которого подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.
            Целями программы являются:

1.Создание условий для эффективного выполнения полномочий Чемодановского сельсовета администрацией Бессоновского района Пензенской области;  

2.Оптимизация управления муниципальным долгом Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

3.Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом, находящимся в ведении Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, в том числе для выполнения муниципальных функций, для предоставления в аренду, собственность или безвозмездное пользование.

            Задачами программы являются:

1.Финансовое обеспечение полномочий, переданных  Бессоновскому району;

2.Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

3.Оптимизация объема и структуры муниципального долга Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга;

4.Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга;

5.Повышение эффективности управления объектами муниципального имущества Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

6.Достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области;

7.Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества, находящегося в собственности Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

  Целевые показатели муниципальной программы

1.Объем межбюджетных трансфертов для финансового обеспечения переданных полномочий в 2025 году составил (22,991 тыс. рублей), оценка качества управления муниципальными финансами составила 100% ;

2.Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных  трансфертов из бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области бюджету Бессоновского района в объеме, утвержденном Решениями Комитета местного самоуправления Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области о бюджете Чемодановского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период в 2025 году составил 100% (22,991 тыс.рублей);

3. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Чемодановского сельсовета к объему расходов бюджета Чемодановского сельсовета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 0,01 %;

4. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Чемодановского сельсовета отсутствует;

5.Процент выполнения плана по доходам бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от управления и распоряжения муниципальным имуществом, 100 % ( 253,553 тыс.рублей);

6. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Чемодановского сельсовета, в общем количестве объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального имущества Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, 100%.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год, представлены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

     Информация о результатах оценки 

эффективности муниципальной программы  

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, предусмотренных к реализации в отчетном году:

эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высоки уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2025 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2025 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Чемодановского сельского совета Бессоновского района Пензенской области - составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения  составляет 1.

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1.  Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2025 года признан удовлетворительным. 

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
На реализацию мероприятий Программы в 2025 году запланировано 211,656 тыс. рублей, в отчетном периоде было освоено за счет средств местного бюджета бюджетных ассигнований в размере 211,656 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2026 г. денежные средства, предусмотренные на выполнение программы освоены  в полном объеме. 

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий и  освоенных в ходе реализации программы
	№ п/п
	Мероприятия по реализации Программы
	Объём финансирования в 2025 г., тыс. руб.

	
	
	план
	Факт.

	
	Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области».


	8,627

	8,627


	1.
	Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета (кассовое исполнение бюджета) 
	2,653
	2,653

	
	Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета (размещение муниципального заказа) 
	3,506

	3,506


	
	Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
	2,438
	2,438

	
	Межбюджетные трансферты на  исполнение   части полномочий поселений  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по  осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
	0,014
	0,014

	
	Межбюджетные трансферты на  исполнение   части полномочий поселений  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по  обеспечению контрактной системы в сфере закупок
	0,016
	0,016

	
	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области".


	-
	-

	
	Обслуживание муниципального долга
	-
	-

	
	Подпрограмма « Управление собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области». 


	203,029
	203,029

	
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
	75,000
	75,000

	
	Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	128,029
	128,029

	
	
	
	

	ИТОГО:
	203,029
	203,029


   По итогам 2025 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2025 году, исполнены в полной мере.

       Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2015 г. № 516/1 «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»  признается эффективной.

Реализацию данной муниципальной программы следует продолжить.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Чемодановского сельсовета «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы 

 « Управление муниципальными финансами , муниципальным долгом муниципальной собственностью  Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы»

 за 2025 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области».


	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Повышение эффективности представления и использования  межбюджетных трансфертов»
	
	31.12.

2025
	01.01.

2025
	31.12.

2025
	Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
	Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями перечислены в полном объеме
	-

	
	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области".                                                                                  
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие " Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга"


	
	31.12.

2025
	01.01.

2025
	31.12.

2025
	Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга"


	Установленный законодательством предельного объем расходов на обслуживание муниципального долга соблюден


	

	
	Подпрограмма « Управление собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского    района Пензенской области». 


	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Оптимизация, управление и распоряжение имуществом, нахо-дящимся в муниципальной собственности Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	
	31.12.

2025
	01.01.

2025
	31.12.

2025
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
	Произведена оценка недвижимости на один объект
	

	
	
	
	
	
	
	Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области произведены в полном объеме
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Чемодановского сельсовета «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной  программы по итогам 2025 года 

Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами , муниципальным долгом муниципальной собственностью  Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы»

	Ответственный     
исполнитель      
	Администрация Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N  
п/п 
	Наименование   
целевого     
показателя    
	Единица 
измерения
	Значения   
целевых   
показателей 
	Абсолютное
отклонение
	Относительное
отклонение, 
в %     
	Обоснование  
отклонение   
значений    
целевого    
показателя за 
отчетный период
(год)     

	
	
	
	план 
на год
	отчет 
	
	
	

	Муниципальная  программа « Управление муниципальными финансами , муниципальным долгом, муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета  Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы»                     

	
	Подпрограмма 1  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»                       

	
	Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных  трансфертов из бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области бюджету Бессоновского района в объеме, утвержденном Решением Комитета местного самоуправления Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области о бюджете Чемодановского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	Субвенции на исполнение переданных полномочий исполнены на 100%

	
	Подпрограмма 2  "Управление муниципальным долгом Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области".



	
	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Чемодановского сельсовета к объему расходов бюджета Чемодановского сельсовета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	%
	0
	0
	0
	0
	задолженность по долговым обязательствам Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области отсутствует



	
	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области


	%
	0
	0
	0
	0
	просроченной задолженность по долговым обязательствам Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области отсутствует



	
	Подпрограмма 2. « Управление муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

	
	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Чемодановского сельсовета, в общем количестве объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального имущества Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, 100%


	%
	100
	100
	0
	0
	

	
	Процент выполнения плана по доходам бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от управления и распоряжения муниципальным имуществом, %;
	%
	100
	100
	0
	0
	


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Чемодановского сельсовета «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»

Планируемая эффективность муниципальной программы « Управление муниципальными финансами , муниципальным долгом, муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2028 годы»                     
	Наименование показателя         
	Планируемый показатель  эффективности МП по годам  реализации           

	
	1 год 
	2 год
	3 год
	4 год
	5 год 
	6 год 
	7 год 

	1                    
	2   
	3
	4
	5
	6   
	7   
	8   

	Муниципальные программы
	
	
	
	
	
	
	

	Планируемый показатель результативности  МП (Эмп)                                 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Суммарная планируемая результативность   (Эпп)                                    
	      
	
	
	
	
	
	

	Отклонение                               
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»                       
	
	
	
	
	
	
	

	Планируемый показатель результативности  (Эппj)                                   
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Подпрограмма 2  "Управление муниципальным долгом Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
	
	
	
	
	
	
	

	Планируемый показатель результативности  (Эппj)                                   
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Подпрограмма 2  « Управление муниципальной собственностью Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	
	
	
	
	
	
	

	Планируемый показатель результативности  (Эппj)                                   
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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