Годовой доклад о выполнении муниципальной программы 
«Культура Бессоновского района Пензенской области» за 2025 год
Результаты реализации муниципальной программы  «Культура Бессоновского района Пензенской области»
Реализация муниципальной программы «Культура Бессоновского района Пензенской области» (далее – муниципальная программа) направлена на определение стратегии развития отрасли культуры и туризма Бессоновского района с учетом приоритетных направлений сферы культуры и туризма.

В 2025 году на реализацию муниципальной программы из бюджета Бессоновского района выделено 61455,4 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2025 денежные средства освоены на 100%.
Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки, в том числе:
- п. 1.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий» - организовано участие в различных мероприятиях 5165 человек;
- п. 1.2. «Совершенствование материально-технической базы библиотек» - приобретен компьютер, ноутбук, принтер;
- п. 1.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района» - организовано техническое обслуживание одной системы видеонаблюдения;
- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» - организовано финансовое обеспечение муниципального задания одного учреждения культуры;
- п.1.11. «Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)» -  приобретено в фонд библиотеки 545;
- п.1.12. «Издание и презентация Книги Памяти Бессоновского района Пензенской области, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - издание 1 Книги Памяти;


- п.2.1. «Обеспечение работы учреждения культуры по развитию туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера Бессоновского района» - организовано обеспечение работы одного учреждения
- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» - организовано финансовое обеспечение муниципального задания двух учреждений культуры;
- п. 3.8. «Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения» - организована поддержка одного учреждения культуры;
- п. 5.2 «Организация и проведение мероприятий патриотической направленности в Бессоновском районе Пензенской области» - проведено 1 мероприятие с общим охватом более 500 чел.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Культура Бессоновского района Пензенской области»
Реализация муниципальной программы «Культура Бессоновского района Пензенской области» (далее – муниципальная программа) направлена на определение стратегии развития отрасли культуры и туризма Бессоновского района с учетом приоритетных направлений сферы культуры и туризма.

Финансирование осуществлялось в рамках 9 мероприятий муниципальной программы:

- п. 1.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий»;
- п. 1.2. «Совершенствование материально-технической базы библиотек»;
- п. 1.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района»;
- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района»;
- п.1.11. «Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)»;
- п.1.12. «Издание и презентация Книги Памяти Бессоновского района Пензенской области, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;


- п.2.1. «Обеспечение работы учреждения культуры по развитию туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера Бессоновского района»;

- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района»;
- п. 3.8. «Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения»;
- п. 5.2 «Организация и проведение мероприятий патриотической направленности в Бессоновском районе Пензенской области».

Все мероприятия, предусмотренные в указанных пунктах муниципальной программы, проведены в полном объеме, целевые показатели выполнены на 100%.
Все основные мероприятия, предусмотренные Планом реализации муниципальной программы в 2025 году, выполнены в полном объеме в установленные сроки.
Среди факторов, положительно повлиявших на ход реализации муниципальной программы, следует отметить софинансирование:

 за счет средств бюджета Пензенской области следующих пунктов муниципальной программы:
- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» - 4242,6 тыс. руб.;


- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» -  13564,9 тыс. руб;
за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета Российской Федерации следующих пунктов муниципальной программы:
- п.1.11. «Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)» - 15,8 тыс. руб. и 181,8 тыс. руб. соответственно.
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района

за  2025 год

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет

Бессоновского района
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измер.
	план на 2025
	факт за 2025
	%
	план на 2025
	кассовые расходы за 2025
	%
	план на 2025
	кассовые расходы за 2025
	%
	план на 2025
	кассовые расходы за 2025
	%
	план на 2025
	кассовые расходы за 2025
	%
	план на 2025
	кассовые расходы за 2025
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Подпрограмма 1. «Библиотечное дело»

	1.1
	Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий
	Чел.
	5165
	5165
	100
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-

	1.2.
	Совершенствование материально-технической базы библиотек
	Шт.
	1
	1
	100
	84,0
	84,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	84,0
	84,0
	100
	-
	-
	-

	1.3
	Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района
	Шт.
	1
	1
	100
	3,0
	3,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	3,0
	100
	-
	-
	-

	1.6
	Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района
	Шт.
	1
	1
	100
	15141,9
	15141,9
	100
	-
	-
	-
	4242,6
	4242,6
	100
	10899,3
	10899,3
	100
	-
	-
	-

	1.11
	Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)
	Шт.
	1
	1
	100
	208,0
	208,0
	100
	181,8
	181,8
	100
	15,8
	15,8
	100
	10,4
	10,4
	100
	-
	-
	-

	1.12
	Издание и презентация Книги Памяти Бессоновского района Пензенской области, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
	Шт.
	1
	1
	100
	96,0
	96,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	96,0
	96,0
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	15542,9
	15542,9
	100
	181,8
	181,8
	100
	4258,4
	4258,4
	100
	11102,7
	11102,7
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3. «Туризм»

	2.1
	Обеспечение работы учреждения культуры по развитию туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера Бессоновского района
	Шт.
	1
	1
	100
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме
	
	
	
	100
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	10,0
	100
	
	
	

	Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района»

	3.3
	Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района
	
	
	
	
	161,0
	161,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	161,0
	161,0
	100
	-
	-
	-

	3.7
	Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района
	Шт.
	2
	2
	100
	45441,7
	45441,7
	100
	-
	-
	-
	13564,9
	13564,9
	100
	31876,8
	31876,8
	100
	-
	-
	-

	3.8
	Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения
	Шт.
	1
	1
	100
	100,0
	100,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0
	100,0
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме 
	
	
	
	
	45702,7
	45702,7
	100
	-
	-
	-
	13564,9
	13564,9
	100
	32137,8
	32137,8
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района»

	5.2
	Организация и проведение мероприятий патриотической направленности в Бессоновском районе Пензенской области
	Чел.
	500
	500
	100
	199,7
	199,7
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	199,7
	199,7
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	199,7
	199,7
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	199,7
	199,7
	100
	-
	-
	-

	Всего по  муниципальной программе:
	
	
	
	
	61455,4
	61455,4
	100
	181,8
	181,8
	100
	17823,3
	17823,3
	100
	43450,3
	43450,3
	100
	-
	-
	-


Приложение
к годовому докладу о выполнении муниципальной программы 

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
за 2025 год

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района 
по итогам 2025 года

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
	Ответственный исполнитель
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2025 год

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа Бессоновского района «Культура Бессоновского района Пензенской области»

	1.
	Доля объектов культурного наследия Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Бессоновского района
	процент
	100,0
	100,0
	0
	0
	-

	2.
	Уровень удовлетворенности населения Бессоновского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
	процент
	80,0
	80,0
	0
	0
	-

	1. Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

	1.1
	Охват населения  библиотечным обслуживанием от общего числа жителей Бессоновского района
	процент
	37,4
	40,9
	3,5
	9,4
	Эффективная работа специалистов с населением

	1.2
	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	6420
	7154
	734
	11,4
	Эффективная работа специалистов с населением

	1.3
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных                                 библиотек на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	32,0
	31,8
	0,2
	0,6
	Объем федеральной субсидии в части комплектования книжного фонда в 2025 году ниже показателя 2024 года

	1.4
	Среднее число выставок в расчёте на 10 тыс. человек населения
	единица
	123,2
	138,8
	15,6
	12,7
	Эффективная работа специалистов

	2. Подпрограмма 2 «Туризм»

	2.1
	Количество планируемого культурно-познавательного туризма
	процент
	100,3
	100,3
	0
	0
	-

	3. Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района»

	3.1
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Бессоновского района
	процент
	10,5
	10,5
	0
	0
	-

	3.2
	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований 
	процент
	105,0
	105,0
	0
	0
	-

	3.3
	Численность участников культурно-досуговых мероприятий
	процент
	7,6
	7,6
	0
	0
	-

	4. Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района»

	4.1
	Количество массовых мероприятий по патриотическому воспитанию
	процент
	100,3
	100,3
	0
	0
	-

	4.2
	Количество посещений мероприятий по патриотическому воспитанию
	процент
	108,0
	108,0
	0
	0
	-

	4.3
	Количество посещений музеев Бессоновского района
	процент
	107,0
	107,0
	0
	0
	-


Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата(*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

	1.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 17.01.2025 №35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области пятого созыва № 399-47/5 от 25 декабря 2024 года "О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"

	1.2
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 30.12.2025 №1373
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с новым порядком разработки муниципальных программ

	Подпрограмма 2 «Туризм»

	2.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 17.01.2025 №35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области пятого созыва № 399-47/5 от 25 декабря 2024 года "О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"

	2.2
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 30.12.2025 №1373
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	Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района»

	3.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 17.01.2025 №35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области пятого созыва № 399-47/5 от 25 декабря 2024 года "О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
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	Внесение изменений в связи с новым порядком разработки муниципальных программ

	Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района»

	4.1
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	Внесение изменений в связи с новым порядком разработки муниципальных программ


Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Бессоновского района 
за 2025 год

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
	Ответственный исполнитель
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области
	17.01.2025 
	35
	Корректировка финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с бюджетом Бессоновского района Пензенской области на 2025 год и 

 HYPERLINK "http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf" плановый период 2025 и 2026 годов

	2
	Постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области
	30.12.2025
	1373
	Внесение изменений в связи с новым порядком разработки муниципальных программ


Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Плановое значение
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	Фактическое значение
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	Степень достижения i-показателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы
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	Фактические расходы
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	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Культура Бессоновского района Пензенской области»

	Доля объектов культурного наследия Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Бессоновского района
	процент
	100
	100
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Уровень удовлетворенности населения Бессоновского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
	процент
	80,0
	80,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Охват населения библиотечным обслуживанием от общего числа жителей Бессоновского района
	процент
	37,4
	40,9
	109,4
	х
	х
	х
	х
	х

	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	6420
	7154
	111,4
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных                                 библиотек на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	32,0
	31,8
	99,4
	х
	х
	х
	х
	х

	Среднее число выставок в расчёте на 10 тыс. человек населения
	единица
	123,2
	138,8
	112,7
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество планируемого культурно-познавательного туризма
	процент
	100,3
	100,3
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Бессоновского района
	процент
	10,5
	10,5
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований (не менее 9 чел. на 1000 жителей)
	процент
	105,0
	105,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Численность участников культурно-досуговых мероприятий
	процент
	7,6
	7,6
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество массовых мероприятий по патриотическому воспитанию
	процент
	100,3
	100,3
	100
	
	
	
	
	

	Количество посещений мероприятий по патриотическому воспитанию
	процент
	108,0
	108,0
	100
	
	
	
	
	

	Количество посещений музеев Бессоновского района
	процент
	107,0
	107,0
	100
	
	
	
	
	

	Итоговое значение по программе
	х
	х
	х
	х
	102,5
	61455,4
	61455,4
	100
	1,03


Начальник отдела по реализации молодежной политики,
культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района Пензенской области                                                     И.А. Паутова[image: image10.emf]Х


