                                                                                                                                                                                                                                                                                              приложение                                                                              
                                                                                                                                                                                                              к  Постановлению  администрации

                                                                                                                                                                                                                   Бессоновского района 

                                                                                                                                                                                                             от «___ » февраля  2026  года   № ___                                                                                                

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы

 «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области» (далее Программа)
1. Основные положения

	1.
	Куратор муниципальной программы
	Антонова Ирина Геннадьевна- заместитель главы местной администрации Бессоновского райцона  

	2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Бессоновского района (отдел экономики и инвестиционного развития)

	3.
	Соисполнители муниципальной программы (при наличии)
	-

	4.
	Сроки реализации муниципальной программы
	Этап I:2014-2025
Этап II:2026-2030

	5.
	Цель (цели) муниципальной программы
	Цель 1: «Развитие инвестиционного потенциала Бессоновского района»;
Цель 2: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Бессоновском районе Пензенской области»;
Цель 3: «Развитие торговли в Бессоновском районе Пензенской области»

	6.
	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Этап I : 1025,5 тыс.рублей 
Этап II: 735,0 тыс.рублей

	7.
	Связь с национальной целью (целями) развития Российской Федерации
	Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика» в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» 


	8.
	Проекты, входящие в состав муниципальной программы

	-


2. Показатели муниципальной программы

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области» 
	№

п/п
	Наименование показателя

	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
, млн.руб.
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя

	Национальная цель

	Связь с показателями национальных целей


	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала Бессоновского района»

	1.
	Ежегодный темп роста показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров  неформальной занятости)»  к уровню прошлого года
	%
	110,6
	106
	106
	106
	106
	106

	Отдел экономики и инвестиционного развития администрации

Бессоновского района 
	 «Устойчивая и динамичная экономика»
	Реальный рост инвестиций в основной капитал  не менее чем на 60 % по сравнению с  уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата

	2.
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения


	Единиц
	312,90
	323,10
	326,20
	329,4
	332,7
	336,0
	Отдел экономики и инвестиционного развития администрации

Бессоновского района
	«Устойчивая и динамичная экономика»
	Реальный рост инвестиций в основной капитал  не менее чем на 60 % по сравнению с  уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата

	3.
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых у СМП, в общей численности занятого населения


	%
	51
	53,4
	54,7
	56,0
	57,3
	58,7
	Отдел экономики и инвестиционного развития администрации

Бессоновского района
	«Устойчивая и динамичная экономика»
	-

	4.
	Объем произведенной промышленной продукции, оказанных услуг по видам экономической деятельности курируемых предприятий
	Млн.руб.
	24 879,264
	31 144,9
	33 553,8
	36 151,8
	39 080,4
	42 000,0
	Отдел экономики и инвестиционного развития администрации

Бессоновского района
	«Устойчивая и динамичная экономика»
	Обеспечение темпа роста валового внутреннего  продукта страны выше среднемирового  при сохранении макроэкономической стабильности 

	5.
	Среднемесячная заработная плата работников в промышленном производстве
	Рублей
	62 838,7
	78 047,7
	81 950,0
	85 555,8
	89 263,4
	93 000,0
	Отдел экономики и инвестиционного развития администрации

Бессоновского района
	«Устойчивая и динамичная экономика»
	Обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта

	6.
	Ежегодный темп роста показателя «Оборот розничной торговли, в ценах соответствующих лет»  к уровню прошлого года
	%
	111,6
	101,4
	102,3
	102,7
	102,9
	103,1
	Отдел экономики и инвестиционного развития администрации

Бессоновского района
	«Устойчивая и динамичная экономика»
	Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.


3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области» 

	№

п/п
	Задачи структурного элемента
	Ожидаемый эффект от реализации задачи структурного элемента

	Связь с показателем муниципальной программы


	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Вес показателя задачи структурного элемента, % (графа 3 таблицы)
	Размер финансового обеспечения, влияющий на достижение задачи структурного элемента, 

тыс. руб.
	

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	11
	12
	13
	14
	
	15

	1.
	Региональный проект «Наименование»
      -  отсутствует

	
	Ответственный за реализацию
	Срок реализации

(год начала – год окончания)

	1.1.
	Задача 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Задача N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальный проект «Наименование»
  -  отсутствует

	
	Ответственный за реализацию
	Срок реализации

(год начала – год окончания)

	
	Задача 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Задача N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области»
	

	
	Отдел экономики и инвестиционного развития администрации Бессоновского района 
	Срок реализации:2026-2030 гг.


	2.1.
	Задача 1. «Реализация мероприятий, направленных на формирование и продвижение положительного имиджа Бессоновского района Пензенской области в целях привлечения в район новых инвесторов и  новых инвестиционных проектов».
	Изготовление презентационных буклетов, дисков, информационных материалов об инвестиционном климате, инвестиционных проектах района, организация выставочных мероприятий, конференций на территории Бессоновского района и за её пределами
	Кол-во
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	14
	35
	35
	35
	0
	0
	Ежегодный темп роста показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров  неформальной занятости)»  к уровню прошлого года

	2.2.
	Задача 2.
«Реализация  комплексной системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, планирующих открыть собственный бизнес включающая в себя информационно-консультационную поддержку

  для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей»
	Проведение  ежегодного  Съезда предпринимателей  в День Российского предпринимательства
	Кол-во
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	57
	140
	140
	140
	0
	0
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения



	2.3
	Задача 3.

«Определение и реализация  мероприятий,  направленных на повышение ценовой и территориальной доступности товаров и услуг;
создание условий для повышения качества реализуемых товаров и услуг».
	Услуги по украшению выставок, ярмарок, презентаций  района
	Кол-во
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	22,4
	55
	55
	55
	0
	0
	Ежегодный темп роста показателя «Оборот розничной торговли, в ценах соответствующих лет»  к уровню прошлого года

	2.4
	Задача 4.
«Содействие развитию внутренней торговли с преимущественной ориентацией на местных товаропроизводителей»
	Проведение юбилейных мероприятий  на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг, а также проведение мероприятий, приуроченных ко Дню работников торговли  и сферы бытового облуживания
	Кол-во
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6
	15
	15
	15
	0
	0
	Ежегодный темп роста показателя «Оборот розничной торговли, в ценах соответствующих лет»  к уровню прошлого года


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области» 

	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	
	Всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области»
	Отдел экономики и инвестиционного развития администрации

Бессоновского района
	всего 


	735
	245
	245
	245
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет


	735
	245
	245
	245
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Структурный элемент «Изготовление презентационных буклетов, дисков, информационных материалов об инвестиционном климате, инвестиционных проектах района, организация выставочных мероприятий, конференций на территории Бессоновского района и за её пределами»

	Отдел экономики и инвестиционного развития администрации

Бессоновского района
	всего 


	105
	35
	35
	35
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет


	105
	35
	35
	35
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Структурный элемент «Проведение  ежегодного  Съезда предпринимателей  в День Российского предпринимательства»
	Отдел экономики и инвестиционного развития администрации

Бессоновского района
	всего 
	420
	140
	140
	140
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	420
	140
	140
	140
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Структурный элемент «Услуги по украшению выставок, ярмарок, презентаций  района»


	
	всего 
	165
	55
	55
	55
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	165
	55
	55
	55
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Структурный элемент «Проведение юбилейных мероприятий  на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг, а также проведение мероприятий, приуроченных ко Дню работников торговли  и сферы бытового облуживания»
	
	всего 
	45
	15
	15
	15
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	всего 
	735
	245
	245
	245
	0
	0


Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ 

Бессоновского района 

Пензенской области 

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель за выполнение комплекса процессных мероприятий
	Администрация Бессоновского района 

(отдел экономики и инвестиционного развития)

	Соисполнители (при наличии)
	-


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области»

	№

п/п
	Показатели 
	Единица измерения показателя (по ОКЕИ)
	Базовое значение


	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Задача «Развитие инвестиционного потенциала Бессоновского района»
	

	1.1
	Ежегодный темп роста показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров  неформальной занятости)»  к уровню прошлого года
	%
	110,6
	106
	106
	106
	106
	106


	Отдел экономики и инвестиционного развития 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Задача «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Бессоновском районе Пензенской области»

	2.1
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения


	Единиц
	312,90
	323,10
	326,20
	329,4
	332,7
	336,0
	Отдел экономики и инвестиционного развития

	2.2
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых у СМП, в общей численности занятого населения


	%
	51
	53,4
	54,7
	56,0
	57,3
	58,7
	Отдел экономики и инвестиционного развития

	2.3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых у СМП, в общей численности занятого населения


	%
	51
	53,4
	54,7
	56,0
	57,3
	58,7
	Отдел экономики и инвестиционного развития

	2.4
	Объем произведенной промышленной продукции, оказанных услуг по видам экономической деятельности курируемых предприятий
	Млн.руб.
	24 879,264
	31 144,9
	33 553,8
	36 151,8
	39 080,4
	42 000,0
	Отдел экономики и инвестиционного развития

	3.
	Задача «Развитие торговли в Бессоновском районе Пензенской области»

	3.1
	Ежегодный темп роста показателя «Оборот розничной торговли, в ценах соответствующих лет»  к уровню прошлого года
	%
	111,6
	101,4
	102,3
	102,7
	102,9
	103,1
	Отдел экономики и инвестиционного развития

	3.2
	Ежегодный темп роста показателя «Оборот розничной торговли, в ценах соответствующих лет»  к уровню прошлого года
	%
	111,6
	101,4
	102,3
	102,7
	102,9
	103,1
	Отдел экономики и инвестиционного развития


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области»

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения показателя (по ОКЕИ)
	Базовое значение


	Значение показателя по годам
	Национальная цель

	Связь с показателями национальных целей

	Индикаторы, характеризующие достижение показателя национальной цели развития



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Задача «Развитие инвестиционного потенциала Бессоновского района»
	
	
	

	1.1
	Изготовление презентационных буклетов, дисков, информационных материалов об инвестиционном климате, инвестиционных проектах района, организация выставочных мероприятий, конференций на территории Бессоновского района и за её пределами»
	Кол-во
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	«Устойчивая и динамичная экономика»
	Реальный рост инвестиций в основной капитал  не менее чем на 60 % по сравнению с  уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности Бессоновского  района

	2.
	Задача «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Бессоновском районе Пензенской области»
	
	
	

	2.1
	Проведение  ежегодного  Съезда предпринимателей  в День Российского предпринимательства
	Кол-во
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	«Устойчивая и динамичная экономика»
	Обеспечение темпа роста валового внутреннего  продукта страны выше среднемирового  при сохранении макроэкономической стабильности 
	Рост количества  субъектов малого и среднего предпринимательства,увеличение количества созданных рабочих мест на предприятиях Бессоновского района 

	3.
	Задача «Развитие торговли в Бессоновском районе Пензенской области»
	
	
	

	3.1.
	Услуги по украшению выставок, ярмарок, презентаций  района
	Кол-во
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	«Устойчивая и динамичная экономика»
	Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.
	Обеспечение населения качественными товарами по ценам от местных товаропроизводителей

	3.2.
	Проведение юбилейных мероприятий  на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг, а также проведение мероприятий, приуроченных ко Дню работников торговли  и сферы бытового облуживания
	Кол-во
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	«Устойчивая и динамичная экономика»
	Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.
	Развитие магазинов несетевой торговли и НТО с целью доступности торговых объектов 


                       4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области»

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Код бюджетной классификации

(ГРБС, Рз, Пр, ЦС, ВР)
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам,

тыс. руб.

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Изготовление презентационных буклетов, дисков, информационных материалов об инвестиционном климате, инвестиционных
	90104120610162310

244 /226
	всего
	35
	35
	35
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	35
	35
	35
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Проведение  ежегодного  Съезда предпринимателей  в День Российского предпринимательства
	90104120620163140

244/226


	всего
	140
	140
	140
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	140
	140
	140
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	90104120620163140

244/349
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Услуги по украшению выставок, ярмарок, презентаций  района

Услуги по украшению выставок, ярмарок, презентаций  района

Услуги по украшению выставок, ярмарок, презентаций  района
	90104120630162530

244/310
	всего
	55
	55
	55
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	55
	55
	55
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Проведение юбилейных мероприятий  на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг, а также проведение мероприятий, приуроченных ко Дню работников торговли  и сферы бытового облуживания
	90104120630162510

244/349


	всего
	15
	15
	15
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	15
	15
	15
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	245
	245
	245
	0
	0


5. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области»

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольная точка
	Тип мероприятия (результата)
	Дата наступления контрольной точки

	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа


	Задача «Развитие инвестиционного потенциала Бессоновского района»

	1.1
	 Мероприятие (результат)

«Изготовление презентационных буклетов, дисков, информационных материалов об инвестиционном климате, инвестиционных проектах района, организация выставочных мероприятий, конференций на территории Бессоновского района и за её пределами»

	Иной тип мероприятия 
	30.06.2026
	Отдел экономики и инвестиционного развития  администрации Бессоновского района 
	Акт выполненных работ 

	1.1.1
	Контрольная точка

Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг
	Иной тип мероприятия 
	30.06.2026
	Отдел экономики и инвестиционного развития  администрации Бессоновского района 
	Акт выполненных работ 

	Задача «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Бессоновском районе Пензенской области»

	2.1
	Мероприятие (результат)

Проведение  ежегодного  Съезда предпринимателей  в День Российского предпринимательства
	Иной тип мероприятия
	29.05.2026
	Отдел экономики и инвестиционного развития  администрации Бессоновского района
	Контракт 

	2.1.1
	Контрольная точка

Произведена оплата по муниципальному контракту 
	Иной тип мероприятия
	02.02.2026
16.03.2026
	Отдел экономики и инвестиционного развития  администрации Бессоновского района
	Платежные документы (накладная, счет - фактура)

	Задача «Развитие торговли в Бессоновском районе Пензенской области»

	3.1
	Мероприятие (результат)

Услуги по украшению выставок, ярмарок, презентаций  района

Услуги по украшению выставок, ярмарок, презентаций  района

Услуги по украшению выставок, ярмарок, презентаций  района
	Иной тип мероприятия
	03.08.2026
	Отдел экономики и инвестиционного развития  администрации Бессоновского района
	Контракт 

	3.1.1.
	Контрольная точка


	Иной тип мероприятия
	18.05.2026
	Отдел экономики и инвестиционного развития  администрации Бессоновского района
	Платежные документы (накладная, счет – фактура)

	3.2.
	Мероприятие (результат)

Проведение юбилейных мероприятий  на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг, а также проведение мероприятий, приуроченных ко Дню работников торговли  и сферы бытового облуживания
	Иной тип мероприятия
	27.07.2026
	Отдел экономики и инвестиционного развития  администрации Бессоновского района
	Контракт

	3.2.1.
	Контрольная точка


	Иной тип мероприятия
	25.05.2026
	Отдел экономики и инвестиционного развития  администрации Бессоновского района
	Платежные документы (накладная, счет – фактура)


[image: image1.emf]Х


� Указываются проекты (при наличии): муниципальные проекты, региональные проекты, федеральные проекты, национальные проекты.


� Приводятся показатели уровня муниципальной программы.


� Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проект муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое значение показателя.


� Администрация Бессоновского района Пензенской области (структурное подразделение или уполномоченное лицо), муниципальные учреждения Бессоновского района  Пензенской области, а также (в случае необходимости) иные юридические лица, являющиеся ответственными за достижение показателя.


� Указывается наименование национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».


� Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.


� Указывается ожидаемый социальный, экономический или иной эффект от реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы  с указанием числового значения по каждому году реализации муниципальной программы.


� Указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.


� Указывается при наличии.


� Указывается при наличии.


� Указывается наименование  типа структурного элемента муниципальной программы (наименование регионального проекта, комплекс процессных мероприятий, отдельные мероприятия)


� Указывается наименование национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».


� Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель мероприятия..


� Указываются индикаторы, характеризующие достижение показателя национальной цели развития в соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.


� Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).


� Администрация Бессоновского района Пензенской области (структурное подразделение или уполномоченное лицо) и (или) муниципальные учреждения Бессоновского района  Пензенской области, а также (в случае необходимости) иные юридические лица, являющиеся ответственными за достижение контрольной точки.


� Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки.


� Указывается наименование  типа структурного элемента муниципальной программы (наименование регионального проекта, комплекс процессных мероприятий, отдельные мероприятия)





