## № 13
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ
Директор |  | Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ» |  | Чемодановского сельского совета
_______________ Н.С. Брусник |  | ________________О.А.Сурков
"___" ______________ 2026 г. |  | "___" ______________ 2026 г.
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями: • приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234; • приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115; • Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
1 .Общие положения
1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Чемодановка, ул.Фабричная, дом № 13
2 | Год постройки/ввода в эксплуатацию | 1982
3 | Общая площадь зданя | 3073.67
4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть
5 | Наличие элеватора/теплового пункта | нет
6 | Система отопления | закрытая
7 | Система отопления | двутрубная
8 | Система ГВС | нет
9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | есть
10 | Теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ»
2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
| Продолжительность отопительного периода, дни | период
| 2022-2023 г.г. 208 | 21.09.2022 – 14.04.2023
| 2023-2024 г.г. 193 | 06.10.2023 – 15.04.2024
| 2024-2025 г.г. 190 | 09.10.2024 – 16.04.2025
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | Сº
| 2022-2023 г.г. | 4.45
| 2023-2024 г.г. | 1.58
| 2024-2025 г.г. | 1.58
| Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) | Гкал
| 2022-2023 г.г. | 386.747
| 2023-2024 г.г. | 383.5385
| 2024-2025 г.г. | 345.517
| Случаи размораживания внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи перерывов в постановке теплоносителя | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи снижения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
1 | Проверка состояния тепловых сетей. |  | Май - август 2026 г.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД)
2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) |  | До 15.08.2026 г.
3 | Проверка наличия и работоспособности приборов учета тепловой энергии. |  | Май – август 2026 г.
4 | Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления. |  | Май 2026 г.
5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного периода |  | 13.04.2026 г.
6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. |  | Сентябрь 2026 г.
7 | Опрессовка системы отопления в МКД (перед началом отопительного периода) |  | Сентябрь 2026 г.
8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на отопительный период 2025-2026 г. |  | Сентябрь 2026 г.
9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД |  | Сентябрь 2026 г. - Октябрь 2026 г.
10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. |  | Май – август 2025 г.
11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) |  | 01.08.2026 – 15.08.2026 г.
12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: |  | ежедневно
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов |  | По заявкам, круглосуточно
4. Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону
1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов |  | 2026-08-15
2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления |  | 2026-08-15
3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду |  | 2026-08-15
4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления |  | 2026-08-15
5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов |  | 2026-08-15
6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. |  | 2026-08-15
7 | Акт проверки состояния утепления здания |  | 2026-08-15
8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  | 2026-08-15
9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора |  | 2026-08-15
10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения |  | 2026-08-15
11 | Акт обследования вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом |  | 2026-08-15
| Генеральный директор ООО УК "Фабричная" | Н.М. Домрачева

## № 16
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ
Директор |  | Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ» |  | Чемодановского сельского совета
_______________ Н.С. Брусник |  | ________________О.А.Сурков
"___" ______________ 2026 г. |  | "___" ______________ 2026 г.
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями: • приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234; • приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115; • Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
1 .Общие положения
1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Чемодановка, ул.Фабричная, дом № 16
2 | Год постройки/ввода в эксплуатацию | 1990
3 | Общая площадь зданя | 4745.41
4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть
5 | Наличие элеватора/теплового пункта | нет
6 | Система отопления | закрытая
7 | Система отопления | двутрубная
8 | Система ГВС | нет
9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | есть
10 | Теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ»
2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
| Продолжительность отопительного периода, дни | период
| 2022-2023 г.г. 208 | 21.09.2022 – 14.04.2023
| 2023-2024 г.г. 193 | 06.10.2023 – 15.04.2024
| 2024-2025 г.г. 190 | 09.10.2024 – 16.04.2025
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | Сº
| 2022-2023 г.г. | 4.45
| 2023-2024 г.г. | 1.58
| 2024-2025 г.г. | 1.58
| Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) | Гкал
| 2022-2023 г.г. | 326.296
| 2023-2024 г.г. | 359.5797
| 2024-2025 г.г. | 321.012
| Случаи размораживания внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи перерывов в постановке теплоносителя | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи снижения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
1 | Проверка состояния тепловых сетей. |  | Май - август 2026 г.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД)
2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) |  | До 15.08.2026 г.
3 | Проверка наличия и работоспособности приборов учета тепловой энергии. |  | Май – август 2026 г.
4 | Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления. |  | Май 2026 г.
5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного периода |  | 13.04.2026 г.
6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. |  | Сентябрь 2026 г.
7 | Опрессовка системы отопления в МКД (перед началом отопительного периода) |  | Сентябрь 2026 г.
8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на отопительный период 2025-2026 г. |  | Сентябрь 2026 г.
9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД |  | Сентябрь 2026 г. - Октябрь 2026 г.
10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. |  | Май – август 2025 г.
11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) |  | 01.08.2026 – 15.08.2026 г.
12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: |  | ежедневно
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов |  | По заявкам, круглосуточно
4. Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону
1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов |  | 2026-08-15
2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления |  | 2026-08-15
3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду |  | 2026-08-15
4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления |  | 2026-08-15
5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов |  | 2026-08-15
6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. |  | 2026-08-15
7 | Акт проверки состояния утепления здания |  | 2026-08-15
8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  | 2026-08-15
9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора |  | 2026-08-15
10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения |  | 2026-08-15
11 | Акт обследования вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом |  | 2026-08-15
| Генеральный директор ООО УК "Фабричная" | Н.М. Домрачева

## № 17
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ
Директор |  | Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ» |  | Чемодановского сельского совета
_______________ Н.С. Брусник |  | ________________О.А.Сурков
"___" ______________ 2026 г. |  | "___" ______________ 2026 г.
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями: • приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234; • приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115; • Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
1 .Общие положения
1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Чемодановка, ул.Фабричная, дом № 17
2 | Год постройки/ввода в эксплуатацию | 2007
3 | Общая площадь зданя | 4745.41
4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть
5 | Наличие элеватора/теплового пункта | нет
6 | Система отопления | закрытая
7 | Система отопления | двутрубная
8 | Система ГВС | нет
9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | нет
10 | Теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ»
2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
| Продолжительность отопительного периода, дни | период
| 2022-2023 г.г. 208 | 21.09.2022 – 14.04.2023
| 2023-2024 г.г. 193 | 06.10.2023 – 15.04.2024
| 2024-2025 г.г. 190 | 09.10.2024 – 16.04.2025
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | Сº
| 2022-2023 г.г. | 4.45
| 2023-2024 г.г. | 1.58
| 2024-2025 г.г. | 1.58
| Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) | Гкал
| 2022-2023 г.г. | 343.546
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи размораживания внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи перерывов в постановке теплоносителя | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи снижения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
1 | Проверка состояния тепловых сетей. |  | Май - август 2026 г.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД)
2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) |  | До 15.08.2026 г.
3 | Проверка наличия и работоспособности приборов учета тепловой энергии. |  | Май – август 2026 г.
4 | Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления. |  | Май 2026 г.
5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного периода |  | 13.04.2026 г.
6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. |  | Сентябрь 2026 г.
7 | Опрессовка системы отопления в МКД (перед началом отопительного периода) |  | Сентябрь 2026 г.
8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на отопительный период 2025-2026 г. |  | Сентябрь 2026 г.
9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД |  | Сентябрь 2026 г. - Октябрь 2026 г.
10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. |  | Май – август 2025 г.
11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) |  | 01.08.2026 – 15.08.2026 г.
12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: |  | ежедневно
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов |  | По заявкам, круглосуточно
4. Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону
1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов |  | 2026-08-15
2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления |  | 2026-08-15
3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду |  | 2026-08-15
4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления |  | 2026-08-15
5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов |  | 2026-08-15
6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. |  | 2026-08-15
7 | Акт проверки состояния утепления здания |  | 2026-08-15
8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  | 2026-08-15
9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора |  | 2026-08-15
10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения |  | 2026-08-15
11 | Акт обследования вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом |  | 2026-08-15
| Генеральный директор ООО УК "Фабричная" | Н.М. Домрачева

## № 18А
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ
Директор |  | Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ» |  | Чемодановского сельского совета
_______________ Н.С. Брусник |  | ________________О.А.Сурков
"___" ______________ 2026 г. |  | "___" ______________ 2026 г.
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями: • приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234; • приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115; • Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
1 .Общие положения
1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Чемодановка, ул.Фабричная, дом № 18А
2 | Год постройки/ввода в эксплуатацию | 2008
3 | Общая площадь зданя | 3127.9
4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть
5 | Наличие элеватора/теплового пункта | нет
6 | Система отопления | закрытая
7 | Система отопления | двутрубная
8 | Система ГВС | нет
9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | есть
10 | Теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ»
2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
| Продолжительность отопительного периода, дни | период
| 2022-2023 г.г. 208 | 21.09.2022 – 14.04.2023
| 2023-2024 г.г. 193 | 06.10.2023 – 15.04.2024
| 2024-2025 г.г. 190 | 09.10.2024 – 16.04.2025
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | Сº
| 2022-2023 г.г. | 4.45
| 2023-2024 г.г. | 1.58
| 2024-2025 г.г. | 1.58
| Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) | Гкал
| 2022-2023 г.г. | 392.519
| 2023-2024 г.г. | 403.3596
| 2024-2025 г.г. | 360.923
| Случаи размораживания внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи перерывов в постановке теплоносителя | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи снижения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
1 | Проверка состояния тепловых сетей. |  | Май - август 2026 г.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД)
2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) |  | До 15.08.2026 г.
3 | Проверка наличия и работоспособности приборов учета тепловой энергии. |  | Май – август 2026 г.
4 | Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления. |  | Май 2026 г.
5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного периода |  | 13.04.2026 г.
6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. |  | Сентябрь 2026 г.
7 | Опрессовка системы отопления в МКД (перед началом отопительного периода) |  | Сентябрь 2026 г.
8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на отопительный период 2025-2026 г. |  | Сентябрь 2026 г.
9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД |  | Сентябрь 2026 г. - Октябрь 2026 г.
10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. |  | Май – август 2025 г.
11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) |  | 01.08.2026 – 15.08.2026 г.
12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: |  | ежедневно
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов |  | По заявкам, круглосуточно
4. Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону
1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов |  | 2026-08-15
2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления |  | 2026-08-15
3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду |  | 2026-08-15
4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления |  | 2026-08-15
5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов |  | 2026-08-15
6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. |  | 2026-08-15
7 | Акт проверки состояния утепления здания |  | 2026-08-15
8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  | 2026-08-15
9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора |  | 2026-08-15
10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения |  | 2026-08-15
11 | Акт обследования вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом |  | 2026-08-15
| Генеральный директор ООО УК "Фабричная" | Н.М. Домрачева

## № 19А
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ
Директор |  | Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ» |  | Чемодановского сельского совета
_______________ Н.С. Брусник |  | ________________О.А.Сурков
"___" ______________ 2026 г. |  | "___" ______________ 2026 г.
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями: • приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234; • приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115; • Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
1 .Общие положения
1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Чемодановка, ул.Фабричная, дом № 19А
2 | Год постройки/ввода в эксплуатацию | 2009
3 | Общая площадь зданя | 3754.5
4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть
5 | Наличие элеватора/теплового пункта | нет
6 | Система отопления | закрытая
7 | Система отопления | двутрубная
8 | Система ГВС | нет
9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | нет
10 | Теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ»
2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
| Продолжительность отопительного периода, дни | период
| 2022-2023 г.г. 208 | 21.09.2022 – 14.04.2023
| 2023-2024 г.г. 193 | 06.10.2023 – 15.04.2024
| 2024-2025 г.г. 190 | 09.10.2024 – 16.04.2025
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | Сº
| 2022-2023 г.г. | 4.45
| 2023-2024 г.г. | 1.58
| 2024-2025 г.г. | 1.58
| Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) | Гкал
| 2022-2023 г.г. | 535.219
| 2023-2024 г.г. | 585.3
| 2024-2025 г.г. | 392.468
| Случаи размораживания внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи перерывов в постановке теплоносителя | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи снижения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
1 | Проверка состояния тепловых сетей. |  | Май - август 2026 г.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД)
2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) |  | До 15.08.2026 г.
3 | Проверка наличия и работоспособности приборов учета тепловой энергии. |  | Май – август 2026 г.
4 | Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления. |  | Май 2026 г.
5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного периода |  | 13.04.2026 г.
6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. |  | Сентябрь 2026 г.
7 | Опрессовка системы отопления в МКД (перед началом отопительного периода) |  | Сентябрь 2026 г.
8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на отопительный период 2025-2026 г. |  | Сентябрь 2026 г.
9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД |  | Сентябрь 2026 г. - Октябрь 2026 г.
10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. |  | Май – август 2025 г.
11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) |  | 01.08.2026 – 15.08.2026 г.
12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: |  | ежедневно
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов |  | По заявкам, круглосуточно
4. Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону
1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов |  | 2026-08-15
2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления |  | 2026-08-15
3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду |  | 2026-08-15
4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления |  | 2026-08-15
5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов |  | 2026-08-15
6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. |  | 2026-08-15
7 | Акт проверки состояния утепления здания |  | 2026-08-15
8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  | 2026-08-15
9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора |  | 2026-08-15
10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения |  | 2026-08-15
11 | Акт обследования вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом |  | 2026-08-15
| Генеральный директор ООО УК "Фабричная" | Н.М. Домрачева

## № 20 А
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ
Директор |  | Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ» |  | Чемодановского сельского совета
_______________ Н.С. Брусник |  | ________________О.А.Сурков
"___" ______________ 2026 г. |  | "___" ______________ 2026 г.
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями: • приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234; • приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115; • Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
1 .Общие положения
1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Чемодановка, ул.Фабричная, дом № 20А
2 | Год постройки/ввода в эксплуатацию | 2010
3 | Общая площадь зданя | 3215.8
4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть
5 | Наличие элеватора/теплового пункта | нет
6 | Система отопления | закрытая
7 | Система отопления | двутрубная
8 | Система ГВС | нет
9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | нет
10 | Теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ»
2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
| Продолжительность отопительного периода, дни | период
| 2022-2023 г.г. 208 | 21.09.2022 – 14.04.2023
| 2023-2024 г.г. 193 | 06.10.2023 – 15.04.2024
| 2024-2025 г.г. 190 | 09.10.2024 – 16.04.2025
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | Сº
| 2022-2023 г.г. | 4.45
| 2023-2024 г.г. | 1.58
| 2024-2025 г.г. | 1.58
| Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) | Гкал
| 2022-2023 г.г. | 347.64
| 2023-2024 г.г. | 341.2783
| 2024-2025 г.г. | 311.838
| Случаи размораживания внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи перерывов в постановке теплоносителя | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи снижения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
1 | Проверка состояния тепловых сетей. |  | Май - август 2026 г.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД)
2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) |  | До 15.08.2026 г.
3 | Проверка наличия и работоспособности приборов учета тепловой энергии. |  | Май – август 2026 г.
4 | Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления. |  | Май 2026 г.
5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного периода |  | 13.04.2026 г.
6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. |  | Сентябрь 2026 г.
7 | Опрессовка системы отопления в МКД (перед началом отопительного периода) |  | Сентябрь 2026 г.
8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на отопительный период 2025-2026 г. |  | Сентябрь 2026 г.
9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД |  | Сентябрь 2026 г. - Октябрь 2026 г.
10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. |  | Май – август 2025 г.
11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) |  | 01.08.2026 – 15.08.2026 г.
12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: |  | ежедневно
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов |  | По заявкам, круглосуточно
4. Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону
1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов |  | 2026-08-15
2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления |  | 2026-08-15
3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду |  | 2026-08-15
4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления |  | 2026-08-15
5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов |  | 2026-08-15
6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. |  | 2026-08-15
7 | Акт проверки состояния утепления здания |  | 2026-08-15
8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  | 2026-08-15
9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора |  | 2026-08-15
10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения |  | 2026-08-15
11 | Акт обследования вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом |  | 2026-08-15
| Генеральный директор ООО УК "Фабричная" | Н.М. Домрачева

## № 21 А
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ
Директор |  | Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ» |  | Чемодановского сельского совета
_______________ Н.С. Брусник |  | ________________О.А.Сурков
"___" ______________ 2026 г. |  | "___" ______________ 2026 г.
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями: • приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234; • приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115; • Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
1 .Общие положения
1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Чемодановка, ул.Фабричная, дом № 21А
2 | Год постройки/ввода в эксплуатацию | 2011
3 | Общая площадь зданя | 5036.2
4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть
5 | Наличие элеватора/теплового пункта | нет
6 | Система отопления | закрытая
7 | Система отопления | двутрубная
8 | Система ГВС | нет
9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | нет
10 | Теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ»
2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
| Продолжительность отопительного периода, дни | период
| 2022-2023 г.г. 208 | 21.09.2022 – 14.04.2023
| 2023-2024 г.г. 193 | 06.10.2023 – 15.04.2024
| 2024-2025 г.г. 190 | 09.10.2024 – 16.04.2025
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | Сº
| 2022-2023 г.г. | 4.45
| 2023-2024 г.г. | 1.58
| 2024-2025 г.г. | 1.58
| Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) | Гкал
| 2022-2023 г.г. | 575.356
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи размораживания внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи перерывов в постановке теплоносителя | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи снижения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
1 | Проверка состояния тепловых сетей. |  | Май - август 2026 г.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД)
2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) |  | До 15.08.2026 г.
3 | Проверка наличия и работоспособности приборов учета тепловой энергии. |  | Май – август 2026 г.
4 | Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления. |  | Май 2026 г.
5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного периода |  | 13.04.2026 г.
6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. |  | Сентябрь 2026 г.
7 | Опрессовка системы отопления в МКД (перед началом отопительного периода) |  | Сентябрь 2026 г.
8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на отопительный период 2025-2026 г. |  | Сентябрь 2026 г.
9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД |  | Сентябрь 2026 г. - Октябрь 2026 г.
10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. |  | Май – август 2025 г.
11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) |  | 01.08.2026 – 15.08.2026 г.
12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: |  | ежедневно
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов |  | По заявкам, круглосуточно
4. Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону
1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов |  | 2026-08-15
2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления |  | 2026-08-15
3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду |  | 2026-08-15
4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления |  | 2026-08-15
5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов |  | 2026-08-15
6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. |  | 2026-08-15
7 | Акт проверки состояния утепления здания |  | 2026-08-15
8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  | 2026-08-15
9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора |  | 2026-08-15
10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения |  | 2026-08-15
11 | Акт обследования вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом |  | 2026-08-15
| Генеральный директор ООО УК "Фабричная" | Н.М. Домрачева

## № 33 А
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ
Директор |  | Глава Администрации
ООО «ТЕПЛОВДОМ» |  | Чемодановского сельского совета
_______________ Н.С. Брусник |  | ________________О.А.Сурков
"___" ______________ 2026 г. |  | "___" ______________ 2026 г.
План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 г.г.
Настоящий план разработан в соответствии с требованиями: • приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234; • приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115; • Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
1 .Общие положения
1 | Адрес объекта | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с.Чемодановка, ул.Фабричная, дом № 33А
2 | Год постройки/ввода в эксплуатацию | 2012
3 | Общая площадь зданя | 1599
4 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть
5 | Наличие элеватора/теплового пункта | нет
6 | Система отопления | закрытая
7 | Система отопления | двутрубная
8 | Система ГВС | нет
9 | Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | есть
10 | Теплоснабжающая организация | ООО «ТЕПЛОВДОМ»
2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
| Продолжительность отопительного периода, дни | период
| 2022-2023 г.г. 208 | 21.09.2022 – 14.04.2023
| 2023-2024 г.г. 193 | 06.10.2023 – 15.04.2024
| 2024-2025 г.г. 190 | 09.10.2024 – 16.04.2025
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | Сº
| 2022-2023 г.г. | 4.45
| 2023-2024 г.г. | 1.58
| 2024-2025 г.г. | 1.58
| Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета) | Гкал
| 2022-2023 г.г. | 189.542
| 2023-2024 г.г. | 182.7702
| 2024-2025 г.г. | 176.903
| Случаи размораживания внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи аварий/дефектов внутренней системы отопления | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи перерывов в постановке теплоносителя | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Случаи снижения температурного режима тепловой энергии | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
| Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги | кол-во
| 2022-2023 г.г. | 0
| 2023-2024 г.г. | 0
| 2024-2025 г.г. | 0
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
1 | Проверка состояния тепловых сетей. |  | Май - август 2026 г.
Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД)
2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих) |  | До 15.08.2026 г.
3 | Проверка наличия и работоспособности приборов учета тепловой энергии. |  | Май – август 2026 г.
4 | Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления. |  | Май 2026 г.
5 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного периода |  | 13.04.2026 г.
6 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. |  | Сентябрь 2026 г.
7 | Опрессовка системы отопления в МКД (перед началом отопительного периода) |  | Сентябрь 2026 г.
8 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на отопительный период 2025-2026 г. |  | Сентябрь 2026 г.
9 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД |  | Сентябрь 2026 г. - Октябрь 2026 г.
10 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. |  | Май – август 2025 г.
11 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию) |  | 01.08.2026 – 15.08.2026 г.
12 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: |  | ежедневно
- с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление)
13 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов |  | По заявкам, круглосуточно
4. Перечень документов, оформленных в ходе подготовки к отопительному сезону
1 | Акт промывки системы отопления и трубопроводов |  | 2026-08-15
2 | Акт испытания на плотность и прочность системы отопления |  | 2026-08-15
3 | Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному периоду |  | 2026-08-15
4 | Акт выполнения плана ремонтных работ систем теплопотребления |  | 2026-08-15
5 | Акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов |  | 2026-08-15
6 | Приказ о назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад. |  | 2026-08-15
7 | Акт проверки состояния утепления здания |  | 2026-08-15
8 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |  | 2026-08-15
9 | Акт о поверке контрольно-измерительного прибора |  | 2026-08-15
10 | Акт проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения |  | 2026-08-15
11 | Акт обследования вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом |  | 2026-08-15
| Генеральный директор ООО УК "Фабричная" | Н.М. Домрачева