Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за  полугодие 2026 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

на 2014-2028 годы»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий |  | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Кижеватовского сельсовета |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | Ед. из. | план на 2026 | факт за 2026 | % | план на полугодие 2026 |  | кассовые расходы за полугодие 2026 | % | план на полугодие 2026 | кассовые расходы за полугодие 2026 | % | план на полугодие 2026 | кассовые расходы за полугодие 2026 | % | план на полугодие 2026 | кассовые расходы за полугодие 2026 | % | план на полугодие 2026 | кассовые расходы за полугодие 2026 | % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| # 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования аппарата администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  | тыс. руб. | 6210,125 | 2610,205 | 42,0 | 2610,205 | 2610,205 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 2610,205 | 2610,205 | 100 |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов муниципальной власти |  | тыс. руб. | 4984,535 | 2301,787 | 46,2 | 2301,787 |  | 2301,787 | 100 |  |  |  |  |  |  | 2301,787 | 2301,787 | 100 |  |  |  |
| 1.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти |  | тыс. руб. | 1225,590 | 308,418 | 25,2 | 308,418 |  | 308,418 | 100 |  |  |  |  |  |  | 308,418 | 308,418 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | тыс. руб. | 6210,125 | 2610,205 | 42,0 | 2610,205 |  | 2610,205 | 100 |  |  |  |  |  |  | 2610,205 | 2610,205 | 100 |  |  |  |
| # 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района # Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  | тыс. руб. | 1301,132 | 390,606 | 30,0 | 390,606 |  | 390,606 | 100 |  |  |  |  |  |  | 390,606 | 390,606 | 100 |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов муниципальной власти |  | тыс. руб. | 1301,132 | 390,606 | 30,0 | 390,606 |  | 390,606 | 100 |  |  |  |  |  |  | 390,606 | 390,606 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | тыс. руб. | 1301,132 | 390,606 | 30,0 | 390,606 |  | 390,606 | 100 |  |  |  |  |  |  | 390,606 | 390,606 | 100 |  |  |  |
| # 3. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня пожарной безопасности Кижеватовского сельсовета |  | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |  | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |  | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |  | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Обеспечение первичного воинского учета на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета | тыс. руб. | 559,000 | 237,446 | 42,5 | 237,446 |  | 237,446 | 100 | 237,446 | 237,446 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Обеспечение первичного воинского учета на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета | тыс. руб. | 559,000 | 237,446 | 42,5 | 237,446 |  | 237,446 | 100 | 237,446 | 237,446 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | тыс. руб. | 559,000 | 237,446 | 42,5 | 237,446 |  | 237,446 | 100 | 237,446 | 237,446 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | тыс. руб. | 8070,257 | 3238,257 | 40,1 | 3238,257 |  | 3238,257 | 100 | 237,446 | 237,446 | 100 |  |  |  | 3000,811 | 3000,811 | 100 |  |  |  |