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	АДМИНИСТРАЦИЯ КИЖЕВАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	


	о
	От  21.12.2015 года
	№
	147

	с. Кижеватово


Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации , Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением Правительства Пензенской области от 18 апреля 2012 г.№274-пП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области», руководствуясь Уставом Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:

1.1.Порядок разработки и реализации муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.

1.2.Положение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном бюллетене Кижеватовского сельсовета «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района.

Глава администрации  

Кижеватовского сельсовета                                               И.М. Кондрашкин

                                                                                                              Утвержден
постановлением Кижеватовского сельсовета 
Бессоновского района  
Пензенской области.
от 21.12. 2015 г. № 147
Порядок разработки и реализации муниципальных программ 

Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов политики органов местного самоуправления Б Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, обеспечивающих в рамках реализации ключевых  функций достижение стратегических целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития  и безопасности  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.
1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы с целевыми показателями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными результатами.

Мероприятия подпрограмм  одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу. Мероприятия муниципальных программ, разработанные в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению проектами в исполнительных органах государственной власти Пензенской области, утвержденными приказом Министерства экономики Пензенской области от 16.10.2014 N 40, считаются проектом и оформляются со знаком сноски "Пр", отражаются в соответствии с формой приложения №8 к настоящему Порядку.

Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Муниципальная программа может включать подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе:

- подпрограммы, включающие расходы бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  на содержание аппаратов  органов местного самоуправления Бессоновского района, участвующих в реализации муниципальной программы;

- подпрограммы, направленные на реализацию функций, не вошедших в другие подпрограммы муниципальной  программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется  администрацией Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с заинтересованными  органами местного самоуправления - соисполнителями муниципальной программы.

1.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области не позднее, 25 декабря текущего года .

II. Термины и определения, применяемые в Порядке

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

подпрограмма муниципальной программы (далее - Подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной  программы;

цель - планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача - совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению  функций органов местного самоуправления, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

целевой показатель - количественная характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

перечень муниципальных программ - это реестр муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, ответственных исполнителей и соисполнителей, основные направления реализации.

мониторинг - процесс наблюдения и анализа за реализацией основных параметров муниципальной программы;

планируемая эффективность муниципальной программы - показатель, отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

эффективность реализации муниципальной программы - показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности муниципальной программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий муниципальной программы, направленный на достижение запланированной цели в условиях временных и ресурсных ограничений.

III. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, определенных в Стратегии социально-экономического развития Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года), отраслевых документах стратегического планирования Пензенской области и основных направлениях деятельности Правительства Пензенской области на соответствующий период, исходя из положений федерального и регионального законодательства.

Значения целевых показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области. 
При формировании целей, задач и мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджет  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, внебюджетные источники, а также инструменты муниципальной политики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

3.2. Муниципальная программа содержит:

3.2.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

3.2.2. Паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

3.2.3. Текстовую часть муниципальной программы: описание приоритетов муниципальной политики, целей, задач в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа (включая общую характеристику участия органов местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  в реализации муниципальной программы, в которой должно быть отражено: обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Бессоновского района для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы).

3.2.4. Приложения:

3.2.4.1. Перечень целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района  с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации оформляется в соответствии с формой приложения №3 к настоящему Порядку.

3.2.4.2. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  оформляются в соответствии с формой приложения 4 к настоящему Порядку.

3.2.4.3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области за счет всех источников финансирования оформляется в соответствии с формой приложение №6 к настоящему Порядку.

3.2.4.4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет средств бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области оформляется в соответствии с формой приложения №7 к настоящему Порядку.

3.2.4.5. Перечень мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, в том числе инновационной направленности, с указанием наименования мероприятий, исполнителей мероприятий, сроков их реализации, источников финансирования, ожидаемых результатов, сведений о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограмм), оформляется в соответствии с формой приложения №8 к настоящему Порядку.

Для реализации проектов в рамках мероприятий муниципальных программ  органы местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению проектами в исполнительных органах государственной власти Пензенской области, утвержденными приказом Министерства экономики Пензенской области от 16.10.2014 N 40, разрабатывают и утверждают ведомственными правовыми актами данные проекты.

3.2.4.6.  При подготовке проекта муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатываются оформленные в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Пензенской области, утвержденными приказом Министерства экономики Пензенской области от 02.12.2014 N 50 (далее - Методические рекомендации), следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

3.3.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм).

3.3.2. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием необходимости их включения в муниципальную программу.

3.3.3. Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), а также оценку влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

3.3.4. В случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, следует привести обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (подпрограмм) с финансовой оценкой по этапам ее реализации.

3.3.5. Анализ рисков реализации муниципальной программы (подпрограмм) и меры управления рисками.

3.3.6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы Пензенской области (подпрограмм) оформляются в соответствии с формой приложения №10 к настоящему Порядку.

Целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы (подпрограмм);

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и достижения целей муниципальной программы.

В перечень целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- определяются на основе данных, наблюдаемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Федеральной службой государственной статистики);

- рассчитываются по утвержденным методикам исполнительных органов государственной власти Пензенской области, 

- определяются на основании регулярного сбора информации или произведенных расчетов.

Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов), и позволять рассчитывать на основе этих показателей целевые показатели, установленные в документах стратегического планирования.

3.3.8. В случае разработки новой муниципальной программы - план реализации муниципальной программы  на первый год ее реализации, оформляемый в соответствии с формой приложения №11 к настоящему Порядку и разрабатываемый в соответствии с Методическими рекомендациями (далее - план реализации).

Далее план реализации представляется ежегодно. В план реализации подлежат включению все мероприятия муниципальной программы.

IV. Процедура разработки муниципальной программы

4.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ (далее- перечень), утверждаемого постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  При этом основные направления реализации муниципальной программы и её соисполнители могут изменяться в рамках подготовки проекта муниципальной программы с последующим внесением указанных изменений в Перечень муниципальных программ.

4.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ;

б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ;

4.3. Разработка проекта муниципальной программы, а также дополнительных и обосновывающих материалов к ней производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком и Методическими рекомендациями.

4.4.  Проект муниципальной  программы не позднее, чем за 14 дней до её утверждения подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.5. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на среднесрочный период.

V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  (далее - бюджетные ассигнования).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской о бюджете Бессоновского района на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы по кодам классификации расходов бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области .

5.3. Внесение изменений в муниципальные программы, предусматривающих изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы является основанием для подготовки проекта решения комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области о внесении изменений в решение комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на очередной финансовый год. 
5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, регулирующими порядок составления проекта бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5.5. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.

5.6. Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества с муниципальным участием, общественные и иные организации, могут участвовать в реализации муниципальных программ в соответствии с действующим законодательством.

VI. Управление и контроль реализации муниципальной программы

6.1. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с планом реализации муниципальной  программы.

6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в администрацию  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области :

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по каждой программе отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, заполняемый ежеквартально нарастающим итогом с начала года, оформляемый в соответствии с формой приложения №12 к настоящему Порядку;

- ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом годовой доклад о выполнении муниципальной программы.

6.3. В случае если в рамках мероприятий муниципальной программы реализуются проекты, органы местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, ответственные за реализацию данных мероприятий, осуществляют мониторинг реализации проекта, который представляет собой специально организованное систематическое наблюдение за ходом разработки и реализации проекта и регистрацию данных через систему электронного документооборота в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению проектами в исполнительных органах государственной власти Пензенской области, утвержденными приказом Министерства экономики Пензенской области от 16.10.2014 N 40.

Ежеквартально, нарастающим итогом (кроме IV квартала), в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, органы местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, ответственные за реализацию проекта, представляют информацию о результатах мониторинга реализации проекта в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению проектами в исполнительных органах государственной власти Пензенской области, утвержденными приказом Министерства экономики Пензенской области от 16.10.2014 N 40.

6.4. Годовой доклад подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы. Подготовка годового доклада производится в соответствии с Методическими рекомендациями.

Годовой доклад содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий муниципальной программы, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно плану реализации;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограмм);

г) приложения:

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  по итогам отчетного года, оформляемый в соответствии с формой приложения №13 к настоящему Порядку;

- отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  по муниципальной программе, оформляемый в соответствии с формой приложения N 15 к настоящему Порядку;

- оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, оформляемую в соответствии с формой приложения №15 настоящему Порядку;

- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, оформляемые в соответствии с формой 16 к настоящему Порядку;

- расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме приложения к Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области;

- в случае если в рамках мероприятий муниципальных программ реализуются проекты, органы местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области , ответственные за реализацию данных мероприятий, представляют итоговые отчеты по проектам в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению проектами в исполнительных органах государственной власти Пензенской области, утвержденными приказом Министерства экономики Пензенской области от 16.10.2014 N 40.

6.5. Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6.6. Ответственный работник администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области ежеквартально до 5 числа второго месяца следующего за отчетным периодом, осуществляет мониторинг выполнения запланированных мероприятий по каждой муниципальной программе и готовит справку о ходе реализации всех муниципальных программ для представления в  главе администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области;

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет  главе администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ;

показатели оценки эффективности реализации муниципальных  программ;

6.7. На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, вносятся следующие предложения:

- сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  в очередном финансовом году, если значение оценки выше или равно 1;

- осуществить корректировку муниципальной программы с учетом исключения низкоэффективных и неэффективных мероприятий, или о досрочном прекращении реализации  муниципальной программы, если значение оценки меньше 1.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ и результаты оценки эффективности муниципальных программ и соответствующие предложения представляется в комитет местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  для принятия решения.

6.8. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению  на официальном сайте администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

VII. Полномочия органов местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области   при разработке и реализации муниципальных программ

7.1. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке для согласования и утверждения в администрацию Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- рекомендует соисполнителям муниципальной программы осуществлять разработку отдельных мероприятий в форме проекта;

- обеспечивает разработку плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, его согласование и внесение изменений;

- реализует мероприятия в форме проекта;

- осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы и реализации проекта;

- представляет в администрацию Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета об исполнении мероприятий муниципальной программы,

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового доклада;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Методическими рекомендациями;

- организует разработку проектов правовых актов Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, необходимых для реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, представляет его в администрацию Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.

7.2. Соисполнители:

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в отношении которых они являются соисполнителями;

- направляют предложения ответственному исполнителю о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы (подпрограмм), в отношении которых они являются соисполнителями (исполнителями);

- представляет ответственному исполнителю предложения по включению мероприятий подпрограммы (подпрограмм) в план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год или по внесению в него изменений;

- реализуют мероприятия в форме проекта;

- осуществляют на постоянной основе мониторинг реализации подпрограммы (подпрограмм) и реализации проекта;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового доклада о реализации подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы (при необходимости).

Приложение N 1
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
 

программ 
Форма
Паспорт муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области 
	Наименование муниципальной программы
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	Соисполнители 

муниципальной

программы
	

	Подпрограммы муниципальной программы
	

	Цели муниципальной программы
	

	Задачи муниципальной программы
	

	Целевые показатели  муниципальной программы
	

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	


Приложение N 2
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ 
Форма
Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области 
                                       ______________________________________________

                                              (наименование муниципальной  программы)

	Наименование подпрограммы
	

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	

	Соисполнитель подпрограммы
	

	Цели подпрограммы
	

	Задачи подпрограммы
	

	Целевые показатели подпрограммы
	

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	


Приложение N 3
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ 
Форма
Перечень целевых показателей 
муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области 
                                       "________________________________________________"

                                         (указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	____________________________________

(указать наименование органа местного самоуправления 

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	...
	Год завершения действия программы, подпрограммы

	Муниципальная программа (указать наименование)

	1
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 (указать наименование)

	1
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	

	2
	Целевой показатель
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...


Приложение №4 к      

Порядку_разработки и                   

реализации  

                                                                                                 муниципальных программ 
Форма
Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы 

                           ___________________________________________________

                              (указать наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Наименование  органа местного самоуправления, ответственного за подготовку нормативного правового акта
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2 (указать наименование)

	
	
	

	3.
	...

	
	
	


Приложение N 5
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ 
Форма
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  по муниципальной программе

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

	
	___________________________________________________

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления 

	N п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета сельсовета  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	...
	2014 г.
	2015 г.
	...

	
	Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	
	Наименование  органа местного самоуправления, определяющего объем муниципального задания и его финансирование

	
	Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	1
	Муниципальная услуга (работа)
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Муниципальная услуга (работа)
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	3
	Муниципальная услуга (работа)
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Муниципальная услуга (работа)
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение N 6
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ 
Форма
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  за счет всех источников финансирования

                      "________________________________________________"

                         (указать наименование муниципальной  программы)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	_______________________________________

(указать наименование  органа местного самоуправления)

	N п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	...
	Год завершения действия программы, подпрограммы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа
	
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования 
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1
	
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет муниципального образования
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                           Приложение N 7
                                                                                                                                                                                                                                                 к Порядку
                                                                                                                                                                                       разработки и реализации муниципальных
                                                                                                                                                                                                         программ 
                                                                                                                                                                                                                                           Форма
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Бессоновского района 
за счет средств бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.
                                                                                             "_____________________________________________________"

                                                                                                  (указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	______________________________________________________

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления 

	N п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации(1)
	Расходы бюджета тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2014 г.
	2015 г.
	Год завершения действия программы, подпрограммы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Муниципальная программа
	
	всего
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	соисполнитель 1
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	...
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	...
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1
	
	всего
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель подпрограммы
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	соисполнитель 1
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	...
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2
	
	всего
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	ответственный исполнитель
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	соисполнитель 1
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	...
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	


(1) До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решение администрации) о выделении средств бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Приложение N 8
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ 
Форма
Перечень мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.
                                                                                               "__________________________________________________"

                                                                                                       (указать наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)(1)

	
	
	
	
	всего
	Местный бюджет

	бюджет Пензенской области


	федеральный бюджет
	бюджеты муниципальных образований
	внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 (указать наименование)
	

	Цель подпрограммы
	

	Задача подпрограммы
	

	1.1.(ин)
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.(Пр)
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по подпрограмме 1:
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 (указать наименование)
	

	Цель подпрограммы
	

	Задача подпрограммы
	

	2.1.(ин)
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.(Пр)
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по подпрограмме 2:
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальной программе:
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	


в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	


по другим мероприятиям:

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: (1) - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей муниципальной программы ".

Приложение N 9
к Порядку
Форма
Предельные объемы средств бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области 
на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области      (тыс. руб.)

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, объекта закупки
	Заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта
	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности(1)
	Код бюджетной классификации
	Предельный срок осуществления закупки
	Результаты выполнения работ (оказания услуг)(2), предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения(3)
	Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров

	
	
	
	Рз Пр
	СР
	Группа ВР
	
	
	текущий год
	очередной год
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	Подпрограмма 1
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	Наименование мероприятия
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	
	

	Объект закупки 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект закупки 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).

(2) В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является выполнение работ, оказание услуг.

(3) В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является поставка товаров.

Приложение N 10
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Бессоновского района
Форма
Сведения о порядке сбора информациии методике расчета целевых показателей муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области  (подпрограмм)

                                                          ________________________________________

                                                            (наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Определение показателя(1)
	Временные характеристики показателя(2)
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю(3)
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности(4)
	Объект и единица наблюдения(5)
	Охват единиц совокупности(6)
	Ответственный за сбор данных по показателю(7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Показатель 1
	
	
	
	
	Базовый показатель 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Базовый показатель 2
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Примечание: для базовых показателей, данные по которым предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Федеральной службой государственной статистики), столбцы 9 и 10 не заполняются.

(1) Характеристика содержания показателя.

(2) Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

(4) В графе 8 "Метод сбора информации, индекс формы отчетности" указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

(5) Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

(6) В графе 10 "Охват единиц совокупности" указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.

(7) Приводится наименование органа местного самоуправления Бессоновского района, ответственного за сбор данных по показателю.

Приложение N 11
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ 
Форма
                                                                                                                                    "Утверждаю"

                                                                                          _______________________________________________

                                                                                                 (Глава администрации  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.
                                                                           План реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
                                                                                                                            на 20____ год
                                                                                       "________________________________________________"

                                                                                           (указать наименование муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Ожидаемый результат за отчетный период (с поквартальной разбивкой)
	Источник финансирования
	Финансирование, тыс. руб. (с поквартальной разбивкой)

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:
	
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Муниципальная программа (указать наименование)

	Всего по муниципальной программе:
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет

Бессоновского района
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1.1
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет

Бессоновского района
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет

Бессоновского района
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет

Бессоновского района
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2 (указать наименование)

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ 
Форма
      Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.
                                                                                                                      за ______ 20____ года

                                                                               (заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

                                                                                  "________________________________________________"

                                                                                      (указать наименование муниципальной программы)

                                                                                                                                                           (тыс. руб.)

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет

Бессоновского района
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измер.
	план на ___
	факт за ___
	%
	план на ___
	кассовые расходы

за ___
	%
	план на ___
	кассовые расходы

за ___
	%
	план на ___
	кассовые расходы

за ___
	%
	план на ___
	кассовые расходы

за ___
	%
	план на ___
	кассовые расходы за ___
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1.1.(ин)
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма 2 (указать наименование)

	2.1.
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.(Пр)
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма ... (указать наименование)

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по  муниципальнойпрограмме:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.

Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ 
Форма
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.

по итогам 20___ года

                                            "__________________________________________________"

                                                 (указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	_____________________________________________

(указать наименование органа местного самоуправления Бессоновского района)

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.
 (указать наименование)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	1. Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма 2 (указать наименование)
	

	2.1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


   Приложение N 14
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ 
 Форма
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

по муниципальной программе

                                                       "________________________________________________"

                                                          (указать наименование муниципальной программы)

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Ед.изм. объема муниципальной

услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	    кассовое 

   исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	Наименование  органа местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование

	Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
	

	Показатель
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
	

	Показатель
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)

	Наименование  органа местного самоуправления Бессоновского района, определяющего объем муниципального задания и его финансирование

	Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
	

	Показатель
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Приложение N 15
к Порядку разработки и реализации государственных
программ Кижеватовского сельсовета 
Бессоновского района  Пензенской области.
Форма
Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.
                         ___________________________________________________________

                                (указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	__________________________________

(указать наименование органа местного самоуправления Бессоновского района)

	N п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата(*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	...
	год завершения действия программы
	

	1
	Подпрограмма 1 (указать наименование)

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 (указать наименование)

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение N 16 

к Порядку разработки и реализации 
муниципальныхпрограмм

Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области 
Форма
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.
за 20____ год

                                        "________________________________________________"

                                            (указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	________________________________

(указать наименование органа местного самоуправления Бессоновского района)

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление администрации Бессоновского района
	
	
	

	2
	постановление администрации

Бессоновского района
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Утверждено постановлением 
администрации Кижеватовского сельсовета
Бессоновского района  Пензенской области.
 
от 21.12. 2015 г. N 147
Положение 
об оценке эффективности реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях проведения оценки эффективности реализации государственной программы (далее - МП) и подпрограмм, входящих в МП.

1.2. Эффективность реализации МП и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

2. Расчет эффективности реализации МП

2.1. Эффективность реализации МП ([image: image1.emf]Е

гп

) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей МП (результативности) и полноты использования запланированных средств:

[image: image2.emf]Е

гп

=

R

гп

d

гп

;

где

[image: image3.emf]R

гп

 - степень достижения целевых показателей МП (результативность);

[image: image4.emf]d

гп

 - полнота использования запланированных на реализацию МП средств.

3. Расчет степени достижения целевых показателей МП и полноты использования средств

3.1. Степень достижения целевых показателей МП определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

[image: image5.emf]R

гп

=

n

i=1

∑

R

i

n

×100


где

[image: image6.emf]R

i

 - степень достижения i-ого целевого показателя МП,

[image: image7.emf]n

 - количество показателей МП.

3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя МП ([image: image8.emf]R

i

) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

[image: image9.emf]R

i

=

ф

Ц

гпi

п

Ц

гпi

·100%

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП ([image: image10.emf]R

i

) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя МП ([image: image11.emf]R

i

) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

[image: image12.emf]R

i

=

п

Ц

гпi

ф

Ц

гпi

·100%

;

где

[image: image13.emf]ф

Ц

гпi

 - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году,

[image: image14.emf]п

Ц

гпi

 - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году.

3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением фактических расходов по МП в отчетном году с плановыми:

[image: image15.emf]d

гп

=

ф

Д

гп
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·100%

;

где

[image: image16.emf]ф

Д

гп

 - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей),

[image: image17.emf]п

Д

гп

 - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей).

4. Расчет эффективности реализации подпрограмм МП

4.1. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в МП, определяется аналогично расчету эффективности МП.

5. Порядок проведения оценки эффективности реализации МП

5.1. Ответственный исполнитель представляет в отдел экономики Бессоновского района расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме приложения  к настоящему Положению.

5.2. Для оценки эффективности реализации МП устанавливаются следующие критерии:

- если [image: image18.emf]Е

гп

=1

, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если [image: image19.emf]Е

гп

 больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если [image: image20.emf]Е

гп

 меньше 1, эффективность реализации МП низкая.

5.3. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в МП, применяются аналогичные критерии.

Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы
Бессоновского района
Форма
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

                    _______________________________________________________________

                               (указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Плановое значение

[image: image21.emf]п
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	Фактическое значение
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	Степень достижения i-показателя, %
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	Степень достижения целевых показателей

[image: image25.emf]R
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	Плановые расходы

[image: image26.emf]п
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	Фактические расходы

[image: image27.emf]ф
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	Полнота использования средств

[image: image28.emf]d

ГП

i

=

Ф

Д

ГП

П

Д

ГП

×100%


	Оценка эффективности реализации МП

[image: image29.emf]Е

ГП

=
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d
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа (указать наименование)

	Целевой показатель
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	Целевой показатель
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	...
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	Итоговое значение (по программе)
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	


где:

[image: image30.emf]п

Ц

ГПi

 - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

[image: image31.emf]ф

Ц

ППi

 - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

[image: image32.emf]R

i

 - степень достижения i-ого целевого показателя МП;

[image: image33.emf]п

Д
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 - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

[image: image34.emf]ф

Д
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 - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

[image: image35.emf]R

ГП

 - степень достижения целевых показателей МП (результативность);

[image: image36.emf]d

ГП

 - полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

[image: image37.emf]Е

ГП

 - эффективность реализации МП

[image: image38.emf]Х


