Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за  9 месяцев  2025  года

Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Кижеватовского сельсовета |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. из. | план на 2025 | факт за 2025 | % | план на 9 месяцев 2025 | кассовые расходы за 9 месяцев 2025 | % | план на 9 месяцев 2025 | кассовые расходы за 9 месяцев 2025 | % | план на 9 месяцев 2025 | кассовые расходы за 9 месяцев 2025 | % | план на 9 месяцев 2025 | кассовые расходы за 9 месяцев 2025 | % | план на 9 месяцев 2025 | кассовые расходы за 9 месяцев 2025 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| # 1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории | тыс. руб. | 741,489 | 420,933 | 56,8 | 420,933 | 420,933 | 100 |  |  |  |  |  |  | 420,933 | 420,933 | 100 |  |  |  |
| 1.1.1 | Уличное освещение | тыс. руб. | 718,848 | 398,292 | 55,4 | 398,292 | 398,292 | 100 |  |  |  |  |  |  | 398,292 | 398,292 | 100 |  |  |  |
| 1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения | тыс. руб. | 14,901 | 14,901 | 100 | 14,901 | 14,901 | 100 |  |  |  |  |  |  | 14,901 | 14,901 | 100 |  |  |  |
| 1.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | тыс. руб. | 7,740 | 7,740 | 100 | 7,740 | 7,740 | 100 |  |  |  |  |  |  | 7,740 | 7,740 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | тыс. руб | 741,489 | 420,933 | 56,8 | 420,933 | 420,933 | 100 |  |  |  |  |  |  | 420,933 | 420,933 | 100 |  |  |  |
| # 2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидация их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. Подпрограмма «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта систем водоотведения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем водоотведения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем водоотведения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем водоотведения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | тыс. руб. | 741,489 | 420,933 | 56,8 | 420,933 | 420,933 | 100 |  |  |  |  |  |  | 420,933 | 420,933 | 100 |  |  |  |