Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за  2023  год

Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Кижеватовского сельсовета |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. из. | план на 2023 г | факт за 2023 г | % | план на 2023 г | кассовые расходы за 2023 г | % | план на 2023 г | кассовые расходы за 2023 г | % | план на 2023 г | кассовые расходы за 2023 г | % | план на 2023 г | кассовые расходы за 2023 г | % | план на 2023 г | кассовые расходы за 2023 г | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| # 1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение, услуги по наружному освещению улиц | тыс. руб. | 505,458 | 505,458 | 100 | 505,458 | 505,458 | 100 |  |  |  |  |  |  | 505,458 | 505,458 | 100 |  |  |  |
| 1.2 | Организация и содержание мест захоронения | тыс. руб. | 42,000 | 42,000 | 100 | 420,000 | 42,000 | 100 |  |  |  |  |  |  | 42,000 | 42,000 | 100 |  |  |  |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству | тыс. руб. | 223,945 | 223,945 | 100 | 223,945 | 223,945 | 100 |  |  |  |  |  |  | 223,945 | 223,945 | 100 |  |  |  |
| 1.5 | Создание и обустройство зон отдыха и спортивных детских игровых площадок | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | мероприятия по благоустройству в рамках премирование территорий-победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 771,403 | 771,403 | 100 | 771,403 | 771,403 | 100 |  |  |  |  |  |  | 771,403 | 771,403 | 100 |  |  |  |
| # 2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства | тыс. руб. | 99,802 | 99,802 | 100 | 99,802 | 99,802 | 100 |  |  |  |  |  |  | 99,802 | 99,802 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 99,802 | 99,802 | 100 | 99,802 | 99,802 | 100 |  |  |  |  |  |  | 99,802 | 99,802 | 100 |  |  |  |
| # 3. Подпрограмма «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем водоотведения | тыс. руб. | 100,000 | 100,000 | 100 | 100,000 | 100,000 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100,000 | 100,000 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | 100,000 | 100,000 | 100 | 100,000 | 100,000 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100,000 | 100,000 | 100 |  |  |  |
| 4. Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем водоотведения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Модернизация и строительство систем теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установка модульной газовой котельной | тыс. руб. | 20225,682 | 20225,682 | 100 | 20225,682 | 20225,682 | 100 |  |  |  | 10290,000 | 10290,000 | 100 | 9935,682 | 9935,682 | 100 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | 20225,682 | 20225,682 | 100 | 20225,682 | 20225,682 | 100 |  |  |  | 10290,000 | 10290,000 | 100 | 9935,682 | 9935,682 | 100 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | 21196,887 | 21196,887 | 100 | 21196,887 | 21196,887 | 100 |  |  |  | 10290,000 | 10290,000 | 100 | 10906,887 | 10906,887 | 100 |  |  |  |

(*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.

Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.

# по итогам 2023 года

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы | Тыс.руб | 21196,887 | 21196,887 | - | - |  |
| 2 | Совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Кижеватовского сельсовета) | шт | 38 | 38 | - | - |  |
| 3 | Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Кижеватовского сельсовета | км | 22,3 | 22,3 | - | - |  |
| 4 | Памятник участникам ВОВ (благоустройство) | шт. | 1 | 1 | - | - |  |
| 5 | оборудования детской игровой площадки | шт | - | - | - | - |  |
| 6 | оборудования спортивной площадки | шт | - | - | - | - |  |
| 7 | Установка мусорной площадки | шт | - | - |  |  |  |
| 8 | Совершенствование трубопроводов канализационных систем | м | 3608 | 3608 |  |  |  |
| 9 | Установка модульной газовой котельной | шт | 1 | 1 |  |  |  |
| # 1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Кижеватовского сельсовета) | шт | 20 | 20 | - | - |  |
| 1.2 | Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Кижеватовского сельсовета | км | 22,3 | 22,3 | - | - |  |
| 1.3 | Памятник участникам ВОВ (благоустройство) | шт. | 1 | 1 | - | - |  |
| 1.4 | оборудования детской игровой площадки | шт | - | - | - | - |  |
| 1.5 | оборудования спортивной площадки | шт | - | - | - | - |  |
| # 2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка мусорной площадки | шт |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование трубопроводов канализационных систем | м | 3608 | 3608 |  |  |  |
| 4. Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Совершенствование трубопроводов канализационных систем | м | 3608 | 3608 |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Модернизация и строительство систем теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установка модульной газовой котельной | шт | 1 | 1 |  |  |  |

Приложение N 15

к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

«Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования |  | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата(*) |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  | год завершения действия программы |  |
| 1 | # 1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - |  | - | - | - | 2027 год | - |
| 2 | # 2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - | - |  | - | - | - | 2027 год | - |
| 3 | 3. Подпрограмма «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | - |  | - | - | - | 2027 год | - |
| 4 | 4. Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - | - |  | - | - | - | 2027 год | - |
| 5 | 5. Подпрограмма «Модернизация и строительство систем теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - | - |  | - | - | - | 2027 год | - |

(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение N 16

к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

# за 2023 год

Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 10.11.2023 г. | 189 | Внесение изменений в приложения к постановлению |
| 2 | Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 29.12.2023 г. | 270 | Внесение изменений в приложения к постановлению |

Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы
Кижеватовского сельсовета Бессоновского района

Пензенской области, утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

# Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

| Наименование целевого показателя | Ед. изм | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения i-показателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы | Фактические расходы | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы | Тыс.руб | 21196,887 | 21196,887 | 21196,887 | х | х | х | х | х |
| Совершенствование систем уличного освещения (количество установленных светильников для освещения улиц на территории Кижеватовского сельсовета) | шт | 20 | 20 | 20 | х | х | х | х | х |
| Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Кижеватовского сельсовета | км | 22,3 | 22,3 | 22,3 | х | х | х | х | х |
| Памятник участникам ВОВ (благоустройство) | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| оборудования детской игровой площадки | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| оборудования спортивной площадки | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по программе) | х | х | х | х |  | 21196,887 | 21196,887 | 100 | 1 |

где:  - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;    - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- степень достижения i-ого целевого показателя МП;  - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);  - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

- степень достижения целевых показателей МП (результативность); - полнота использования запланированных на реализацию МП средств;  - эффективность реализации МП

Глава администрации

Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области                                                                                 С.Е. Мужиков

Исполнитель:

Лебедина В.П.

Тел. (8412) 58-58-97