Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за  2024 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2027 годы »

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Кижеватовского сельсовета |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. из. | план на 2024 г | факт за 2024 г | % | план на 2024 г | кассовые расходы за 2024 г | % | план на 2024 г | кассовые расходы за 2024 г | % | план на 2024 г | кассовые расходы за 2024 г | % | план на 2024 г | кассовые расходы за 2024 г | % | план на 2024 г | кассовые расходы за 2024 г | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории # Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах организаций, учреждений, находящихся на территории поселения, на официальном сайте администрации поселения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | тыс. руб. | 0,150 | 0,150 | 100 | 0,150 | 0,150 | 100 |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,150 | 100 |  |  |  |
| 1.3 | Организация осмотра административных зданий, производственных и (складских помещений учреждений, организаций, а также прилегающих к ним территорий, других мест скопления населения на предмет выявления подозрительных предметов | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация ежемесячного обхода территории на предмет выявления и ликвидации экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на сооружения символов и знаков экстремистской направленности | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Предупреждение не позднее, чем за 48 часов органов (внутренних дел (участкового) (о планируемых массовых мероприятиях в учреждениях культуры, школы. | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Оборудование надежными запорами подвальных и чердачных помещений в учреждениях и многоквартирных домах. | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Организация работы уличных комитетов | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.

Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.

# по итогам 2024 года

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах организаций, учреждений, находящихся на территории поселения, на официальном сайте администрации поселения | шт | 80 | 80 | - | - |  |
| 2 | Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | шт | 30 | 30 | - | - |  |
| 3 | Организация осмотра административных зданий, производственных и (складских помещений учреждений, организаций, а также прилегающих к ним территорий, других мест скопления населения на предмет выявления подозрительных предметов | шт | 18 | 18 | - | - |  |
| 4 | Организация ежемесячного обхода территории на предмет выявления и ликвидации экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на сооружения символов и знаков экстремистской направленности | Ед. | 12 | 12 |  |  |  |
| 5 | Предупреждение не позднее, чем за 48 часов органов (внутренних дел (участкового) (о планируемых массовых мероприятиях в учреждениях культуры, школы. | шт | 15 | 15 |  |  |  |
| 6 | Оборудование надежными запорами подвальных и чердачных помещений в учреждениях и многоквартирных домах. | шт | 6 | 6 |  |  |  |
| 7 | Организация работы уличных комитетов | чел | 3 | 3 |  |  |  |

Приложение N 15

к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории     Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2027 годы »

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования |  | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата(*) |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  | год завершения действия программы |  |
| 1 | - Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории # Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2027 годы » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - |  | - | - | - | 2027 год | - |

(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение N 16

к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

# за 2024 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории     Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2027 годы »

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 01.08.2024 г. | 55/6 | Внесение изменений в приложения к постановлению |
| 2 | Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 01.11.2024 г. | 157 | Внесение изменений в приложения к постановлению |
| 3 | Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 28.12.2024 г. | 178 | Внесение изменений в приложения к постановлению |

Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы
Кижеватовского сельсовета Бессоновского района

Пензенской области, утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

# Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории     Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2027 годы »

| Наименование целевого показателя | Ед. изм | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения i-показателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы | Фактические расходы | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2024 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах организаций, учреждений, находящихся на территории поселения, на официальном сайте администрации поселения | шт | 80 | 80 | 100 | х | х | х | х | х |
| Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | шт | 30 | 30 | 100 | х |  |  |  |  |
| Организация осмотра | шт | 18 | 18 | 100 | х | х | х | х | х |
| административных зданий, производственных и (складских помещений учреждений, организаций, а также прилегающих к ним территорий, других мест скопления населения на предмет выявления подозрительных предметов | Ед. | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |  |
| Организация ежемесячного обхода территории на предмет выявления и ликвидации экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на сооружения символов и знаков экстремистской направленности | шт | 15 | 15 | 100 |  |  |  |  |  |
| Предупреждение не позднее, чем за 48 часов органов (внутренних дел (участкового) (о планируемых массовых мероприятиях в учреждениях культуры, школы. | шт | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |  |
| Оборудование надежными запорами подвальных и чердачных помещений в учреждениях и многоквартирных домах. | чел | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по программе) | х | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 |  |

где:  - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;    - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- степень достижения i-ого целевого показателя МП;  - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);  - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

- степень достижения целевых показателей МП (результативность); - полнота использования запланированных на реализацию МП средств;  - эффективность реализации МП

Глава администрации

Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области                                                                                 А.Н. Сумбаев

Исполнитель:

Лебедина В.П.

Тел. (8412) 58-58-97