Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

за  2024 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

на 2014-2027 годы»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий |  | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Кижеватовского сельсовета |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | Ед. из. | план на 2024 г | факт за 2024 г | % | план на 2024 г | кассовые расходы за 2024 г | % | план на 2024 г | кассовые расходы за 2024 г | % | план на 2024 г | кассовые расходы за 2024 г | % | план на 2024 г | кассовые расходы за 2024 г | % | план на 2024 г | кассовые расходы за 2024 г | % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| # 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования аппарата администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности администрации Кижеватовского сельсовета |  | тыс. руб. | 4380,284 | 4380,284 | 100 | 4380,284 | 4380,284 | 100 |  |  |  |  |  |  | 4380,284 | 4380,284 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 4380,284 | 4380,284 | 100 | 4380,284 | 4380,284 | 100 |  |  |  |  |  |  | 4380,284 | 4380,284 | 100 |  |  |  |
| # 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района # Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета |  | тыс. руб. | 1315,885 | 1315,885 | 100 | 1315,885 | 1315,885 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1315,885 | 1315,885 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 1315,885 | 1315,885 | 100 | 1315,885 | 1315,885 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1315,885 | 1315,885 | 100 |  |  |  |
| # 3. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня пожарной безопасности Кижеватовского сельсовета |  | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Целевое использование субвенций, передаваемых на осуществление государственных полномочий. В частности на заработную плату специалиста по воинскому учету, на обеспечение материально-технической базы выполняемой работы. | тыс. руб. | 341,500 | 341,500 | 100 | 341,500 | 341,500 | 100 | 341,500 | 341,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 341,500 | 341,500 | 100 | 341,500 | 341,500 | 100 | 341,500 | 341,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  | 6037,669 | 6037,669 | 100 | 6037,669 | 6037,669 | 100 | 341,500 | 341,500 | 100 |  |  |  | 5696,169 | 5696,169 | 100 |  |  |  |

(*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.

Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области.

# по итогам 2024 года

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие роста количества штатных единиц в отчетном периоде | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2 | Укомплектованность должностей муниципальными служащими | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 3 | Число муниципальных служащих прошедших аттестацию | Чел. | 4 | 4 | - | - |  |
| 4 | количество граждан пребывающих в запасе от общего числа трудоспособного населения | Чел. | 767 | 767 | - | - |  |
| 5 | Доля первоначально вставших на воинский учет граждан от общего числа поставленных на воинский учет | % | 2 | 2 | - | - |  |
| 6 | Увеличение доли граждан заключивших контракт на военную службу | % | 0 | 0 | - | - |  |
| 7 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| # 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования аппарата администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отсутствие роста количества штатных единиц в отчетном периоде | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2 | Укомплектованность должностей муниципальными служащими | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.3 | Число муниципальных служащих прошедших аттестацию | Чел. | 4 | 4 | - | - |  |
| # 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число муниципальных служащих прошедших аттестацию | Чел. | 4 | 4 | - | - |  |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 4. Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | количество граждан пребывающих в запасе от общего числа трудоспособного населения | Чел. | 767 | 767 | - | - |  |
| 4.2 | Доля первоначально вставших на воинский учет граждан от общего числа поставленных на воинский учет | % | 2 | 2 | - | - |  |
| 4.3 | Увеличение доли граждан заключивших контракт на военную службу | % | 0 | 0 | - | - |  |

Приложение N 15

к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

«Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования |  | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата(*) |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  |  | 2023г |  |  | год завершения действия программы |  |
| 1 | # 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования аппарата администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - | - |  | - | - | - | 2027 год | - |
| 2 | # 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района # Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - | - |  | - | - | - | 2027 год | - |
| 3 | 3. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | - |  | - | - | - | 2027 год | - |
| 4 | 4. Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - | - |  | - | - | - | 2027 год | - |

(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение N 16

к Порядку

разработки и реализации муниципальных

программ Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

# за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

на 2014-2027 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 26.04.2024 г | 33/1 | Внесение изменений в приложения к постановлению |
| 2 | Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 28.05.2024 г. | 35/1 | Внесение изменений в приложения к постановлению |
| 3 | Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 01.08.2024 г. | 55/1 | Внесение изменений в приложения к постановлению |
| 4 | Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 24.10.2024 г. | 124 | Внесение изменений в приложения к постановлению |
| 5 | Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 01.11.2024 г. | 150 | Внесение изменений в приложения к постановлению |
| 6 | Постановление администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 28.12.2024 г. | 171 | Внесение изменений в приложения к постановлению |

Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы
Кижеватовского сельсовета Бессоновского района

Пензенской области, утвержденному Постановлением от 20.12.2015 г. № 147

# Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

на 2014-2027 годы»

| Наименование целевого показателя | Ед. изм | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения i-показателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы | Фактические расходы | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие роста количества штатных единиц в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х |
| Укомплектованность должностей муниципальными служащими | % | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х |
| Число муниципальных служащих прошедших аттестацию | Чел. | 4 | 4 | 100 | х | х | х | х | х |
| количество граждан пребывающих в запасе от общего числа трудоспособного населения | Чел. | 767 | 767 | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля первоначально вставших на воинский учет граждан от общего числа поставленных на воинский учет | % | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли граждан заключивших контракт на военную службу | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по программе) | х | х | х | х |  | 6037,669 | 6037,669 | 100 | 1 |

где:

- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- степень достижения i-ого целевого показателя МП;

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

- эффективность реализации МП

Глава администрации

Кижеватовского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области                                                                                  А.Н. Сумбаев

Исполнитель:

Лебедина В.П.

Тел. (8412) 58-58-97