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	КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

КИЖЕВАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

	РЕШЕНИЕ


	от
	20.03.2026 года
	№  
	118-36/8

	с. Кижеватово


Об утверждении  сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области за  2025 год
        Заслушав годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области за 2025 год, разработанный в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным Постановлением от 20.12.2015 г. № 147, руководствуясь Уставом Кижеватовского сельсовета  Бессоновского района Пензенской области,

Комитет местного самоуправления Кижеватовского сельсовета    Бессоновского района Пензенской области решил:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области за 2025 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене Кижеватовского сельсовета Бессоновского района «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу  после  его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
Глава
 Кижеватовского 

сельсовета Бессоновского района

Пензенской области             




            А.В. Баранов
	


Приложение 

к решению комитета местного самоуправления
Кижеватовского сельсовета  Бессоновского района Пензенской области

от 20.03.2026 г. № 118-36/8
Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области за  2025 год
Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным Постановлением от 20.12.2015 г. № 147.

В перечень муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (Далее – муниципальные программы), утвержденный Постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года № 53/2 (с последующими изменениями) включены следующие муниципальные программы:

          1. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  "Развитие муниципальной службы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"

          2. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы".

          3. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"

          4. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы" 
          5. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы".

         6. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы".

         7. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Повышение безопасности дорожного движения в Кижеватовском сельсовете Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»

         8. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Уличное освещение Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2017-2025 годы».

         9. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2025годы».

        10. Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кижеватовский сельсовет Бессоновского района Пензенской области на 2018-2025 год».

      11. Муниципальная  программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020-2028 годы »

В 2025 году в Кижеватовском сельсовете Бессоновского района Пензенской области реализовывались 6 муниципальных программ :

          1. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  "Развитие муниципальной службы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"

          2. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы".

          3. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"

          4. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы" 
          5. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы".

          6. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы".
        Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2025 году, составил 12024,047 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 412,800 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 11611,247 тыс. рублей.
Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2025 году исполнено 12024,047 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 412,800 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 11611,247 тыс. рублей.
Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии в соответствии с порядком  разработки и реализации муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 21.12.2015 г. № 147
         В ходе исполнения бюджета 2025 года имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также недостаточностью средств бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

         Оценка эффективности реализации муниципальных программ определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета .

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ устанавливаются следующие критерии:

-
если оценка эффективности реализации муниципальных программ равна 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

-
если оценка эффективности реализации муниципальных программ больше 1, то достигнута высокая эффективность;

-
если оценка эффективности реализации муниципальных программ меньше 1, эффективность реализации муниципальных программ  низкая.

Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в муниципальную программу,  применяются аналогичные критерии.

На основе данных по этим критериям была проведена оценка эффективности всех реализуемых в Кижеватовском сельсовете Бессоновского района Пензенской области муниципальных программ.

Расчет итоговых показателей качественных характеристик исполнения муниципальных программ, рассчитанных в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности муниципальной программы, позволил определить рейтинг программ.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год эффективность реализации 6 муниципальных программ признана высокой, 5 муниципальных программ в 2025 году не были реализованы.
	Наименование программы
	Коэффициент эффективности муниципальной программы
	Эффективность муниципальной программы

	Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области  "Развитие муниципальной службы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"
	1
	нормальная

	Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"
	1
	нормальная

	Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"
	1
	нормальная

	Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"
	1
	нормальная

	Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"
	1
	нормальная

	Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы".
	1
	нормальная


1. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Развитие муниципальной службы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 03.12.2013 № 57/1 

Ответственный исполнитель – Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

        1. Подпрограмма "Обеспечение функционирования аппарата администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" 

       2. Подпрограмма "Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области".
       3. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" 

       4. Подпрограмма "Исполнение государственных полномочий" 
        Общий объем затрат данной программы за 2025 год составил 5937,082 тыс. рублей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
        Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств - 100 %.

        Эффективность муниципальной программы "Развитие муниципальной службы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы" в 2025 году признается нормальной.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий:

       - проведен анализ нормативных правовых документов, по итогам анализа и в целях развития законодательства о муниципальной службе разработаны и утверждены нормативно-правовые акты Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

       - прошли обучение специалисты Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области; 

      - проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов, 

     - проведена работа по размещению информации в информационном бюллетене Кижеватовского сельсовета Бессоновского района «Сельские ведомости» и на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы :

В 2025 году было запланировано достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

1) Укомплектованность должностей муниципальными служащими. Значение показателя 100%;

2) Отсутствие роста штатных единиц в отчетном периоде . Значение показателя 100%;

3) Число муниципальных служащих прошедших аттестацию. Значение показателя 100%;

4) Обеспечение мер по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.  Значение показателя 100%;
5) Обеспечение мер по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты . Значение показателя 100%;

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы :

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

План на 2025 год – 5937,047 тыс. рублей, из которых:

средства федерального бюджета – 412,800 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 5524,282 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств составило 5937,047 тыс. рублей, или 100 %, из которых:
средства федерального бюджета – 412,800 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 5524,282 тыс. рублей.
2. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 03.12.2013 № 57/2 

Ответственный исполнитель – Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

        1.Подпрограмма "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Кижева-товского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

        2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

        3.Подпрограмма "Управление собственностью Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

        В 2025 году была запланированы для реализации 3 подпрограммы:

        1.Подпрограмма "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Кижева-товского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

        2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»

        3.Подпрограмма "Управление собственностью Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

         На реализацию муниципальной программы в 2025 году было предусмотрено финансирование в объеме 2488,989 тыс. рублей.

        Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств - 100 %.

        Эффективность муниципальной программы "Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы" в 2025 году признается нормальной.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий:

       - Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями перечислены в полном объеме       

       - Установленный законодательством предельного объем расходов на обслуживание муниципального долга соблюден      

      - Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области произведены в полном объеме

     - Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в сфере культуры произведены в полном объеме 

           Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы :

В 2025 году было запланировано достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

1.Объем межбюджетных трансфертов для финансового обеспечения переданных полномочий в 2025 году составил (23,895 тыс. рублей), оценка качества управления муниципальными финансами составила 100% ;

2.Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных  трансфертов из бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области бюджету Бессоновского района в объеме, утвержденном Решениями Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области о бюджете Кижеватовского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период в 2025 году составил 100% (23,895 тыс. рублей);
3. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Кижеватовского сельсовета к объему расходов бюджета Кижеватовского сельсовета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 0,01 %;

4. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Кижеватовского сельсовета отсутствует;

5.Процент выполнения плана по доходам бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от управления и распоряжения муниципальным имуществом, 100 %;

6. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Кижеватовского сельсовета, в общем количестве объектов недвижимого имущества, учитываемых в реестре муниципального имущества Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы :

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

План на 2025 год – 2488,989 тыс. рублей, из которых:

средства местного бюджета – 2488,989 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств составило 2488,989 тыс. рублей, или 100%, из которых:

средства местного бюджета – 2488,989 тыс. рублей.
3. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 24.12.2013 г. № 145

Ответственный исполнитель – Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

        1. Подпрограмма "Оказание адресной помощи гражданам Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

         В 2025 году была запланирована для реализации 1 подпрограммы:

        1. Подпрограмма "Оказание адресной помощи гражданам Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

        Общий объем затрат данной программы за 2025 год составил 50,772 тыс. рублей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

        Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств - 100 %.

        Эффективность муниципальной программы "Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы" в 2025 году признается нормальной.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году реализовано пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих.

           Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы :

В 2025 году было запланировано достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

1. своевременная оплата пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальных служащих. Значение показателя 100%;

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы :

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

План на 2025 год – 50,772 тыс. рублей, из которых

средства местного бюджета – 50,772 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 50,772 тыс. рублей, или 100%, из которых:

средства местного бюджета – 50,772 тыс. рублей.
4. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 14.08.2014 № 78 

Ответственный исполнитель – Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

        1. Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов"

        2. Подпрограмма " Мероприятия в области коммунального хозяйства"
        3. Подпрограмма «Чистая вода  за счет средств бюджета поселения»
        4. Подпрограмма « Чистая вода за счет средств бюджета Пензенской области »
        5. Подпрограмма «Модернизация и строительство систем теплоснабжения »
         В 2025 году была запланирована для реализации 3 подпрограммы:

        1. Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов"

        2. Подпрограмма " Мероприятия в области коммунального хозяйства"
        3. Подпрограмма «Модернизация и строительство систем теплоснабжения »
        Общий объем затрат данной программы за 2025 год составил 651,144 тыс. рублей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
        Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств - 100 %.

        Эффективность муниципальной программы "Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы" в 2025 году признается нормальной.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий:

      - своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц.

      -  проведены прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов
      -   установлена газовая модульная котельная
           Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы :

В 2025 году было запланировано достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

1. своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц . Значение показателя 100%;
2. Протяженность территории подлежащей содержанию в рамках благоустройства на территории Кижеватовского сельсовета, Значение показателя 100%;
3. Содержание Памятника участникам ВОВ. Значение показателя 100%;
4. Установка газовой модульной котельной . Значение показателя 100%.
Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы :

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

План на 2025 год – 651,144 тыс. рублей, из которых:
средства местного бюджета – 651,144 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств составило 651,144 тыс. рублей, или 100%, из которых:
средства местного бюджета – 651,144 тыс. рублей.
5. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области "Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы"

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 03.12.2013 № 57/3 

Ответственный исполнитель – Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

          1. Подпрограмма "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

         2. Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств бюджета поселения"

         3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
         4. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов собственности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.»
         В 2025 году была запланирована для реализации 2 подпрограммы:
         1. Подпрограмма "Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
         2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

План на 2025 год – 2583,683 тыс. рублей, из которых:

средства местного бюджета – 2583,683 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 2583,683 тыс. рублей, или 100%, из которых:

   средства местного бюджета – 2583,683 тыс. рублей.
      Общий объем затрат данной программы за 2025 год составил 2583,683 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  
        Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств – 100 %.

        Эффективность муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028годы" в 2025 году признается нормальной.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

           Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы :

В 2025 году было запланировано достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

            1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. Значение показателя 100%.
           Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограммы :

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

План на 2025 год – 2415,056 тыс. рублей, из которых:
средства местного бюджета – 2415,056 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств составило 2415,056 тыс. рублей, или 100%, из которых:
средства местного бюджета – 2415,056 рублей.
           2. Развитие водохозяйственного комплекса Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области. Значение показателя 100%.
           Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограммы :

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

План на 2025 год – 20,880 тыс. рублей, из которых:
средства местного бюджета – 20,880 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств составило 20,880 тыс. рублей, или 100%, из которых:
средства местного бюджета – 20,880 тыс. рублей.
6. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»
Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 23.12.2014 года № 149/8

Ответственный исполнитель – Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

          1. Подпрограмма " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств бюджета поселения "

         В 2025 году была запланирована для реализации 1 подпрограмма:

         1. Подпрограмма " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности за счет средств бюджета поселения "
Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

План на 2025 год – 312,377 тыс. рублей, из которых:

средства местного бюджета – 312,377 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 312,377 тыс. рублей, или 100%, из которых:

   средства местного бюджета – 312,377 тыс. рублей.
      Общий объем затрат данной программы за 2025 год составил 312,377 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  

        Степень достижения целевых показателей по программе составила 100 %, полнота использования средств – 100 %.

        Эффективность муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» в 2025 году признается нормальной.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы 

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.          Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы :

В 2025 году было запланировано достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

            1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Значение показателя 100%.
           Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограммы :

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 

План на 2025 год – 312,377 тыс. рублей, из которых:
средства местного бюджета – 312,377 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств составило 312,377 тыс. рублей, или 100%, из которых:
средства местного бюджета – 312,377 рублей.
7. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Повышение безопасности дорожного движения в Кижеватовском сельсовете Бессоновского района Пензенской области  на 2015-2018 годы»
Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 3 от 19.01.2015 года. 
Ответственный исполнитель – Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

          1. Подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения в Кижеватовском сельсовете Бессоновского района Пензенской области "

         В 2025 году мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Кижеватовском сельсовете Бессоновского района Пензенской области не проводились.

        Данная программа будет проводиться в последующие годы. 
8. Муниципальная программа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2020- 2028 годы»
Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 193 от 20.12.2019 года 
Ответственный исполнитель – Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

          1. Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
         В 2025 году мероприятия по профилактике терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не проводились.
        Данная программа будет проводиться в последующие годы. 

