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	АДМИНИСТРАЦИЯ  КИЖЕВАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	20 марта 2026 года
№

15/1
с. Кижеватово


	


«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год»

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 147 от 20.12.2015 г. «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Кижеватовского сельсовета, администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Кижеватовского сельсовета Бессоновского района «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   главу администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Глава администрации 

Кижеватовского сельсовета 

Бессоновского района 

Пензенской области                                                                                                   Крюков В.В.

Приложение

к постановлению Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 20.03.2026 года № 15/1
Отчет реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год
1.Общая информация о реализации муниципальной программы

            В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным Постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года № 53/2, Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области является ответственным исполнителем муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие муниципальной службы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» (далее – муниципальная программа). Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2014 года по 2028 год.

            Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 03.12.2013 № 57/1  .
            Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2025 году за счет средств

бюджета поселения в соответствии с Решением Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 25.12.2025 года № 39-9/8 «О бюджете Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», составляет 5937,082 тыс. рублей, в том числе:

- Средства бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – 5524,282 тыс. рублей

- Средства Федерального бюджета – 412,800 тыс. рублей

2.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

         В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, в отчетном периоде решались следующие задачи:

1) совершенствование правовой основы муниципальной службы;

2) внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной их профессиональной служебной деятельности;

3) совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

4) совершенствование информационной обеспеченности администрации Кижеватовского сельсовета;

5)оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

7) внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе;

8) повышение престижа муниципальной службы;

9)создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы;

10) Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов органов ЗАГС, пропаганда привлекательности зарегистрированного брака, сохранение семейных ценностей, развитие духовных и нравственных традиций.
11) Осуществление первичного воинского учета на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов по первичному воинскому учету. Пропаганда привлекательности службы в Российской армии по призыву, а также службы в добровольном порядке (по контракту).

12)повышение уровня пожарной безопасности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области        
          Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы установлен до 2027 года.

          При этом согласно плану реализации муниципальной программы сроки исполнения ряда

мероприятий и контрольных событий были запланированы на отчетный год.

         Более подробно результаты реализации мероприятий и контрольных событий освещены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2025 год. Отдельные наиболее значимые события в разрезе подпрограмм освещены в пункте 2.1 настоящего отчета.

       В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году проведен анализ нормативных правовых документов, по итогам анализа и в целях развития законодательства о муниципальной службе разработаны и утверждены нормативно-правовые акты Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области; прошли обучение специалисты Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области; проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов, а также работа по размещению информации в информационном бюллетене Кижеватовского сельсовета Бессоновского района «Сельские ведомости» и на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

        Детальные результаты реализации мероприятий и контрольных событий содержатся в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2025 год. 

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и анализ

фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные

параметры муниципальной программы

                На реализацию муниципальной программы существенное влияние оказывают мотивационные и стимулирующие механизмы при реализации антикоррупционных мероприятий, совершенствование системы мониторинга и оценки коррупционных составляющих, социально-экономические процессы в Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

4.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

              Информация приведена в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год.

5. Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия

Подпрограмм

              В течение 2025 года осуществлялись мероприятия, направленные на достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы. Принимая во внимание, что реализация муниципальной программы осуществляется до 2028 года, непрерывно на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

           Информации (жалоб) о ставших известными фактах коррупции среди муниципальных служащих Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области не выполнялось, так как в 2025 году информация (жалобы) о фактах коррупции не поступала.

6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году, в том числе бюджетной эффективности

            Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 10 равна 0,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 11 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 12 равна 0,00;

          Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

составляет 0,92 (9/12), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2025 году.

    II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,92 (9/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2025 году.

    III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 0,92 (9/12)
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, составляет 1,0 (341.500 тыс. рублей / 341.500 тыс. рублей).

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,92 (0,92 / 1,0), что означает удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году.

      Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,92 (0,92 х 0,5 + 0,92 х

0,3 + 1,0 х 0,2). 
      Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2025 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

       В течение 2025 года ответственным исполнителем в муниципальную программу вносились корректировки, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы – корректировался плановый объем средств.

       В 2025 году ответственным исполнителем вносились корректировки в муниципальную программу в процессе подготовки бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

       Предложения по дополнительным корректировкам муниципальной программы отсутствуют.
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальными служащими
	процентов
	100
	100
	100
	

	2.
	Отсутствие роста штатных единиц в отчетном периоде
	процентов
	100
	100
	100
	-

	3.
	Число муниципальных служащих прошедших аттестацию
	процентов
	100
	100
	100
	-

	4.
	Обеспечение мер по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
	процентов
	100
	100
	100
	-

	5.
	Обеспечение мер по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	процентов
	100
	100
	100
	-

	6.
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	процентов
	0
	0
	0
	-


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 г.

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования аппарата администрации Кижеватовского сельсовета  Бессоновского района Пензенской области"
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Повышение эффективности деятельности аппарата Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Обеспечение деятельности Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в рамках подпрограммы проводилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2025 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2025 год
	

	
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета  Бессоновского района Пензенской области" 
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Повышение эффективности деятельности аппарата Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа в рамках подпрограммы проводилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2025 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2025 год
	

	
	Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты жителей поселения"
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2025
	
	
	Повышение уровня противопожарной защиты жителей поселения.
	Мероприятия в рамках подпрограммы в 2025 году не проводились.
	

	
	Подпрограмма "Исполнение государственных полномочий"
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие "Обеспечение первичного воинского учета на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета"
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечение первичного воинского учета на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета
	Обеспечение первичного воинского учета на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета
проводилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2025 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2025 год
	


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»  за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной

бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа Развитие муниципальной службы  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2025 годы»   
	всего                 
	5937,082
	5937,082
	5937,082

	
	федеральный бюджет
	412,800
	412,800
	412,800

	
	бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	5524,282
	5524,282
	5524,282

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма "Обеспечение функционирования аппарата администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"


	всего                 
	4661,068
	4661,068
	4661,068

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	4661,068
	4661,068
	4661,068

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
	всего                 
	4661,068
	4661,068
	4661,068

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	4661,068
	4661,068
	4661,068

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Подпрограмма "Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области" 
 
	всего                 
	863,214
	863,214
	863,214

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	863,214
	863,214
	863,214

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	всего                 
	863,214
	863,214
	863,214

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	863,214
	863,214
	863,214

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"

	всего                 
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты жителей поселения"
	всего                 
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	 бюджет  Пензенской области
	-
	-
	-

	
	бюджет поселения
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма "Исполнение государственных полномочий"


	всего                 
	412,800
	412,800
	412,800

	
	федеральный бюджет
	412,800
	412,800
	412,800

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Основное мероприятие "Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов органов ЗАГС. "


	всего                 
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Основное мероприятие "Обеспечение первичного воинского учета на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета"


	всего                 
	412,800
	412,800
	412,800

	
	федеральный бюджет
	412,800
	412,800
	412,800

	
	 бюджет  Пензенской области
	
	
	

	
	бюджет поселения
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	


од

Информация

об основных мероприятиях муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	4
	4
	Х

	 «Обеспечение деятельности администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области"
	1
	1
	Х

	«Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области»
	1
	1
	Х

	Основное мероприятие "Повышение уровня противопожарной защиты жителей поселения"
	-
	-
	Х

	Основное мероприятие "Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов органов ЗАГС. "
	0
	0
	Х

	Основное мероприятие "Обеспечение первичного воинского учета на территории Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, создание условий для обеспечения сохранности и использования документов первичного воинского учета"


	1
	1
	Х


8

