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АДМИНИСТРАЦИЯ   КИЖЕВАТОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
 БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА   ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20 марта 20256 года  № 15/3
с. Кижеватово
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы « Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»  за 2025 год»
           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 21.12.2015 г. № 147 «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области», Уставом Кижеватовского сельсовета, администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Кижеватовского сельсовета Бессоновского района «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   главу администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Глава администрации 
Кижеватовского сельсовета 

Бессоновского района 
Пензенской области                                                                             Крюков В.В.
Приложение

к  постановлению Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 20.03.2026 года  № 15/3
Отчет о реализации муниципальной программы « Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 
на 2014-2028 годы»  за 2025 год»
Основные мероприятия программы, планируемые для реализации в 2025 году.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» утверждена постановлением администрации  Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 57/4 от 03.12.2013 года (с последующими изменениями по причине изменения финансирования).

             Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы» включает в себя 1 подпрограмму :

1. Подпрограмма «Оказание адресной материальной помощи гражданам Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы.»
Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2025 году за счет средств

бюджета поселения в соответствии с Решением Комитета местного самоуправления Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 25.12.2025 года № 39-9/8 «О бюджете Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» составляет 50,772 тыс. рублей, в том числе:

- Средства бюджета Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области – 50,772 тыс. рублей

Результаты реализации основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий
       Достижению результатов по итогам 2025 года, способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы:

- Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих 
       Результат исполнения которого подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.
            Целями программы являются:

1. Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих
            Задачами программы являются:

1. Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих 
  Целевые показатели муниципальной программы

          1.Объем средств на пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих в 2025 году составил 50,772 тыс. рублей, оценка качества составила 100% ;

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год, представлены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.
     Информация о результатах оценки 

эффективности муниципальной программы  
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, предусмотренных к реализации в отчетном году:

эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высоки уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2025 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2025 году.
III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Кижеватовского сельского совета Бессоновского района Пензенской области - составляет 1.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения  составляет 1.

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1.  Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2025 года признан удовлетворительным. 

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.
Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
На реализацию мероприятий Программы в 2025году запланировано 50,772 тыс. рублей, в отчетном периоде было освоено за счет средств местного бюджета бюджетных ассигнований в размере 50,772 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2026 г. денежные средства, предусмотренные на выполнение программы освоены  в полном объеме. 

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий и  освоенных в ходе реализации программы
	№ п/п
	Мероприятия по реализации Программы
	Объём финансирования в 2025 г., тыс. руб.

	
	
	план
	Факт.

	
	1.
Подпрограмма «Оказание адресной материальной помощи гражданам Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы.»
	50,772 
	50,772 

	1.
	Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих
	50,772
	50,772

	ИТОГО:
	50,772
	50,772


   По итогам 2025 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2025 году, исполнены в полной мере.

       Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 21.12.2015 г. № 147 «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области».
В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»   признается эффективной.
Реализацию данной муниципальной программы следует продолжить.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета «Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы 
 « Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

на 2014-2028 годы» за 2025 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма «Оказание адресной материальной помощи гражданам Кижеватовского сельсовета Бессоновского рай-она Пензенской области на 2014-2027 годы.»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки муниципальных служащих, вышедших на пенсию"
	
	31.12.

2028
	01.01.

2014
	31.12.

2025
	Предоставление мер социальной поддержки муниципальных служащих, вышедших на пенсию"
	меры социальной поддержки муниципальных служащих, вышедших на пенсию оказаны в полном объеме
	-


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета «Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»
ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной  программы по итогам 2025 года 

Муниципальная программа « Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской 
области на 2014-2028 годы»
	Ответственный     
исполнитель      
	Администрация Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

	N  
п/п 
	Наименование   
целевого     
показателя    
	Единица 
измерения
	Значения   
целевых   
показателей 
	Абсолютное
отклонение
	Относительное
отклонение, 
в %     
	Обоснование  
отклонение   
значений    
целевого    
показателя за 
отчетный период
(год)     

	
	
	
	план 
на год
	отчет 
	
	
	

	Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской 

области на 2014-2028 годы»

	
	Подпрограмма «Оказание адресной материальной помощи гражданам Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы.»

	
	Предоставление мер социальной поддержки муниципальных служащих, вышедших на пенсию"
	%
	100
	100
	0
	0
	меры социальной поддержки муниципальных служащих, вышедших на пенсию исполнены на 100%


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Кижеватовского сельсовета «Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской 

области на 2014-2027 годы»
Планируемая эффективность муниципальной программы « Социальная поддержка граждан Кижеватовского сельсовета 
Бессоновского района Пензенской области на 2014-2028 годы»
	Наименование показателя         
	Планируемый показатель  эффективности МП по годам  реализации           

	
	1 год 
	2 год
	3 год
	4 год
	5 год 
	6 год 
	7 год 
	8 год
	9 год
	10 год
	11 год
	12 год
	13 год
	14 год
	15 год

	1                    
	2   
	3
	4
	5
	6   
	7   
	8   
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	15

	Муниципальные программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Планируемый показатель результативности  МП (Эмп)                                 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Суммарная планируемая результативность   (Эпп)                                    
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Отклонение                               
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма «Оказание адресной материальной помощи гражданам Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2027 годы.»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Планируемый показатель результативности  (Эппj)                                   
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Суммарная планируемая результативность   (Эпп)                                    
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Отклонение                               
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