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	КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БЕССОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
	

	
	

	Р Е Ш Е Н И Е
	

	
	

	от                18 марта 2021 года          №   21/7
	

	с. Бессоновка
	


О сводном годовом докладе по реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области за 2020 год
           Заслушав сводных годовой доклад по реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бессоновского сельсовета Бессоновскогоь района Пензенской области за 2020 год, разработанный в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 21.12.2015 № 998 (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области,
КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о сводном годовом докладе по реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области за 2020 год (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Глава

Бессоновского сельсовета                                                              Е.В.Дыма
Приложение

к решению Комитета местного самоуправления

Бессоновского сельсовета Бессоновского района 

Пензенской области

от 18 марта 2021 г. № 21/7

Сводный годовой доклад по реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бессоньовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области 

за 2020 год

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (далее – Бессоновский сельсовет), утвержденным постановлением администрации Бессоновского сельсовета от 21.12.2015 № 998 (с последующими изменениями).


В 2020 году на финансирование мероприятий муниципальных программ Бессоновского сельсовета за счет средств Бессоновского сельсовета произведены расходы – 31 005,501 тыс.руб; за счет средств бюджета Пензенской области – 8 804,658 тыс.руб; за счет средств федерального бюджета – 9 712,27 тыс.руб; за счет внебюджетных средств – 577,813 тыс.руб. Всего на реализацию муниципальных программ за счет всех средств бюджетов в 2020 году направлено 51 131,225 тыс.руб, фактическое финансирование составило 50 100,242 тыс.руб. или 98 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом вносимых изменений. Несмотря на неполное финансирование, основная доля мероприятий, запланированных к реализации на 2020 год, выполнена в установленные сроки и в полном объеме.


В перечень муниципальных программ, по которым в 2020 году предусматривались бюджетные ассигнования, включено финансирование 9 муниципальных программ, включающих 14 подпрограмм.


Для оценки эффективности реализации муниципальных программ устанавливаются следующие критерии:

- если оценка эффективности реализации муниципальной программы равна 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если оценка эффективности реализации муниципальной программы больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если оценка эффективности реализации муниципальной программы меньше 1, эффективность реализации муниципальной программы низкая.


На основе данных по этим критериям была проведены оценка эффективности всех реализуемых в Бессоновском сельсовете муниципальных программ.

Расчет итоговых показателей качественных характеристик исполнения муниципальных программ, рассчитанных в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности муниципальной программы, позволил определить рейтинг программ.


По результатам проведенной оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год эффективность реализации 8 программ признана нормальной, 1 программы – низкой.

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Коэффициент эффективности
	Эффективность муниципальной программы

	1
	2
	3
	4

	1
	Развитие муниципальной службы Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы
	1
	нормальная

	2
	Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы
	1
	нормальная

	3
	Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы
	1
	нормальная

	4
	Развитие инженерной инфраструктуры Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы
	1
	нормальная

	5
	Повышение безопасности дорожного движения в Бессоновском сельсовете Бессоновского района Пензенской области на 2018-2024 годы
	1
	нормальная

	6
	Обеспечение пожарной безопасности Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2024 годы
	1
	нормальная

	7
	Формирование комфортной  городской среды  на территории муниципального образования  Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области на 2018 – 2024 гг
	0,7
	низкая

	8
	Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бессоновский сельсовет на 2020-2025 годы
	1
	нормальная

	9
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Бессоновского сельсовета на 2020-2022 гг.
	1
	нормальная


1. Программа «Развитие муниципальной службы Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы».

Реализация подпрограмм:

1. Обеспечение функционирования аппарата администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензеснкой области. 

2. Обеспечение функционирования руководителя высшего исполнительного органа Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Общий объем затрат данной программы за 2020 год составил 8579,060 тыс.рублей при запланированном объеме средств – 8626,060 тыс.рублей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Степень достижения целевых показателей по программе составила 91,75%, полнота использования средств – 99,5%.

Эффективность муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» в 2020 году признается нормальной.


2. Программа «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы».

1. Реализация подпрограмм:

2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

3. Управление муниципальным долгом Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

4. Управление муниципальной собственностью Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Общий объем затрат данной программы за 2020 год составил 941,848 тыс.рублей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Степень достижения целевых показателей по программе составила 93,4%, полнота использования средств – 100%.

Эффективность муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, муниципальным долгом, муниципальной собственностью Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» в 2020 году признается нормальной.

3.  Программа «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Реализация подпрограмм:

1. Благоустройство населенных пунктов.

2. Мероприятия в области коммунального хозяйства.

3. Чистая вода.

4. Развитие наружного освещения территории Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

Общий объем затрат данной программы за 2020 год составил 24 458,051 тыс.рублей, при запланированном объеме средств – 24 922,727 тыс.рублей Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Степень достижения целевых показателей по программе составила 100%, полнота использования средств – 98,1%.

Эффективность муниципальной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» в 2020 году признается нормальной.

4.  Программа «Развитие инженерной инфраструктуры Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Реализация подпрограмм:

1. Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения населенных пунктов Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области.

2. Организация транспортного обслуживания населения.

Общий объем затрат данной программы за 2020 год составил 6 382,397 тыс.рублей, при запланированном объеме средств – 6 439,397 тыс.рублей Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Степень достижения целевых показателей по программе составила 100%, полнота использования средств – 99,2%.

Эффективность муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» в 2020 году признается нормальной.

5. Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Бессоновском сельсовете Бессоновского района Пензенской области на 2018-2024 годы»

Реализация подпрограмм:

1. Организация безопасности дорожного движения.

Общий объем затрат данной программы за 2020 год составил 10,70 тыс.рублей, при запланированном объеме средств – 10,70 тыс.рублей Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Степень достижения целевых показателей по программе составила 100%, полнота использования средств – 100%.

Эффективность муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Бессоновском сельсовете Бессоновского района Пензенской области на 2018-2024 годы» в 2020 году признается нормальной.

6. Программа «Обеспечение пожарной безопасности Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2024 годы»

Общий объем затрат данной программы за 2020 год составил 145,60 тыс.рублей, при запланированном объеме средств – 145,60 тыс.рублей Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Степень достижения целевых показателей по программе составила 100%, полнота использования средств – 100%.

Эффективность муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2016-2024 годы»  в 2020 году признается нормальной.

7. Программа «Формирование комфортной  городской среды  на территории муниципального образования  Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области на 2018 – 2024 гг»

Реализация подпрограмм:

1. Благоустройство дворовых, общественных территорий

2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества

Общий объем затрат данной программы за 2020 год составил 1 412,7 тыс.рублей, при запланированном объеме средств – 1 832,0 тыс.рублей Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Степень достижения целевых показателей по программе составила 100%, полнота использования средств – 77,1%.

Эффективность муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды  на территории муниципального образования  Бессоновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области на 2018 – 2024 гг» в 2020 году признается низкой.

8. Программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бессоновский сельсовет на 2020-2025 годы»

Реализация подпрограмм:

1. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

Общий объем затрат данной программы за 2020 год составил 2 311,251 тыс.рублей, при запланированном объеме средств – 2 311,251 тыс.рублей Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Степень достижения целевых показателей по программе составила 100%, полнота использования средств – 100%.

Эффективность муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бессоновский сельсовет на 2020-2025 годы» в 2020 году признается нормальной.

9. Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Бессоновского сельсовета на 2020-2022 гг.»

Общий объем затрат данной программы за 2020 год составил 10,0 тыс.рублей, при запланированном объеме средств – 10,0 тыс.рублей Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Степень достижения целевых показателей по программе составила 100%, полнота использования средств – 100%.

Эффективность муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Бессоновского сельсовета на 2020-2022 гг.» в 2020 году признается нормальной.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Бессоновского сельсовета за 2020 год необходимо:

1. Сократить число вносимых изменений в муниципальные программы в течение финансового года, не превышающего количество решений о бюджете и внесении изменений в него;

2. Обеспечить своевременное предоставление отчетности в рамках выполнения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области (далее – Бессоновский сельсовет), утвержденным постановлением администрации Бессоновского сельсовета от 21.12.2015 № 998 (с последующими изменениями).

3. Проанализировать причины неудовлетворительной реализации отдельных подпрограмм муниципальных программ за 2020 год и принять меры для повышения уровня их эффективности.

