АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕССОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 18 февраля 2022 года | № | 96 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бессоновка |  |  |  |

Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022-2025 годы

В целях реализации   проведения оздоровления муниципальных финансов и сокращению муниципального долга Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, руководствуясь Уставом Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Бессоновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на 2022-2025 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Отчет о результатах реализации мероприятий Плана по оздоровлению по оздоровлению муниципальных финансов Бессоновского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области на 2022-2025 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению

- Признать утратившим силу постановление администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от  10.12.2021 № 550 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022-2024 годы и Плана мероприятий по сокращению муниципального долга Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022-2024 годы».

- Настоящее постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бессоновского сельсовета                                                               С.А.Твердунов

# Приложение № 1
 к постановлению администрации

Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

от 18.02.2022 года №  96

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оздоровлению муниципальных финансов Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области
на 2022–2025 годы

Раздел 1. Оптимизация бюджетных расходов Бессоновского сельсовета Бессоновского района

Пензенской области на 2022-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Фактическое исполнение за 2021 год (тыс.руб) | Ожидаемый эффект, финансовая оценка (тыс.руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная служба |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | Численность не увеличена | Соблюдение требований, установленных Соглашением |  |  |  |
| 1.2. | Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 № 913-пП «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области» | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | Норматив не превышен | Соблюдение установленного норматива |  |  |  |
| 2 | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Сокращение расходов на содержание органов муниципальной власти, из них: | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - оптимизация численности и расходов на оплату труда |  | 2022-2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - оптимизация расходов на оплату труда обслуживающего персонала (уборщик помещений, водитель) |  | 2022-2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - сокращение других расходов на содержание органов муниципальной власти |  | 2022-2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд |  |  | 32,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Экономия средств бюджета по результатам проведения конкурсных процедур | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | 32,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4 | Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 32,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Раздел 2. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджете Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Фактическое исполнение за 2021 год (тыс.руб) | Ожидаемый эффект, финансовая оценка (тыс.руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Установление на территории Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области порядка исчисления налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Работа с плательщиками местных налогов по погашению недоимки | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы |  | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации, продажи или сдачи в аренду имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления, а также муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Проведение анализа действующих ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество с целью максимального их приближения к рыночным ценам | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | 69,7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 69,7 | 303,4 | 300,0 | 500,0 | 500,0 |

Раздел 3. Мероприятия по сокращению муниципального долга Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Фактическое исполнение за 2021 год (тыс.руб) | Ожидаемое изменение размера муниципального долга 2022 г. | Ожидаемое изменение размера муниципального долга 2023 г. | Ожидаемое изменение размера муниципального долга 2024 г. | Ожидаемое изменение размера муниципального долга 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Работа по снижению ставок по привлеченным коммерческим кредитам | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | - | - | - | - |  |
| 2. | Снижение долговой нагрузки на бюджет Бессоновского сельсовета | Администрация Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области | 2022-2025 годы | -2 500,0 | - | - | - |  |

# Приложение № 2

к постановлению администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области

от  18.02.2022 года № 96

О Т Ч Е Т

о результатах реализации мероприятий Плана по оздоровлению муниципальных финансов Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022-2025 годы

| - Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат на год (тыс.руб) | Фактический результат по состоянию на отчетную дату (тыс.руб) | Обоснование выполнения (невыполнения) мероприятий с подтверждающими расчетами бюджетного эффекта |
| - Мероприятия увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджете Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат на год (тыс.руб) | Фактический результат по состоянию на отчетную дату (тыс.руб) | Примечание |

Руководитель    ____________________ (подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель ____________________ (подпись, Ф.И.О., тел.)