№  69 от 29.08.2025 года                      с. Сосновка                               «Бесплатно»

СЕЛЬСКИЕ    ВЕДОМОСТИ

Информационный   бюллетень  Комитета  местного  самоуправления  Сосновского сельсовета  Бессоновского  района  Пензенской  области. Издание

КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

СООБЩЕНИЕ

о принятии решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области

В соответствии с приказом Министерства градостроительства                               и архитектуры Пензенской области (далее – Министерство) от 20.08.2025                 № 790/ОП принято решение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновский сельсовет Бессоновского района Пензенской области (далее – проект).

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образований Пензенской области (далее – Комиссия) утверждены приказом Министерства от 26.12.2022 № 318/ОД (с последующими изменениями).

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила указаны в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта Министром градостроительства и архитектуры Пензенской области |
| 2 | Направление в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта | С момента опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта до даты опубликования решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний |
| 3 | Проверка проекта в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Не позднее чем по истечении десяти дней с момента подготовки проекта |
| 4 | Направление Министру градостроительства и архитектуры Пензенской области проекта для принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний или, в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям, в Комиссию на доработку | В течение трех рабочих дней с момента окончания проверки проекта |
| 5 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту | Не позднее чем через десять дней со дня получения Министром градостроительства и архитектуры Пензенской области проекта |