Годовой доклад 
о выполнении муниципальной программы
«Культура Бессоновского района Пензенской области»
за 2022 год

Результаты реализации муниципальной программы 
«Культура Бессоновского района Пензенской области»

Реализация муниципальной программы «Культура Бессоновского района Пензенской области» (далее – муниципальная программа) направлена на определение стратегии развития отрасли культуры и туризма Бессоновского района с учетом приоритетных направлений сферы культуры и туризма.
В 2022 годуна реализацию муниципальной программы из бюджета выделено 41839570,18 руб., по состоянию на 31.12.2022денежные средства освоены на 100%.
Все запланированные мероприятиямуниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки, в том числе:
- п. 1.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий» - организовано участие в различных мероприятиях 6227человек;
- п. 1.2. «Совершенствование материально-технической базы библиотек» - приобретены ноутбука;
- п. 1.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района» - организовано техническое обслуживание одной системы видеонаблюдения;
- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» - организовано финансовое обеспечение муниципального задания одного учреждения культуры;
- п. 1.9. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» - увеличено количество книжного фонда библиотеки за счёт субсидий на государственную поддержку отрасли культуры из резервного фонда Правительства Российской Федерации;
- п. 2.1. «Обеспечение работы учреждения культуры по развитию туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера Бессоновского района» - обеспечена работа одного учреждения, приобретен баннер «Развитие туристического потенциала» (Усадьба Устиновых);
- п. 3.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района» - организовано техническое обслуживание системы видеонаблюдения одного учреждения;
- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» - организовано финансовое обеспечение муниципального задания двух учреждений культуры;
- п. 3.8. «Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения» - организована поддержка одного учреждения культуры;
- п. 4.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий» - организовано участие в различных мероприятиях 1462человек;
- п. 4.2. «Повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры» - организовано обучение педагога;
- п. 4.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района» - организовано техническое обслуживание системы видеонаблюдения одного учреждения;
- п. 5.1. «Изготовление и оформление экспозиций для музея» - организовано участие в различных музейных мероприятиях 200 человек. 12 тысяч сняты на мероприятие по оформлению доски почёта.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Культура Бессоновского района Пензенской области»

Реализация муниципальной программы «Культура Бессоновского района Пензенской области» (далее – муниципальная программа) направлена на определение стратегии развития отрасли культуры и туризма Бессоновского района с учетом приоритетных направлений сферы культуры и туризма.
Финансирование осуществлялось в рамках 15 мероприятиймуниципальной программы:
- п. 1.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий»;
- п. 1.2. «Совершенствование материально-технической базы библиотек»;
- п. 1.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района»;
- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района»;
- п. 1.9. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»;
- п. 1.10. «Мероприятия направленные на профилактику распространения новой короновирусной инфекции»;
- п. 2.1. «Обеспечение работы учреждения культуры по развитию туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера Бессоновского района»;
- п. 3.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района»;
- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района»;
- п. 3.8. «Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения»;
- п. 3.10. «Мероприятия направленные на профилактику распространения новой короновирусной инфекции»;
- п. 4.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий»;
- п. 4.2. «Повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры»;
- п. 4.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района»;
- п. 5.1. «Изготовление и оформление экспозиций для музея».
Все мероприятия, предусмотренные в указанных пунктах муниципальнойпрограммы, проведены в полном объеме, целевые показатели выполнены на 100%.
Все основные мероприятия, предусмотренные Планом реализации муниципальной программы в 2022 году, выполнены в полном объеме в установленные сроки.
Среди факторов, положительно повлиявших на ход реализации муниципальной программы, следует отметить финансирование и софинансированиеза счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области следующих пунктов муниципальной программы:
- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» всего - 10596,4 тыс. руб.; бюджет Пензенской области – 257,8 тыс. руб.; бюджет Бессоновского района – 10338,6 тыс. руб.;
- п. 1.9. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» - 235,4 тыс.руб. – федеральный бюджет, 20,5 ты.руб. - бюджет Пензенской области;
- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» - 33074,5тыс. руб. - бюджет Пензенской области.

Среди факторов отрицательно повлиявших на выполнение целевых показателей муниципальной программы, следует отметить введённые ограничения в связи с распространением новой короновирусной инфекции, запрет на полное посещение учреждений культуры в очном формате.




Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района
за  2022 год
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
«Культура Бессоновского района Пензенской области»
(указать наименование муниципальной программы)
 (тыс. руб.)
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет
Бессоновского района
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измер.
	план на 2022
	факт за 2022
	%
	план на 2022
	кассовые расходы за 2022
	%
	план на 2022
	кассовые расходы за 2022
	%
	план на 2022
	кассовые расходы за 2022
	%
	план на 2022
	кассовые расходы за 2022
	%
	план на 2022
	кассовые расходы за 2022
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Подпрограмма 1. «Библиотечное дело»

	1.1
	Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий
	Чел.
	6227
	6227
	100
	9,0
	9,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,0
	9,0
	100
	-
	-
	-

	1.2.
	Совершенствование материально-технической базы библиотек
	Шт.
	1
	1
	100
	45,0
	45,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45,0
	45,0

	100
	-
	-
	-

	1.3
	Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района
	Шт.
	1
	1
	100
	3,0
	3,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	3,0
	100
	-
	-
	-

	1.5
	Государственная поддержка сельских учреждений культуры
	%
	1
	1
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района
	Шт.
	1
	1
	100
	10596,4
	10596,4
	100
	-
	-
	-
	257,8
	257,8
	100
	10338,6
	10338,6
	100
	-
	-
	-

	1.9
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
	%
	470
	470
	100
	255,9
	255,9
	100
	235,4
	235,4
	100
	20,5
	20,5
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: _GoBack]Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	10909282
	10909282
	100
	235,4
	235,4
	100
	278,3
	278,3
	100
	10395,6
	10395,6
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2. «Туризм»

	2.1.
	Обеспечение работы учреждения культуры по развитию туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера Бессоновского района
	Шт.
	1
	1
	100
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме 
	
	
	
	
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района»

	3.5
	Обновление и устройство районной доски почёта «Лучшие люди Бессоновского района»
	Шт.
	1
	1
	100
	40,4
	40,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40,4
	40,4
	100
	-
	-
	-

	3.7
	Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района
	Шт.
	2
	2
	100
	30780288
	30780288
	100
	-
	-
	-
	2386,8
	2386,8
	100
	28354,1
	28354,1
	100
	4894,6
	4894,6
	100

	3.8
	Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения
	Шт.
	1
	1
	100
	100,0
	100,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0
	100,0
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме 
	
	
	
	
	30920688
	30920688
	100
	0
	0
	0
	2386,8
	2386,8
	100
	28504,5
	28504,5
	100
	4894,6
	4894,6
	100

	Подпрограмма 4. «Поддержка молодых дарований дополнительного образования в сфере культуры и искусства в  Бессоновском районе»

	4.1
	Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий
	Чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	4.2
	Повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры
	Чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	4.3.
	Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района
	Шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района»

	5.1.
	Изготовление и оформление экспозиций для музея
	Чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме 
	
	
	
	
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	Всего по  муниципальной программе:
	
	
	
	
	41839570
	41839570
	100
	235,4
	235,4
	100
	2665,1
	2665,1
	100
	38899,11
	38899,11
	100
	4894,6
	4894,6
	100





Приложение
к годовому докладу о выполнении муниципальной программы 
«Культура Бессоновского района Пензенской области»
за 2022 год


Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района 
по итогам 2022 года
«Культура Бессоновского района Пензенской области»
 (указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2022 год

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа Бессоновского района «Культура Бессоновского района Пензенской области»

	1.
	Доля объектов культурного наследия Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Бессоновского района
	процент
	100,0
	85,7
	-14,3
	-14,3
	Признание одного объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии

	2.
	Уровень удовлетворенности населения Бессоновского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
	процент
	80,0
	80,0
	0
	0
	

	1. Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

	1.1.
	Охват населения  библиотечным обслуживанием от общего числа жителей Бессоновского района
	процент
	35
	37,4
	2,4
	6,9
	

	1.2.
	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	6900
	6918
	18
	0,3
	

	1.3.
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных                                 библиотек на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	80
	31,8
	- 48,2
	-60,3
	Не было поступлений  областных трансфертов

	1.4.
	Среднее число выставок в расчёте на 10 тыс. человек населения
	единица
	109,0
	123,2
	14,2
	13,02
	

	2. Подпрограмма 2 «Туризм»

	2.1.
	Количество планируемого культурно-познавательного туризма
	процент
	100,3
	100,3
	0
	0
	

	3. Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района»

	3.1.
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Бессоновского района
	процент
	9,6
	9,6
	0
	0
	

	3.2.
	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований (не менее 9 чел. на 1000 жителей)
	процент
	104,0
	105,9
	1,9
	1,8
	

	3.3.
	Численность участников культурно-досуговых мероприятий
	процент
	7,3
	7,3
	0
	0
	

	4. Подпрограмма 4 «Поддержка молодых дарований дополнительного образования в сфере культуры и искусства в  Бессоновском районе»

	4.1.
	Количество детей, охваченных  образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры, от общего числа детей Бессоновского района в возрасте 7-17 лет включительно
	процент
	12,1
	12,1
	0
	0
	

	4.2.
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей 
	процент
	28,0
	35,0
	7
	25
	

	4.3.
	Доля детей-воспитанников МБОУ ДОдетская школа искусств Бессоновского района, привлекаемых к участию в конкурсах и фестивалях различного уровня
	процент
	52,0
	55,0
	3
	5,8
	

	5. Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района»

	5.1.
	Количество массовых мероприятий по патриотическому воспитанию
	процент
	100,3
	100,3
	0
	0
	

	5.2.
	Количество посещений мероприятий по патриотическому воспитанию
	процент
	108,0
	108,0
	0
	0
	

	5.3.
	Количество посещений музеев Бессоновского района
	процент
	107,0
	107,0
	0
	0
	



[bookmark: sub_1013]
Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района
«Культура Бессоновского района Пензенской области»
(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата(*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

	1.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 26.11.2021 № 1061

	
	
	
	
	
	
	
	312,8
	
	Внесение изменений в связи с предоставлением иного межбюджетного трансферта бюджету Бессоновского района Пензенской области из бюджета Пензенской области и Федерального бюджета на приобретение книжного фонда

	Подпрограмма 2 «Туризм»

	2.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 26.11.2021 № 1061
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от Р от 24.12.2021 № 810-61/4 «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

	Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района»

	3.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 18.05.2021 № 436
	
	
	
	
	
	
	
	108,7
	
	Корректировка финансирования в соответствии с бюджетом Бессоновского района Пензенской области на 2021 год, 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

	3.2
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 26.11.2021 № 1061
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от Р от 24.12.2021 № 810-61/4 «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

	Подпрограмма 4 «Поддержка молодых дарований дополнительного образования в сфере культуры и искусства в  Бессоновском районе»

	4.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 26.11.2021 №1061; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от Р от 24.12.2021 № 810-61/4 «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Внесение изменений в связи с корректировкой финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы

	Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района»

	5.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 26.11.2021 №1061; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от Р от 24.12.2021 № 810-61/4 «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»



[bookmark: sub_333](*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.














Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программуБессоновского района
за 2022 год
«Культура Бессоновского района Пензенской области»
(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области
	15.07.2022
	825
	В связи с изменением срока реализации муниципальной программы «Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы» внести изменения в постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 30.12.2013 № 1847 «Об утверждении муниципальной программы «культура Бессоновского района Пензенской области на 2014-2024 годы»














Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Культура Бессоновского района Пензенской области»
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Плановое значение

[image: ]
	Фактическое значение

[image: ]
	Степень достижения i-показателя, %

[image: ]

[image: ]
	Степень достижения целевых показателей

[image: ]

	Плановые расходы

[image: ]
	Фактические расходы

[image: ]

	Полнота использования средств

[image: ]
	Оценка эффективности реализации МП

[image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Культура Бессоновского района Пензенской области»

	Доля объектов культурного наследия Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Бессоновского района
	процент
	100
	85,7
	85,7
	х
	х
	х
	х
	х

	Уровень удовлетворенности населения Бессоновского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
	процент
	80
	80
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Охват населения библиотечным обслуживанием от общего числа жителей Бессоновского района
	процент
	35,0
	37,4
	106,9
	х
	х
	х
	х
	х

	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	6900
	6918
	100,3
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных                                 библиотек на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	80,0
	31,8
	39,8
	х
	х
	х
	х
	х

	Среднее число выставок в расчёте на 10 тыс. человек населения
	единица
	109,0
	123,2
	113,03
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество планируемого культурно-познавательного туризма
	процент
	100,3
	100,3
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Бессоновского района
	процент
	9,6
	9,6
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований (не менее 9 чел. на 1000 жителей)
	процент
	104,0
	105,9
	101,8
	х
	х
	х
	х
	х

	Численность участников культурно-досуговых мероприятий
	процент
	7,3
	7,3
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество детей, охваченных  образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры, от общего числа детей Бессоновского района в возрасте 7-17 лет включительно
	процент
	12,1
	12,1
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей района
	процент
	28,0
	35,8
	127,7
	х
	х
	х
	х
	х

	Доля детей-воспитанников МБОУ ДОдетская школа искусств Бессоновского района, привлекаемых к участию в конкурсах и фестивалях различного уровня
	процент
	52,0
	55,0
	105,8
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество массовых мероприятий по патриотическому воспитанию
	процент
	100,3
	100,3
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество посещений мероприятий по патриотическому воспитанию
	процент
	108,0
	108,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество посещений музеев Бессоновского района
	процент
	107,0
	107,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Итоговое значение по программе
	х
	х
	х
	х
	99
	41839,6
	41839,6
	100
	1,0




Начальник отдела по реализации
молодежной политики, культуре, физкультуре 
и спорту администрации Бессоновского района                                                                                                                       С.В. Зацепин
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