Годовой доклад 
о выполнении муниципальной программы 
«Молодежь Бессоновского района Пензенской области»
за 2022 год
Результаты реализации муниципальной программы 

«Молодежь Бессоновского района Пензенской области»
Реализация муниципальной программы «Молодежь Бессоновского района Пензенской области» (далее – муниципальная программа) направлена на определение стратегии развития отрасли молодежной политики, физкультуры и спорта Бессоновского района с учетом приоритетных направлений сферы молодежной политики и спорта.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы из бюджета Бессоновского района выделено 895,9 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 денежные средства освоены на 100%.
Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки, в том числе:
- п. 1.5. Выявление и развитие у учащихся лидерских качеств, проведение районных и участие в областных семинарах, конференциях, форумах;

- п. 1.6. Выявление и развитие у учащихся лидерских качеств, проведение районных и участие в областных семинарах, конференциях, форумах;
- п. 1.9. Организация и проведение районных и участие в областных конкурсах и фестивалей, направленных на поддержку молодой семьи;
- п. 2.1. Совершенствование материально-технической спортивной базы МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района;

- п. 2.2. Проведение районных спортивно-массовых мероприятий среди школьников, молодёжи, взрослых;

- п. 2.3. Участие в областных спортивно-массовых мероприятиях среди школьников, молодёжи, взрослых;

- п. 2.5. Участие районных команд в областных соревнованиях по футболу, мини-футболу, в том числе оплата членских взносов за участие детских, юношеских, подростковых, юниорских, взрослых команд;
- п. 2.14. Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов спорта.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Молодежь Бессоновского района Пензенской области»
Реализация муниципальной программы «Молодежь Бессоновского района Пензенской области» (далее – муниципальная программа) направлена на определение стратегии развития отрасли молодежной политики, физкультуры и спорта Бессоновского района с учетом приоритетных направлений сферы молодежной политики и спорта.
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района

за 2022 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
«Молодежь Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

                                                                                                                                                                      (тыс. руб.)

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет

Бессоновского района
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измер.
	план на 2022
	факт за 2022
	%
	план на 2022
	кассовые расходы за 2022
	%
	план на 2022
	кассовые расходы за 2022
	%
	план на 2022
	кассовые расходы за 2022
	%
	план на 2022
	кассовые расходы за 2022
	%
	план на 2022
	кассовые расходы за 2022
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Подпрограмма 1. «Молодежная политика»

	1.5
	Выявление и развитие у учащихся лидерских качеств, проведение районных и участие в областных семинарах, конференциях, форумах
	Чел.
	75
	75
	100
	5,0
	5,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	5,0
	100
	-
	-
	-

	1.6
	Организация и проведение районных и участие в областных конкурсах, фестивалей, слетов, форумах, праздники, мероприятий среди детских и молодежных объединений и организаций
	Кол-во
	5
	5
	100
	42,0
	42,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	42,0
	42,0
	100
	-
	-
	-

	1.9
	Организация и проведение районных и участие в областных конкурсах и фестивалей, направленных на поддержку молодой семьи
	Чел.
	15
	15
	100
	6,0
	6,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,0
	6,0
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	53,0
	53,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	53,0
	53,0
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2. «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа»

	2.1
	Совершенствование материально-технической спортивной базы МАУ ДО ДЮСШ района
	Кол-во
	1

учр.
	1

учр.
	100
	186,764
	186,764
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	247,9
	247,9
	100
	-
	-
	-

	2.2
	Проведение районных спортивно-массовых мероприятий среди школьников, молодёжи, взрослых
	Кол-во
	40
	40
	100
	275,0
	275,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	275,0
	275,0
	100
	-
	-
	-

	2.3
	Участие в областных спортивно-массовых мероприятиях среди школьников, молодёжи, взрослых
	Кол-во
	18
	18
	100
	230,0
	230,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	230,0
	230,0
	100
	-
	-
	-

	2.5
	Участие районных команд в областных соревнованиях по футболу, мини-футболу, в том числе оплата членских взносов за участие детских, юношеских, подростковых, юниорских, взрослых команд
	Кол-во
	2
команды
	2
команды
	100
	70,0
	70,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70,0
	70,0
	100
	-
	-
	-

	2.14
	Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов спорта
	Кол-во объектов
	1 орг.
	1 орг.
	
	20,0
	20,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,0
	20,0
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	834,764
	834,764
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	834,764
	834,764
	100
	-
	-
	-

	Всего по муниципальной программе:
	
	
	
	
	834,764
	834,764
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	834,764
	834,764
	100
	-
	-
	-


ПРИЛОЖЕНИЯ

к годовому докладу о выполнении муниципальной программы 

«Молодежь Бессоновского района Пензенской области »
за 2022 год

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района 
по итогам 2022 года

«Молодежь Бессоновского района Пензенской области»
                                                                                         (указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2021 год

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа Бессоновского района «Молодежь Бессоновского района Пензенской области»

	1.
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по государственной молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	54,6
	54,6
	0
	0
	

	2.
	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
	%
	19,4
	19,4
	0
	0
	

	3.
	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый комплексный календарный план массовых физкультурно-оздоровительный и спортивных мероприятий Бессоновского района
	шт.
	174
	174
	0
	0
	

	4.
	Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет
	%
	29,0
	29,0
	0
	0
	

	5.
	Доля молодых людей, участвующих в проектной, творческой деятельности, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
	%
	23,0
	23,0
	0
	0
	

	6.
	Доля молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
	%
	40,0
	40,0
	0
	0
	

	7.
	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи
	%
	33,0
	33,0
	0
	0
	


Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района

«Молодежь Бессоновского района Пензенской области»
(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата(*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	Подпрограмма 2. «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа»

	1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Молодежь Бессоновского района Пензенской области на 2014–2022 годы»
	Принято постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 18.03.2022 № 354
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с корректировкой финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы

	2
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Молодежь Бессоновского района Пензенской области»
	Принято постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 15.07.2022 № 823
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с корректировкой финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы


(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Бессоновского района 
за 2022 год

«Молодежь Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы»
(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области
	18.03.2022
	354
	Корректировка финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы в соответствии с бюджетом Бессоновского района Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

	2
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области
	15.07.2022
	823
	Корректировка финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы в соответствии с бюджетом Бессоновского района Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов


Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Молодежь Бессоновского района Пензенской области на 2014 – 2022 годы»
(указать наименование муниципальной программы)

	N

п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Плановое значение
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	Фактическое значение
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	Степень достижения i-показателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы
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	Фактические расходы
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	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по государственной молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 
	%
	54,6
	54,6
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	2
	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике
	%
	19,4
	19,4
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	3
	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый комплексный календарный план массовых физкультурно-оздоровительный и спортивных мероприятий Бессоновского района
	шт.
	174
	174
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	4
	Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет
	%
	29,0
	29,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	5
	Доля молодых людей, участвующих в проектной, творческой деятельности, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
	%
	23,0
	23,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	6
	Доля молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
	%
	40,0
	40,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	7
	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению 
к общей численности молодежи
	%
	33,0
	33,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Итоговое значение по программе
	х
	х
	х
	х
	100
	834,764
	834,764
	100
	1,0


Начальник отдела по реализации
молодежной политики, культуре, физкультуре 

и спорту администрации Бессоновского района                                                                                                                                 С.В. Зацепин[image: image10.emf]Х


