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	АДМИНИСТРАЦИИ  БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


	от
	
	№
	

	                   с. Бессоновка


О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, предприятий, учреждений, организаций Бессоновского района к работе в зимних условиях 2022-2023 годов

В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2021-2022 годов  администрация Бессоновского района постановляет:
1.     Утвердить состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов (Приложение №1).
2.     Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Бессоновского района к отопительному периоду 2022-2023годов (Приложение №2).
3.     Установить срок готовности объектов соцкультбыта и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее - зимний период 2022-2023 годов  - 1 сентября 2022 года.
4.     Рекомендовать главам администраций сельсоветов:

-  в срок до 01.06.2022 представить в администрацию района планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, расположенных на подведомственных территориях, к работе в осеннее - зимний период 2022-2023 годов;

- еженедельно представлять  информацию в администрацию района о ходе подготовки объектов, расположенных на подведомственных территориях, к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов;
- в срок до 01.09.2022 оформить и представить в администрацию района паспорта готовности территорий к отопительному сезону 2022-2023годов;
- обеспечить надлежащий контроль и координацию подготовки к отопительному сезону жилищного фонда (муниципальный, ведомственный, управляющие компании, ТСЖ и др.),  расположенного на подведомственной территории в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- обеспечить участие работников администраций сельсоветов в комиссиях по оценке готовности объектов, расположенных на подведомственных территориях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, к отопительному сезону 2022-2023годов.

5.   Финансовому управлению Бессоновского района (Юкина Л.В.) обеспечить своевременное финансирование подготовки объектов районного хозяйства к отопительному сезону 2022-2023 годов в переделах ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство, предусмотренное в бюджете района на 2022 год.
6.         Постановление администрации Бессоновского района № 420  от 13.05. 2021  «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, предприятий, учреждений, организаций Бессоновского района к работе в зимних условиях 2021-2022 годов» признать утратившим силу.
7.  
     Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на               первого заместителя главы администрации района Карагодина А.В.
 И.о. главы

 администрации района


А.Г. Воронков
  Приложение №1
«УТВЕРЖДЕНО»
   Постановлением  администрации                                                                                      Бессоновского района       

  от «__»_____ №____ 
Состав

рабочей группы по осуществлению контроля за ходом 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду  2022-2023 годов
Карагодин А.В. -  первый заместитель главы по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства  администрации Бессоновского района - председатель группы;   

Юкина Л.В. –    начальник финансового   управления Бессоновского района
Адяков А.В. –начальник Бессоновского ЭУГХ филиала АО «Газпром газораспределение Пенза» в г. Пензе  (по       согласованию);
Авдонин М.В. –директора   Бессоновского МЭУ (по  согласованию);
Исаичев Р.С.     – начальник  Бессоновских РЭС (по  согласованию);
Назарова С.Н. -   начальник управления образования Бессоновского района;
Денисова М.А.   -директор МУП «Жилсервис» (по согласованию);         
Ходцев Ю.Л. –   директор МУП «Исток» (по согласованию);
Зимина Д.В. –    директор МУП «Грабовское ЖКХ» (по согласованию);
Рыжонков С.А. – директор МКП  «Кижеватовское» (по согласованию);
Устинов А.А. –    директор ООО «Сосновское ЖКХ» (по согласованию);

Брусник Н.С. – директор ООО «Тепловдом»  (по согласованию);
Макаров В.В. –    директор ООО УК «Степановское ЖКХ» (по согласованию);
                                                                                                                      Приложение №2
  « УТВЕРЖДЕНО»
   Постановлением  администрации                                                                                      Бессоновского района       
   от «____» _______ № _____
ПЛАН

работы рабочей группы по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства Бессоновского района к отопительному периоду 2022-2023 годов.

	№

п/п
	Наименование  мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Должностные лица, осуществляющие контроль

	1
	Проведение совещания (комиссии) по контролю за подготовкой объектов жилищно – коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022  года.
	ежене-дельно

	члены комиссии
	зам. главы администрации района

	2
	Подготовка котельных к отопительному периоду 2022-2023 г.г.

      -     приобретение материально-технических средств

· опрессовка котлов и системы отопления

· подготовка электрооборудования
	15.08.2022
08.07.2022
12.08.2022
12.08.2022
	гл. инженер МЭУ,

директора ЖКХ

(по

согласованию)
	директор МЭУ, главы администраций

сельсоветов

 (по согласованию)

	3
	Подготовка жилых домов и административных зданий к зиме.

· ремонт центрального отопления, промывка и опрессовка;

· ремонт, промывка системы холодного и горячего водоснабжения

· ремонт чердачных помещений;

· ремонт фасадов;

· ремонт подвальных помещений.
	5.07.2022
05.07.2022
28.06.2022
05.07.2022
28.06.2022
05.07.2022
05.07.2022

	директора ЖКХ (по согласованию)
	главы администраций

сельсоветов

(по согласованию)

	4
	Подготовка теплосетей 

· промывка теплосети;

· ремонт запорной арматуры;

· опрессовка и изоляция теплотрассы.
	15.07.2022
11.07.2022
08.07.2022
15.07.2022

	директора ЖКХ

(по согласованию)
	главы администраций

сельсоветов

(по согласованию)

	5
	Подготовка водонапорных башен, водопроводных сетей

· покраска и ремонт водонапорных башен;

· установка системы автоматики 

· устранение и ремонт утечек на водопроводных сетях

· подготовка пожарных гидрантов

· реконструкция водопроводных сетей

· промывка и дезинфекция водонапорных башен

· утепление артезианских скважин

· ревизия запорной арматуры
	15.08.2022
12.08.2022
10.08.2022
12.08.2022
12.08.2022         07.08.2022
10.08.2022
10.08.2022
	директора ЖКХ главы  (по согласованию)

администраций

сельсоветов (по согласованию)
	 зам.главы администрации района 

	6
	Оформление актов готовности территорий 

сельских администраций к отопительному 

сезону 2021-2022 гг.
	  30.08.2022

	главы администраций сельсоветов

(по согласованию)
	 зам.главы администрации района


