Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Вазерского сельсовета

Бессоновского района Пензенской области,

утвержденному Постановлением от 21.12.2015 г. № 107

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы Вазерского сельсовета Бессоновского района  Пензенской области

за 2022 год

Муниципальная программа «Модернизация и развитие жилищно - коммунального хозяйства Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Вазерского сельсовета |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. из. | план на 2022 | факт за 2022 | % | план на 2022 | Кассовые расходы за 2022 | % | план на 2022 | Кассовые расходы за 2022 | % | план на 2022 | Кассовые расходы за 2022 | % | план на 2022 | Кассовые расходы за 2022 | % | план на 2022 | Кассовые расходы за 2022 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| # 1. Подпрограмма 1 "Благоустройство населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание территории муниципального образования для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории | тыс. руб. | 1763,4 | 1763,4 | 100 | 1763,4 | 1763,4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1763,4 | 1763,4 | 100 |  |  |  |
| 1.1.1 | Уличное освещение | тыс. руб. | 934,8 | 934,8 | 100 | 934,8 | 934,8 | 100 |  |  |  |  |  |  | 934,8 | 934,8 | 100 |  |  |  |
| 1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | тыс. руб. | 435,1 | 435,1 | 100 | 435,1 | 435,1 | 100 |  |  |  |  |  |  | 435,1 | 435,1 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | тыс. руб | 1369,9 | 1369,9 | 100 | 1369,9 | 1369,9 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1369,9 | 1369,9 | 100 |  |  |  |
| # 2. Подпрограмма 2 " Мероприятия в области коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидация их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 393,4 | 393,4 | 100 | 393,4 | 393,4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 393,4 | 393,4 | 100 |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства | тыс. руб. | 393,4 | 393,4 | 100 | 393,4 | 393,4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 393,4 | 393,4 | 100 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | тыс. руб. | 393,4 | 393,4 | 100 | 393,4 | 393,4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 393,4 | 393,4 | 100 |  |  |  |
| # 3. Подпрограмма «Чистая вода за счет средств бюджета поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление ремонта водохозяйственных систем | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем водоотведения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Расходы на строительство и модернизацию сетей и сооружений водоснабжения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | тыс. руб. | 1763,4 | 1763,4 | 100 | 1763,4 | 1763,4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1763,4 | 1763,4 | 100 |  |  |  |