Годовой доклад о выполнении муниципальной программы 
«Культура Бессоновского района Пензенской области»
за 2023 год
Результаты реализации муниципальной программы 

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
Реализация муниципальной программы «Культура Бессоновского района Пензенской области» (далее – муниципальная программа) направлена на определение стратегии развития отрасли культуры и туризма Бессоновского района с учетом приоритетных направлений сферы культуры и туризма.

В 2023 году на реализацию муниципальной программы из бюджета Бессоновского района выделено 32527,0 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 денежные средства освоены на 100%.
Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки, в том числе:
- п. 1.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий» - организовано участие в различных мероприятиях 5165 человек;

- п. 1.2. «Совершенствование материально-технической базы библиотек» - приобретено многофункциональное устройство;

- п. 1.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района» - организовано техническое обслуживание одной системы видеонаблюдения;

- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» - организовано финансовое обеспечение муниципального задания одного учреждения культуры;
- п.1.11. «Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)» -  приобретено в фонд библиотеки 663;
- п. 2.1. «Обеспечение работы учреждения культуры по развитию туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера Бессоновского района» - приобретение одного ролл-апа;

- п. 3.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района» - организовано техническое обслуживание системы видеонаблюдения одного учреждения;

- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» - организовано финансовое обеспечение муниципального задания двух учреждений культуры;

- п. 3.8. «Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения» - организована поддержка одного учреждения культуры.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Культура Бессоновского района Пензенской области»
Реализация муниципальной программы «Культура Бессоновского района Пензенской области» (далее – муниципальная программа) направлена на определение стратегии развития отрасли культуры и туризма Бессоновского района с учетом приоритетных направлений сферы культуры и туризма.

Финансирование осуществлялось в рамках 9 мероприятий муниципальной программы:

- п. 1.1. «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий»;

- п. 1.2. «Совершенствование материально-технической базы библиотек»;

- п. 1.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района»;

- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района»;

- п.1.11. «Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)»;

- п. 2.1. «Обеспечение работы учреждения культуры по развитию туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера Бессоновского района»;
- п. 3.3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района»;

- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района»;

- п. 3.8. «Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения».

Все мероприятия, предусмотренные в указанных пунктах муниципальной программы, проведены в полном объеме, целевые показатели выполнены на 100%.
Все основные мероприятия, предусмотренные Планом реализации муниципальной программы в 2023 году, выполнены в полном объеме в установленные сроки.
Среди факторов, положительно повлиявших на ход реализации муниципальной программы, следует отметить софинансирование:

 за счет средств бюджета Пензенской области следующих пунктов муниципальной программы:
- п. 1.6. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» - 3526,5 тыс. руб.;


- п. 3.7. «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района» -  9516,2 тыс. руб;
за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета Российской Федерации следующих пунктов муниципальной программы:


- п.1.11. «Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)» - 18,2 тыс. руб. и 209,7 тыс. руб.

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района

за  2023 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
(указать наименование муниципальной программы)

                                                                                                                                                                      (тыс. руб.)

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет

Бессоновского района
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измер.
	план на 2023
	факт за 2023
	%
	план на 2023
	кассовые расходы за 2023
	%
	план на 2023
	кассовые расходы за 2023
	%
	план на 2023
	кассовые расходы за 2023
	%
	план на 2023
	кассовые расходы за 2023
	%
	план на 2023
	кассовые расходы за 2023
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Подпрограмма 1. «Библиотечное дело»

	1.1
	Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий
	Чел.
	5165
	5165
	100
	2,0
	2,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	2,0
	100
	-
	-
	-

	1.2.
	Совершенствование материально-технической базы библиотек
	Шт.
	1
	1
	100
	25,0
	25,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,0
	25,0
	100
	-
	-
	-

	1.3
	Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района
	Шт.
	1
	1
	100
	3,0
	3,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	3,0
	100
	-
	-
	-

	1.6
	Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района
	Шт.
	1
	1
	100
	11467,5
	11467,5
	100
	-
	-
	-
	3526,5
	3526,5
	100
	7941,0
	7941,0
	100
	-
	-
	-

	1.11
	Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)
	Шт.
	470
	663
	141
	239,9
	239,9
	100
	209,7
	209,7
	100
	18,2
	18,2
	100
	12,0
	12,0
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	11737,5
	11737,5
	100
	209,7
	209,7
	100
	3544,7
	3544,7
	100
	7983,1
	7983,1
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2. «Туризм»

	2.1.
	Обеспечение работы учреждения культуры по развитию туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера Бессоновского района
	Шт.
	1
	1
	100
	5,0
	5,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	5,0
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме 
	
	
	
	
	5,0
	5,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	5,0
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района»

	3.3
	Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района
	Шт.
	1
	1
	100
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	10,0
	100
	-
	-
	-

	3.7
	Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района
	Шт.
	2
	2
	100
	33945,1
	33945,1
	100
	-
	-
	-
	9516,2
	9516,2
	100
	24428,9
	24428,9
	100
	-
	-
	-

	3.8
	Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения
	Шт.
	1
	1
	100
	100,0
	100,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0
	100,0
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме 
	
	
	
	
	34055,1
	34055,1
	100
	-
	-
	-
	9516,2
	9516,2
	100
	24538,9
	24538,9
	100
	-
	-
	-

	Всего по  муниципальной программе:
	
	
	
	
	45797,6
	45797,6
	100
	209,7
	209,7
	100
	13060,9
	13060,9
	100
	32527,0
	32527,0
	100
	-
	-
	-


Приложение
к годовому докладу о выполнении муниципальной программы 

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
за 2023 год

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района 
по итогам 2023 года

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
                                                                                         (указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2023 год

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа Бессоновского района «Культура Бессоновского района Пензенской области»

	1.
	Доля объектов культурного наследия Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Бессоновского района
	процент
	100,0
	85,7
	14,3
	14,3
	Признание одного объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии

	2.
	Уровень удовлетворенности населения Бессоновского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
	процент
	80,0
	80,0
	0
	0
	-

	1. Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

	1.1.
	Охват населения  библиотечным обслуживанием от общего числа жителей Бессоновского района
	процент
	37,7
	39,6
	1,9
	5,0
	Эффективная работа специалистов с населением

	1.2.
	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	6420
	6610
	190
	3,0
	Эффективная работа специалистов с населением

	1.3.
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных                                 библиотек на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	32,0
	32,0
	0
	0
	

	1.4.
	Среднее число выставок в расчёте на 10 тыс. человек населения
	единица
	123,2
	123,2
	0
	0
	

	2. Подпрограмма 2 «Туризм»

	2.1.
	Количество планируемого культурно-познавательного туризма
	процент
	100,3
	100,3
	0
	0
	-

	3. Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района»

	3.1.
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Бессоновского района
	процент
	10,5
	10,5
	0
	0
	-

	3.2.
	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований 
	процент
	105,0
	105,0
	0
	0
	-

	3.3.
	Численность участников культурно-досуговых мероприятий
	процент
	7,6
	7,6
	0
	0
	-


Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата(*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

	1.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 27.03.2023 №275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2022 № 76-6/5 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2022 год и на 

 HYPERLINK "http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf" плановый период 2023 и 2024 годов» и Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2022 № 77-6/5 «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

	1.2
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 17.07.2023 № 735
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с корректировкой финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы.

	Подпрограмма 2 «Туризм»

	2.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 27.03.2023 №275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2022 № 76-6/5 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2022 год и на 

 HYPERLINK "http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf" плановый период 2023 и 2024 годов» и Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2022 № 77-6/5 «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

	Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района»

	3.1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы    «Культура Бессоновского района Пензенской области»   
	Принято постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области от 27.03.2023 №275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внесение изменений в связи с Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2022 № 76-6/5 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2022 год и на 

 HYPERLINK "http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf" плановый период 2023 и 2024 годов» и Решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 28.12.2022 № 77-6/5 «О бюджете Бессоновского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»


 (*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Бессоновского района 
за 2023 год

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области
	27.03.2023 
	275
	Корректировка финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с бюджетом Бессоновского района Пензенской области на 2023 год и 

 HYPERLINK "http://bessonovka.pnzreg.ru/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%2025.12.18%20%E2%84%96%20223-23.4%20%D0%A1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf" плановый период 2024 и 2025 годов

	2
	Постановление  администрации Бессоновского района Пензенской области
	17.07.2023
	735
	Корректировка финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы


Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Культура Бессоновского района Пензенской области»
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Плановое значение
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	Фактическое значение
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	Степень достижения i-показателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы
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	Фактические расходы
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	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Культура Бессоновского района Пензенской области»

	Доля объектов культурного наследия Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Бессоновского района
	процент
	100
	85,7
	85,7
	х
	х
	х
	х
	х

	Уровень удовлетворенности населения Бессоновского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
	процент
	80,0
	80,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Охват населения библиотечным обслуживанием от общего числа жителей Бессоновского района
	процент
	37,7
	39,6
	105,0
	х
	х
	х
	х
	х

	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	6420
	6610
	103,0
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных                                 библиотек на 1 тыс. человек населения
	экземпляр
	32,0
	32,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Среднее число выставок в расчёте на 10 тыс. человек населения
	единица
	123,2
	123,2
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество планируемого культурно-познавательного туризма
	процент
	100,3
	100,3
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Бессоновского района
	процент
	10,5
	10,5
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований (не менее 9 чел. на 1000 жителей)
	процент
	105,0
	105,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Численность участников культурно-досуговых мероприятий
	процент
	7,6
	7,6
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Итоговое значение по программе
	х
	х
	х
	х
	99,4
	45797,6
	45797,6
	100
	1,0


Начальник отдела по реализации
молодежной политики, культуре, физкультуре 

и спорту администрации Бессоновского района                                                                                                                                 Л.Г. Иванова[image: image10.emf]Х


