Приложение N 11
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Бессоновского района
Форма
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района 
по итогам 2023 года

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе"
	Ответственный исполнитель
	Администрация Бессоновского района


	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа Бессоновского района (Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе)

	1
	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения по отношению к уровню преступности прошлого года
	%
	90
	89,2
	-0,8
	-0,89
	

	2
	Количество лиц, погибших в результате ДТП
	Ед.
	9
	7
	-2
	-22,2
	

	3
	Увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах
	%
	113
	200
	87
	77
	В течение 2023 года проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения, распространены более 500 листовок, памяток и буклетов. На территории района размещен
 1 информационный баннер в рамках акции «Сурский край без наркотиков»в Бессоновке

	4
	Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия
	%
	145
	145
	0
	0
	

	5
	Доля проектов НПА ОМСУ района, прошедших антикоррупционную экспертизу
	%
	100
	100
	0
	0
	

	6
	Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы района, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с НПА РФ
	%
	100
	100
	0
	0
	

	7
	Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности ОМСУ района
	баллы
	5,0
	5,0
	0
	0
	


Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации государственных
программ Пензенской области
Форма
Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе"

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Бессоновского района

	N п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата(*)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	...
	2027
    г.
	

	1
	Подпрограмма 1 (Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности)

	1.1
	Утверждение муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе"
	Принято постановление администрации Бессоновского района от 15.07.2022 № 821 «О внесении изменений в муниципальную программу  "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014 – 2024 годах"
	-
	-
	-
	-
	Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством

	2
	Подпрограмма 2 (Повышение безопасности дорожного движения)

	2.1
	Утверждение муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе"
	Принято постановление администрации Бессоновского района от 15.07.2022 № 821 «О внесении изменений в муниципальную программу  "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014 – 2024 годах"
	-
	-
	-
	-
	Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством

	          Подпрограмма 3 (Антинаркотическая программа)

	3.1
	Утверждение муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе"
	Принято постановление администрации Бессоновского района от 15.07.2022 № 821 «О внесении изменений в муниципальную программу  "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014 – 2024 годах"
	-
	-
	-
	-
	Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством

	           Подпрограмма 4 (Антикоррупционная программа)

	4.1
	Утверждение муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе "
	Принято постановление администрации Бессоновского района от 15.07.2022 № 821 «О внесении изменений в муниципальную программу  "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014 – 2024 годах"
	-
	-
	-
	-
	Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством


Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации муниципальных
программ Бессоновского района
Форма
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Бессоновского района 
за 12 месяцев 2023 года
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе"

	Ответственный исполнитель
	Администрация Бессоновского района

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Бессоновского района
	-
	-
	-

	2
	Постановление администрации Бессоновского района
	-
	-
	-


Приложение 1
к Положению
об оценке эффективности реализации
муниципальной программы
Бессоновского района
Форма
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе"

	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Плановое значение
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	Фактическое значение
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	Степень достижения i-показателя, %

[image: image3.emf]R

i

=

ф

Ц

гп

i

П

Ц

гп

i

·100%


[image: image4.emf](R

i

=

П

Ц

гп

i

Ф

Ц

гп

i

·100%

)


	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы
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	Фактические расходы
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	Полнота использования средств

[image: image8.emf]d

ГП

i

=

Ф

Д

ГП

П

Д

ГП

×100%


	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа ("Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе")

	Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения по отношению к уровню преступности прошлого года
	%
	90
	89,2
	100,9
	х
	х
	х
	х
	х

	Количество лиц, погибших в результате ДТП
	Ед.
	9
	7
	177
	х
	х
	х
	х
	х

	Увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах
	%
	113
	200
	176,99
	х
	х
	х
	х
	х

	Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия
	%
	145
	145
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Доля проектов НПА ОМСУ района, прошедших антикоррупционную экспертизу
	%
	100
	100
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Доля граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы района, в отношении которых проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в соответствии с НПА РФ
	%
	100
	100
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности ОМСУ района
	баллы
	5,0
	5,0
	100
	х
	х
	х
	х
	х

	Итоговое значение (по программе)
	х
	х
	х
	х
	122
	135
	135
	100
	1,2


Заместитель главы местной администрации Бессоновского района                                                                       О.А. Козина
Отчет составил                                                                                                                                                                    Е.Е. Жукова 
Отчет принял                                                                                                                                                                   
К.В. Петлина[image: image10.emf]Х


