ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА»
      Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района 

за  2023 год

                                                                                                 (заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

"Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района"

(указать наименование муниципальной программы)

                                                                                                                                                           (тыс. руб.)

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет
Бессоновского района
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измер.
	план на 2023 год
	факт за 2023 год
	%
	план на  2023 год
	кассовые расходы

за 2023г.
	%
	план на 2023год
	кассовые расходы

за 2023 год
	%
	план на 2023год
	кассовые расходы

за 2023 год
	%
	план на 2023 год
	кассовые расходы

за 2023 год
	%
	план на 2023 год
	кассовые расходы за 2023 год
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Бессоновского района»

	1.1

	Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

	тыс.кв.м.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятия по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	тыс.кв.м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма «Повышение эффективной деятельности в развитии сельского хозяйства Бессоновского района»

	2.1.
	Совершенствование обеспечения реализации муниципальной программы
	Кол. мероприятий
	1
	
	
	40,0
	40,0
	100
	
	
	
	
	
	
	40,0
	40
	100
	
	
	

	2.2.
	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных
	головы
	78
	
	
	610,1
	599,8
	98
	
	
	
	610,1
	599,8
	98
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 2:
	ед.
	1
	0
	0
	610,1
	599,8
	98
	
	
	
	610,1
	599,8
	98
	40,0
	40,0
	100
	
	
	

	3. Подпрограмма «Развитие овощеводства защищенного грунта в Бессоновском районе»



	23.1.
	Возмещение части расходов по уплате процентов по кредитным договорам взятым на строительство и модернизацию действующих теплиц
	тыс.т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Итого по подпрограмме 3:
	тыс.т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	                                       4. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бессоновского района»

	4.1.
	Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях


	тыс.кв. м.
	0,072
	0,078
	100
	1855,9
	1855,9
	100
	367,4
	367,4
	100
	1462,0
	1462,0
	100
	26,5
	26,5
	100
	
	
	

	4.2.
	Обеспечение развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)


	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 4
	
	0,072
	0,078
	100
	1855,9
	1855,9
	100
	367,4
	367,4
	100
	1462,0
	1462,0
	100
	26,5
	26,5
	100
	
	
	
	

	Всего по  муниципальной программе:
	
	
	
	
	2506,0
	2495,8
	99
	367,4
	367,4
	100
	2072,1
	2061,8
	99
	66,5
	66,5
	100
	
	
	


Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района 
по итогам 2022года

"Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района"

(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	_Администрация Бессоновского района_
(указать наименование органа местного самоуправления Бессоновского района)

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа Бессоновского района «Развитие агропромышленного комплекса»

	1
	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	% к предыдущему году
	102,8
	102,8
	0
	0
	

	2
	индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
	% к предыдущему году
	102,4
	102,4
	0
	0
	

	3
	индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
	% к предыдущему году
	102,9
	102,9
	0
	0
	

	4
	индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
	% к предыдущему году
	102,0
	102,0
	0
	0
	

	1. Подпрограмма 1 « Устойчивое развитие сельских территорий Бессоновского района»


	1.1
	ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, 

	тыс.кв. метров
	
	
	
	
	

	1.2
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов
	тыс.кв. метров
	
	
	
	
	

	     2. Подпрограмма 2 « Повышение эффективной деятельности в реализации сельского хозяйства Бессоновского района»

	2.1
	Организация проведения конкурса профессионального мастерства, проведение выставок-ярмарок, обучающих семинаров, круглых столов, конференций
	тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	

	2.2
	Премирование по итогам соревнований в отрасли «Сельское хозяйство»


	тыс. руб.
	40,0
	40,0
	0
	0
	

	2.3.
	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных
	тыс. руб.
	610,1
	599,8
	-10,3
	98,3
	Не заключен контракт на реализацию администрированных расходов

	3. Подпрограмма  «Развитие овощеводства защищенного грунта в Бессоновском районе»

	3.1.
	увеличение производства овощей в защищенном грунте до 0,270 тонн к 2020 году
	тыс. тонн
	0,90
	0,90
	
	
	

	3.2.
	создание 15 новых рабочих мест к 2020 году.
	кол.
	5
	5
	
	
	

	           4. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бессоновского района»

	4.1.
	Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях


	Тыс.кв.м
	0,078
	0,078
	
	
	

	4.2.
	Обеспечение развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)

	Ед.
	
	
	
	
	


     Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района
«Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района»
(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Министерство образования Пензенской области

	№ п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата*
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей государственной программы

	
	
	
	22014 год
	22015 год
	 2016

 год
	 2017  

год
	 2018

 год
	 2019 

 год
	 2020

 год
	 2021


	                   2022
	 2023
	 2024
	

	1
	Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Бессоновского района Пензенской области»

	
	Подпрограмма 2 «Повышение эффективной деятельности в развитии сельского хозяйства Бессоновского района»

	
	Подпрограмма 3 «Развитие овощеводства защищенного грунта в Бессоновском районе на 2014-2022 годы»

	1
	Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы Бессоновского района «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2020 годы»
	Принято постановление администрации Бессоновского района от 25.02.2015г. №161 «О внесении изменений в Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013г. 1543»; от 22.04.2015г. №365 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с изменениями); от 07.05.2015г. №389 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с изменениями); от 29.10.2015г. №635 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2020 годы» утвержденную Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с последующими изменениями); от 24.12.2015 года №741 «О внесении изменений в Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 г.№1543»(с последующими изменениями);

от 01.02.2017 года №60 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2020 года» утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543» (с последующими изменениями;) от 08.06.2017 года №763 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2020 года» утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с последующими изменениями); от 19.07.2017 года №958 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2020 года» утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с последующими изменениями); от 14.11.2017 года № 1279 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2020 года» утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с последующими изменениями); от 17.01.2018 года № 27 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2020 года» утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с последующими изменениями);

от 29.12.2018 года № 1192 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2022 года» утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с последующими изменениями);
от 12.08.2019 года № 782 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2022 года» утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с последующими изменениями);

от 06.12.2019 года № 1213 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2022 года» утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с последующими изменениями)

от 28.01.2020 года № 85 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2022 года» утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с последующими изменениями);

от 08. 05.2020 года № 342 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2022 года» утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с последующими изменениями);

от 23.09.2020 года № 664 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2024 года» утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 12.11.2013 года №1543»(с последующими изменениями)

от 28.06.2021 года №616
Об утверждении муниципальной  программы «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2024 годы»

от 14.10.2021г № 920             «О внесении изменений  в  муниципальную программу  «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2024 года»  утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.06.2021 г. №616»;                     «О внесении изменений  в  муниципальную программу  «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района»  утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.06.2021 г. №616» от 11.04.22 № 468;

«О внесении изменений  в  муниципальную программу  «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района»  утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.06.2021 г. №616» от 15.07.2022 №824;

«О внесении изменений  в  муниципальную программу  «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района»  утвержденной Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 28.06.2021 г. №616» от 22.12.2022 г. №1409

	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приведение муниципальной программы в соответствие с порядком разработки и реализации муниципальных программ Бессоновского района, уточнение объемов финансирования


Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

Бессоновского района 
за 2022 год

"Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района"

(указать наименование муниципальной программы)

	Ответственный исполнитель
	Администрация Бессоновского района
(указать наименование органа местного самоуправления Бессоновского района)

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление администрации Бессоновского района
	25.02.2015г.
	161
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования 

	2
	постановление администрации
Бессоновского района
	22.04.2015г.
	365
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования

	3
	постановление администрации

Бессоновского района
	07.05.2015г.
	389
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования

	4
	постановление администрации

Бессоновского района
	29.10.2015г.
	635
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования

	5
	постановление администрации

Бессоновского района
	24.12.2015г.
	741
	Приведение муниципальной программы  в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования

	6
	постановление администрации

Бессоновского района
	01.02.2017г.
	60
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования


	7
	постановление администрации

Бессоновского района
	08.06.2017г.
	763
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования

	8
	постановление администрации

Бессоновского района
	19.07.2017г.
	958
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования

	9
	постановление администрации

Бессоновского района
	14.11.2017г.
	1279
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования


	10
	постановление администрации

Бессоновского района
	29.12.2018г.
	1192
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования


	11
	постановление администрации

Бессоновского района
	12.08.2019 г.
	782
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования


	12
	постановление администрации

Бессоновского района
	06.12.2019 г.
	1213
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования

	13
	постановление администрации

Бессоновского района
	28.01.2020 г.
	85
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования

	14
	постановление администрации

Бессоновского района
	08.05.2020 г..
	342
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования


	15
	постановление администрации

Бессоновского района
	23.09.2020г.
	664
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования


	16
	постановление администрации

Бессоновского района
	28.06.2021г.
	616
	Утверждение муниципальной программы

	17
	постановление администрации

Бессоновского района
	14.10.2021г
	920
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования


	18
	постановление администрации

Бессоновского района
	11.04.2022 г.
	468
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования


	19
	постановление администрации

Бессоновского района
	15.07.2022 г.
	824
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования


	20
	постановление администрации

Бессоновского района
	22.12.2022г.
	1409
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования


	21
	постановление администрации

Бессоновского района
	04.05.2023г.
	447
	Приведение муниципальной программы в соответствие с законодательством уточнение объемов финансирования



Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района»
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Плановое значение
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	Фактическое значение
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	Степень достижения i-показателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы
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	Фактические расходы
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	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	10

	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района»

	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	%
	102,8
	102,8
	100
	
	х
	х
	х
	х

	индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
	%
	102,4
	102,4
	100
	
	х
	х
	х
	х

	индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
	%
	102,9
	102,9
	100
	
	х
	х
	х
	х

	индекс  физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
	%
	102,0
	102,0
	100
	
	х
	х
	х
	х

	1. Подпрограмма 1 « Устойчивое развитие сельских территорий Бессоновского района»


	ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности,
	тыс.кв. метров
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе для молодых семей и молодых специалистов
	тыс.кв. метров
	
	
	
	
	
	
	
	

	     2. Подпрограмма 2 « Повышение эффективной деятельности в реализации сельского хозяйства Бессоновского района»

	Организация проведения конкурса профессионального мастерства, проведение выставок-ярмарок, обучающих семинаров, круглых столов, конференций
	тыс.руб
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Премирование по итогам соревнований в отрасли «Сельское хозяйство»


	тыс. руб
	40,0
	40,
	100
	
	0
	0
	0
	

	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных
	Тыс.руб.
	610,1
	599,8
	98,3
	
	
	
	
	

	3. Подпрограмма  «Развитие овощеводства защищенного грунта в Бессоновском районе»

	увеличение производства овощей в защищенном грунте до 0,270 тонн к 2023 году
	тыс. тонн
	0,90
	0,90
	100
	
	
	
	
	

	создание 15 новых рабочих мест к 2023 году.
	кол.
	5
	5
	100
	
	
	
	
	

	4.Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бессоновского района»

	Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях


	Тыс.кв.м.
	0,078
	0,078
	100
	
	
	
	
	

	Обеспечение развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)
	Ед.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоговое значение (по программе)
	х
	х
	х
	х
	99,8
	2506,0
	2495,8
	99,6
	1,0


где:
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 - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
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 - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
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 - степень достижения i-ого целевого показателя МП;
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 - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
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 - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
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 - степень достижения целевых показателей МП (результативность);
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 - полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
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 - эффективность реализации МП

Начальник Управления развития сельского хозяйства                                                             М.И.Горшенин[image: image18.emf]Х


