	
	
	
	

	
	
	
	

	Приложение 10

к порядку разработки и реализации 

муниципальных программ Бессоновского района
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области за 2023 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной  программы (за отчетный период), тыс. руб.

	
	
	
	Всего
	в том числе, за счет Федерального бюджета 
	в том числе, за счет  бюджета Пензенской области
	в том числе, за счет бюджета Бессоновского района

	
	
	ед. изм
	план на 2023 год
	факт за 2023 г.
	%
	план на 2023 год
	факт за 2023 г.
	%
	план на 2023 год
	факт за 2023 г.
	%
	план на 2023 год
	факт за 2023 г.
	%
	план на 2023 год
	факт за 2023 г.
	%

	Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Бессоновского района "

	 
	Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Бессоновского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством объема муниципального  долга»

	1
	Своевременное погашение долговых обязательств Бессоновского района Пензенской области
	Целевой показатель 1 «Отношение объема муниципального долга Бессоновского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Бессоновского района Пензенской области без учета объема безвозмездных  поступлений»
	0,0
	0,0
	-
	         -    
	          -    
	-
	            -    
	          -    
	-
	0,0
	0,0
	-

	
	
	%
	не более 100
	16,5
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Целевой показатель 2 «Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Бессоновского района  Пензенской области»
	0,0
	0,0
	-
	         -    
	          -    
	-
	            -    
	          -    
	-
	0,0
	0,0
	-

	
	
	тысруб
	0,0
	0,0
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального  долга»

	2
	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Бессоновского района  Пензенской области
	Целевой показатель 3 «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга  Бессоновского района Пензенской области к объему расходов бюджета  Бессоновского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
	1983,2
	1983,2
	100
	         -    
	          -    
	-
	            -    
	          -    
	-
	1983,2
	1983,2
	100

	
	
	%
	не более 15
	0,32
	2,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего по подпрограмме
	 
	 
	 
	 
	1983,2
	1983,2
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1983,2
	1983,2
	100

	Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Бессоновского района Пензенской области"

	 
	Задача 1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"

	1
	Предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
	%
	100
	100
	 
	34 748,0
	34 748,0
	100
	 
	 
	 
	16 318,0
	16 318,0
	100
	18 430,0
	18 430,0
	100

	Задача 2 "Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления"

	2
	Предоставление местным бюджетам субвенций
	%
	100
	90,4
	 
	2 234,3
	2 019,7
	90,4
	2 234,3
	2 019,7
	90,4
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 3 "Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами"

	3
	Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
	%
	100
	100
	*
	78 500,0
	78 500,0
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78 500
	78 500
	100

	 
	Всего по подпрограмме
	 
	 
	 
	 
	115482,3
	115267,7
	99,8

	2 234,3
	2 019,7
	90,4
	16 318,0
	16 318,0
	100
	96 930,0
	96 930,0
	100

	Подпрограмма 3"Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Бессоновского района Пензенской области"

	 
	Задача 1. "Повышение уровня бюджетного самообеспечения"
	 
	 
	 
	 

	1
	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы составления проекта бюджета Бессоновского района Пензенской области  .Подготовка уточнений в бюджет Бессоновского района Пензенской области .Подготовка отчёта об исполнении бюджета Бессоновского района Пензенской области за отчетный год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Бессоновского района  Пензенской области за отчетный год.     
	Целевой показатель 1 «Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений»
	3 976,8
	3 976,8
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 976,8
	3 976,8
	100

	
	
	%
	не более 10
	16,1
	161
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Целевой показатель 2 «Отношение налоговых и неналоговых доходов бюджета к расходам»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	%
	не менее 21
	15,8
	75,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2. "Формирование и организация исполнения бюджета Бессоновского района Пензенской области"

	2
	Выполнение бюджета Бессоновского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов 
	%
	98
	100
	102
	2 982,6
	2 982,6
	100,0
	 
	 
	 
	
	
	
	2 982,6
	2 982,1

	100

	Задача 3 "Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам"

	3
	Модернизация автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Финансовом управлении администрации Бессоновского района
	Целевой показатель 1  «Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в финансовом управлении администрации Бессоновского района»
	5 965,3
	5 965,3
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 965,3
	5 965,3
	100

	
	
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Целевой показатель 2  «Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам ОМСУ и муниципальных учреждений Бессоновского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	%
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Целевой показатель 3  «Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, предоставленных а) получателями бюджетных средств, б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дни
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дни
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Задача 4. "Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Бессоновского района Пензенской области"

	4
	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области.
Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.
	Целевой показатель 1  «Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бессоновского района Пензенской области»
	2 982,6
	2 982,6
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 982,6
	2 982,6
	100

	
	
	%
	100,0
	100,3
	100,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Задача5. "Осуществление финансового контроля"

	5
	Проведение контрольных мероприятий.
	Целевой показатель 1  «Доля  средств бюджета Бессоновского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Бессоновского района Пензенской области
	994,2
	994,2
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	994,2
	994,2
	100

	
	
	%
	10,0
	0,03
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего по подпрограмме
	16 901,5
	16 901,0
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 901,5
	16 901,0
	100

	 
	Итого по программе
	134367,0
	134151,9
	99,8
	2 234,3
	2 019,7
	90,4
	16318,0
	16318,0
	100
	115814,7
	115814,2
	100


Приложение11
                                                                                                                              к порядку разработки и реализации муниципальных программ

                                                          Бессоновского района
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области»

по итогам 2023 года
	ответственный исполнитель

Финансовое управление администрации Бессоновского района Пензенской области

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	ед. изм
	значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение отчет
	относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период

	
	
	
	план на 2023 год
	Отчет за 2023
год
	
	
	

	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области "

	1
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бессоновского района Пензенской области
	%
	100
	100,3
	-0,3
	-0,3
	План по налоговым и неналоговым доходам за 2023 год – 218 431,4 тыс. руб., исполнено – 219 171,8 тыс. руб. 

	2
	Отношение объема муниципального долга  Бессоновского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Бессоновского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)
	%
	100
	     16,5
	83,5
	83,5
	Объем муниципального долга Бессоновского района на 01.01.2024 г составил  36 169,0 тыс. руб., общий годовой объем доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений  219171,8 тыс. руб. Данное отклонение является положительным результатом при управлении финансами, т.к. чем меньше данный показатель, тем результативнее сработано 

	3
	Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Бессоновского района Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области о бюджете  Бессоновского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
	%
	100
	90,4
	9,6
	9,6
	Не была представлена из бюджета Пензенской области субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния  в сумме 18,4 тыс. руб. и субвенция на осуществление первичного воинского учета в сумме 196,2 тыс. рублей

	Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области"

	1.1
	Отношение объема муниципального долга  Бессоновского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Бессоновского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)
	%
	100
	    16,5


	83,5
	83,5
	Объем муниципального долга Бессоновского района на 01.01.2024 г составил  36169 тыс. руб., общий годовой объем доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений  219171,8 тыс. руб. Данное отклонение является положительным результатом при управлении финансами, т.к. чем меньше данный показатель, тем результативнее сработано 

	1.2
	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Бессоновского района Пензенской области
	тыс. руб.
	равно 0
	равно 0
	0
	0
	Возврат кредитов в 2023 году осуществлялся согласно графика

	1.3
	Отношение объема расходов на обслуживание  муниципального долга  Бессоновского района Пензенской области к объему расходов бюджета Бессоновского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области
	%
	15
	0,3
	14,7
	98,0
	Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил  1983,2 тыс. руб., объем расходов  за исключением  субвенций составил 622530,1 тыс. руб. Данный показатель характеризует положительный процесс исполнения бюджета за 2023 год

	Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из Бессоновского района Пензенской области"

	2.1
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	%
	72
	80
	-8
	-11,1
	Уровень расчетной бюджетной обеспеченности выше плановой , что обеспечило сбалансированность бюджетов поселений

	2.2
	Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
	%
	100
	90,4
	9,6
	9,6
	Субвенции на исполнение переданных полномочий исполнены на  90,4 %  из-за не перечисленной  бюджетом Пензенской области субвенции по ЗАГС сумме 18,4 тыс. руб. и субвенция на осуществление первичного воинского учета в сумме 196,2 тыс. рублей

	2.3
	Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
	%
	100
	100
	0
	0
	Иные межбюджетные трансферты предоставлены местным бюджетам на 100 % 

	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности финансового управления администрации  Бессоновского района Пензенской области"

	3.1
	Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
	%
	10
	16,1
	-6,1
	61
	Дефицит бюджета района за 2023 год составил 35 282,2 тыс. рублей, а объем доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений  219171,8 тыс. рублей

	3.2
	Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
	%
	21
	15,8
	5,2
	24,8
	Сумма налоговых и неналоговых доходов за год составила  219171,8 тыс. руб. Сумма расходов  1385759,0 тыс. руб.  Согласно БК РФ снижены нормативы отчислений в бюджеты по налоговым доходам

	3.3
	Доля получателей бюджетных средств, а также АУ и БУ, лицевые счета которых обслуживаются в финансовом управлении администрации Бессоновского района 
	%
	100
	100
	0
	0
	 

	3.4
	Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов МСУ, муниципальных учреждений Бессоновского района с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
	%
	0
	0
	0
	0
	 

	3.5
	Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	получателями бюджетных средств
	дни
	1
	1
	0
	0
	 

	 
	муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
	дни
	2
	2
	0
	0
	 

	3.6
	Выполнение бюджета Бессоновского района Пензенской области по расходам с учетом представленных платежных документов
	%
	98
	100
	-2
	-2
	исполнение бюджета в 2023 году осуществлялось согласно поданных заявок и платежных поручений

	3.7
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бессоновского района Пензенской области
	%
	100
	100,3
	-0,3
	-0,3
	План по налоговым и неналоговым доходам за 2023 год – 218431,4 тыс. руб., исполнено – 219171,8 тыс. руб. 

	3.8
	Доля средств бюджета Бессоновского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Бессоновского района Пензенской области
	%
	10
	0,03
	9,97

	99,7
	Выявлено нарушений за 2023 год в сумме 52,0 тыс. руб. при проверенном объеме средств  153619,5тыс. руб.


Приложение12

                                                                                                                              к порядку разработки и реализации муниципальных программ

                                                          Бессоновского района
ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
 Бессоновского района

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области»  за 2023 год

	Ответственный исполнитель муниципальной  программы
	Финансовое управление администрации Бессоновского района

	N п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной  программы

	
	
	
	2014-2016 г
	2017 г
	2018 г
	2019 г
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023г
	

	1
	Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Бессоновского района»

	
	  Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области»
	Приняты постановления администрации Бессоновского района:

1). от  19.01.2024 № 37
«О внесении изменений в  постановление администрации Бессоновского района Пензенской области  от 15.11.2013г. № 1558 (с  последующими изменениями),  « Об утверждении муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области»


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

	2
	Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Бессоновского района Пензенской области»

	
	  Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области на »
	Приняты постановления администрации Бессоновского района:

1). от  19.01.2024 № 37
«О внесении изменений в  постановление администрации Бессоновского района Пензенской области  от 15.11.2013г. № 1558 (с  последующими изменениями),  « Об утверждении муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области»


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования

	3
	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Бессоновского района Пензенской области»

	
	  Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области»
	Приняты постановления администрации Бессоновского района:

1). от  19.01.2024 № 37
«О внесении изменений в  постановление администрации Бессоновского района Пензенской области  от 15.11.2013г. № 1558 (с  последующими изменениями),  « Об утверждении муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области»


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Приведение муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования


	Приложение13

                                                                                                                              к порядку разработки и реализации муниципальных программ

                               Бессоновского района

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Бессоновского района 

	"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области " за 2023 год

	ответственный исполнитель
	Финансовое управление администрации Бессоновского района

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	дата 
	номер
	суть изменений (краткое изложение)

	2
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области
	19.01.2024
	37
	Изменение ресурсного обеспечения


Приложение 1

к Положению

об оценке эффективности реализации

муниципальной программы Бессоновского района

Р А С Ч Е Т

оценки эффективности муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области»   за 2023 год

	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Плановое значение [image: image1.emf]п

Ц

МПi


	Фактическое значение [image: image2.emf]ф
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	Степень достижения i-показателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы [image: image6.emf]п
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	Фактические расходы [image: image7.emf]ф
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	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бессоновского района Пензенской области


	%


	100
	100,3
	100,3

	х
	х
	х
	х
	х

	Отношение объема муниципального долга  Бессоновского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Бессоновского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)


	%


	100
	16,5
	606,1
	х
	х
	х
	х
	х

	Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Бессоновского района Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области о бюджете  Бессоновского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период


	%
	100
	100
	100,0
	х
	х
	х
	х
	х

	Итоговое значение по программе


	х
	х
	х
	х
	х


	134367,0
	134151,9
	99,8
	1



	Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Бессоновского района Пензенской области"



	Отношение объема муниципального долга  Бессоновского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Бессоновского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)


	%
	100
	16,5
	606,1
	х


	х
	х
	х
	х

	Отношение объема расходов на обслуживание  муниципального долга  Бессоновского района Пензенской области к объему расходов бюджета Бессоновского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области


	%
	15
	0,32
	4 687,5
	х
	1 983,2
	1 983,2
	100,0
	100

	Итоговое значение по подпрограмме 1


	х
	х
	х
	х
	2 647
	1 983,2
	1 983,2
	100,0
	26,5

	Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из Бессоновского района Пензенской области"



	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований


	%
	72
	80
	111,1
	х
	34 748,0
	34 748,0
	100,0
	1,1

	Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления


	%
	100,0
	90,4
	90,4
	х
	2 234,3
	2 019,7
	90,4
	1

	Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами


	%
	100,0
	100,0
	100,0
	х
	78 500
	78 500
	100,0
	1

	Итоговое значение по подпрограмме 2


	х
	х
	х
	х
	100,5
	115 482,3
	115 267,7
	99,8
	1,0

	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности финансового управления администрации  Бессоновского района Пензенской области"



	Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений


	%
	10
	16,1
	161

	х
	
	
	
	

	Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам


	%
	21
	15,8
	75,2
	х
	3 976,8
	3 976,8
	100,0
	0,7

	Выполнение бюджета Бессоновского района Пензенской области по расходам с учетом представленных платежных документов


	%
	98
	100
	102
	х
	2 982,6
	2982,1
	100,0
	1,0

	Доля получателей бюджетных средств, а также АУ и БУ, лицевые счета которых обслуживаются в финансовом управлении администрации Бессоновского района 


	%
	100
	100
	100
	х
	5 965,3
	5 965,3
	100,0
	1,0

	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Бессоновского района Пензенской области


	%
	100
	100,3
	100,3
	х
	2 982,6
	2 982,6
	100,0
	1,0

	Доля средств бюджета Бессоновского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Бессоновского района Пензенской области


	%
	10
	0,03
	33 333,3

	х
	994,2
	994,2
	100,0
	333,3


	Итоговое значение по подпрограмме 3


	х
	х
	х
	х
	5 645,3
	16 901,5
	16 901,0
	100,0
	56,4

	Итоговое значение по программе 


	х
	х
	х
	х
	3 588,0
	134 367,0
	134 151,9
	99,8
	35,9


где:
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 - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
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 - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
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 - степень достижения i-ого целевого показателя МП;
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 - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
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 - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
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 - степень достижения целевых показателей МП (результативность);
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 - полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
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 - эффективность реализации МП

  Начальник  финансового управления 

        администрации  Бессоновского района                                                                                              Л.В.Юкина    
           1 февраля 2024 г[image: image18.emf]Е
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