АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
[bookmark: _GoBack]с.Бессоновка

О внесении изменений в постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 №1573 «Об утверждении муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на 2019-2027 годы»

В связи с изменением финансирования и срока реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области», руководствуясь Уставом муниципального района Бессоновский район Пензенской области, администрация Бессоновского района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на 2019-2027 годы» (далее– постановление) следующие изменения:
1) наименование постановление изложить в следующей редакции «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области»;
2) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу ««Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области» согласно приложению № 1.»;
3) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации района Карагодина А.В.

Глава Бессоновского района
Н.В. Шалдаева

Приложение 1 
к постановлению
администрации Бессоновского
района Пензенской области 
от 27 января 2025 года № 72

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Бессоновского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области»

ПАСПОРТ муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области

	Наименование муниципальной Программы 
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области 

	Ответственный исполнитель 
муниципальной Программы 
	Администрация Бессоновского района Пензенской области

	Соисполнитель муниципальной Программы
	Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная охрана Бессоновского района Пензенской области»

	Подпрограммы муниципальной Программы
	 Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской области
1.Основные мероприятия «Обеспечение устойчивого функционирования муниципальной пожарной охраны Бессоновского района Пензенской области».
2.Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3.Профилактика террористической деятельности в Бессоновском районе.

	Цели муниципальной 
Программы 
	Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан и организаций от пожаров, предупреждение и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения. Снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных отношениях.

	Задачи муниципальной 
Программы
	- защита жизни и здоровья граждан;
- обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Бессоновского района Пензенской области.;
- укрепление необходимой материально- технической базы подразделений пожарной охраны;
- организация эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- привлечение широких слоев населения Бессоновского района к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности; 
- создание надежной системы антитеррористической безопасности Бессоновского района, повышение уровня защищенности его граждан и уязвимых объектов инфраструктуры (прежде всего потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения и с массовым пребыванием граждан).

	Целевые показатели 
муниципальной Программы
	- динамика снижения на территории Бессоновского района общего количества зарегистрированных пожаров;
- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
- увеличение количества населения, обученного мерам пожарной безопасности;
- динамика предупреждения на территории Бессоновского района террористических актов;
- увеличение количества населения, обученного правилам поведения в условиях угрозы или совершении террористических актов.

	Этапы и сроки реализации муниципальной Программы
	2019-2027 годы, в том числе:
1 этап- 2019г.,: 2 этап- 2020г.: 
3 этап-2021г.: 4 этап – 2022г.:5 этап-2023г.: 6 этап -2024г.: 7 этап -2025г.: 8 этап -2026г.: 9 этап -2027г.

	Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной Программы 
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Бессоновского района Пензенской области составляет 145598,5 тыс. рублей, в том числе:
- в расходах бюджета – 145598,5 тыс. руб., в т. ч.
по годам реализации:
 2019 год – 9309,6 тыс. рублей
 2020 год – 14356,8 тыс. рублей
 2021 год – 13462,4 тыс. рублей
 2022 год – 16308,7 тыс. рублей
 2023 год – 13597,9 тыс. рублей
 2024 год – 19049,3 тыс. рублей
 2025 год – 19178,2 тыс. рублей
 2026 год – 19824,7 тыс. рублей
 2027 год – 20510,9 тыс. рублей


	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Снижение на территории Бессоновского района общего количества зарегистрированных пожаров, снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами, увеличение количества населения, обученного мерам пожарной безопасности.
Динамика предупреждения на территории Бессоновского района террористических актов.



Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Бессоновского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области» (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области от 24 октября 2013 года № 1485 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Бессоновского района Пензенской области». 
Сферой реализации Программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности.
Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), пожарной безопасности, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров.
 Риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.
Приоритетным является спасение людей и оказание первой помощи пострадавшим при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области в целом свидетельствуют о недостаточном уровне данной работы.
Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.
С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области».
Для достижения стратегических целей Программы необходимо выполнение мероприятий по снижению времени оперативного реагирования на пожары, внедрению современных методов информирования и обучения населения мерам пожарной безопасности, совершенствования средств оповещения населения в случае угрозы чрезвычайных ситуаций.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить надлежащий уровень антитеррористической безопасности населения и уязвимой инфраструктуры района, сохранить стабильность в сфере национальных и межнациональных отношений, будет способствовать развитию принципов толерантности у населения района, а также позволит сохранить и развивать систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод граждан в сфере межнациональных отношений.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель программы- создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан и организаций от пожаров, предупреждение и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения. Обеспечение реализации государственной национальной политики и политики в сфере борьбы с терроризмом на территории Бессоновского района.
Основные задачи Программы:
- защита жизни и здоровья граждан;
- обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Бессоновского района Пензенской области.;
- укрепление необходимой материально- технической базы подразделений пожарной охраны;
- обеспечение постоянной готовности технических систем управления и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени. 
- организация эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.;
- привлечение широких слоев населения Бессоновского района к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности;
- обеспечение реализации государственной национальной политики и политики в сфере борьбы с терроризмом на территории Бессоновского района; 
- создание надежной системы антитеррористической безопасности района, повышение уровня защищенности его граждан и уязвимых объектов инфраструктуры.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной Программы – 2019-2027 годы, в том числе: 1 этап – 2019 год, 2 этап – 2020 год, 3 этап - 2021г, 4 этап – 2022г., 5 этап-2023г.: 6 этап -2024г.: 7 этап -2025г.: 8 этап -2026г.: 9 этап -2027г.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

 Регулирование в области развития программы МКУ МПО Бессоновского района обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пензенской области.
 Для достижения цели и конечных результатов реализации программы принятие дополнительных мер правового регулирования не планируется.
 В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель программы обеспечивает разработку нормативных актов в соответствии со своими полномочиями.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Бессоновского района Пензенской области и бюджетов муниципальных образований. Финансирование программы в 2019- 2027гг может корректироваться по степени достижения результатов выполнения мероприятий.
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2019-2027 годах составит 145598,5 тыс. рублей.
2019 год – 9309,6 тыс. рублей
 2020 год – 14356,8 тыс. рублей
 2021 год – 13462,4 тыс. рублей
 2022 год – 16308,7 тыс. рублей
 2023 год – 13597,9 тыс. рублей
 2024 год – 19049,3 тыс. рублей
 2025 год – 19178,2 тыс. рублей
 2026 год – 19824,7 тыс. рублей
 2027 год – 20510,9 тыс. рублей

Объем бюджетного финансирования реализации программы может корректироваться решениями Собрания представителей Бессоновского района о местном бюджете Бессоновского района в соответствии с бюджетном законодательством, исходя из возможностей бюджета района и фактов, влияющих на развитие МКУ МПО Бессоновского района.
Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Бессоновского района Пензенской области представлена в приложении № 2 и № 3 к муниципальной программе.
Информация о мероприятиях муниципальной программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.
Перечень программных мероприятий
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями программы в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.
Комплекс мероприятий по реализации программы включает:
1.	Обеспечение устойчивого функционирования муниципальной пожарной охраны Бессоновского района Пензенской области.
Мероприятие предусматривает содержание МКУ МПО по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области.
 2. Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Мероприятия направлены на повышение пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.
- снижение потерь и травмирования людей на пожарах, повышение пожарной безопасности на территории сельского поселения,
- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. 
 3. «Профилактика террористической деятельности в Бессоновском районе»
Мероприятия направлены на повышение антитеррористической защищённости населения Бессоновского района.
- создание условий для устранения предпосылок распространения террористической идеологии на территории Бессоновского района.
- формирование в Бессоновском районе духовно-нравственной атмосферы уважения прав человека, непримиримости к проявлениям расизма, ксенофобии и экстремизма, снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных отношениях.
 - снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных отношениях.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

К рискам реализации Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы на региональном уровне и (или) недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Программой;
- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме за счет средств бюджета Бессоновского района Пензенской области (данный риск возникает по причине длительности срока реализации Программы);
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Пензенской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
К мерам управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:
- принятие нормативных правовых актов Бессоновского района Пензенской области в сфере социально-экономического развития Бессоновского района Пензенской области и размещение государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг;
- повышение квалификации и ответственности персонала, ответственных исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Программой мероприятий;
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы и подпрограмм, включенным в Программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;
- осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. В рамках реализации Программы наибольшее внимание планируется уделять управлению финансовыми рисками. 

7. Методика расчета  оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится поэтапно по каждой подпрограмме входящей в данную программу. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется путем сравнения плановых и фактических значений целевых показателей по формулам:
 
[image: 6BA92BE1]
 
или
 
[image: AEC43997],
 
Где:
[image: E5DAEBD]- отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к улучшению показателей Подпрограммы), или отношение планового значения целевого показателя к фактическому (если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к ухудшению показателей Подпрограммы);
[image: 5B15ACD3]- плановое значение целевого показателя;
[image: AEAC5159]- фактическое значение целевого показателя.
 
Каждому целевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий важность и значимость показателя.
Весовые коэффициенты устанавливаются ответственными исполнителями и/или соисполнителями Подпрограммы в процессе разработки и утверждения Подпрограммы и указываются в соответствии с перечнем целевых показателей долгосрочной целевой программы.
В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и на основе сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценка степени достижения целевых показателей Подпрограммы по следующей формуле:
 
[image: 78F15CF]
 
[image: C7AD2FB5]- оценка степени достижения целевых показателей Подпрограммы;
[image: C12AF08B]- количество целевых показателей;
[image: F4C25D1]- весовой коэффициент j-го целевого показателя.
 
Сумма весовых коэффициентов по всем целевым показателям должна быть равна 1.
 
[image: 83AD7907]
 
Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и служит основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации муниципальной программы

Раздел 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации программы и в целом по итогам реализации программы.
Результаты оценки эффективности реализации программы используются для ее корректировки.

Раздел 9. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

9.1. ПОДПРОГРАММА 1

«Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской области» 
муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
 Пензенской области»

ПАСПОРТ Муниципальной подпрограммы «Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской области» 

	Наименование подпрограммы
	Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской области

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Бессоновского района

	Соисполнители подпрограммы
	МКУ МПО Бессоновского района, главы администраций (по согласованию) 

	Цели подпрограммы
	Эффективность тушения пожаров в сельской местности 

	Задачи подпрограммы
	-обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Бессоновского района Пензенской области;
- обучение населения мерам пожарной безопасности.

	Целевые показатели подпрограммы 
	- динамика снижения на территории Бессоновского района количества зарегистрированных пожаров;
-увеличение количества населения, обученного мерам пожарной безопасности.

	Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
	2019-2027 годы, в том числе:
1 этап – 2019 год, 2 этап – 2020 год, 3 этап – 2021 год,
 4 этап – 2022 год, 5 этап-2023г.: 6 этап -2024г..: 7 этап -2025г.: 8 этап -2026г.: 9 этап -2027г.

	Объем и источники финансирования подпрограммы
 (по годам) 
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 145598,5 тыс. рублей, в т.ч.:
- в расходах бюджета 145598,5 тыс. рублей, в т.ч.
 2019 год – 9309,6 тыс. рублей
 2020 год – 14356,8 тыс. рублей
 2021 год – 13462,4 тыс. рублей
 2022 год – 16308,7 тыс. рублей
 2023 год – 13597,9 тыс. рублей
 2024 год – 19049,3 тыс. рублей
 2025 год – 19178,2 тыс. рублей
 2026 год – 19824,7 тыс. рублей
 2027 год – 20510,9 тыс. рублей


	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Снижение на территории Бессоновского района общего количества зарегистрированных пожаров; снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; увеличение количества населения, обученного мерам пожарной безопасности.



9.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

В Бессоновском районе состояние дел в области пожарной безопасности вызывает серьезные опасения. 
Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений муниципальной пожарной охраны, недостаточно специальной техники для ведения первоочередных аварийно-спасательных работ.
Эффективность тушения пожаров в сельской местности напрямую зависит от времени прибытия пожарных подразделений к месту пожара, а также от наличия на территории поселений собственных сил и средств для выполнения первичных мер по локализации пожаров в период до прибытия подразделений Федеральной противопожарной службы (далее - ФПС).
 В целях совершенствования и развития деятельности подразделений, необходимо повышать их готовность к участию в профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим.
9.1.2. Цель, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является -эффективность тушения пожаров в сельской местности.Задачами, которые должны быть решены в ходе выполнения мероприятий подпрограммы, являются:
- обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Бессоновского района Пензенской области;
- обучение населения мерам пожарной безопасности.
9.1.3. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы – 2019-2027 годы, в том числе:
1 этап – 2019 год, 2 этап – 2020 год, 3 этап – 2021г, 4 этап- 2022г, 5 этап-2023г.: 6 этап -2024г.: 7 этап -2025г.: 8 этап -2026г.: 9 этап -2027г.
9.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бессоновского района Пензенской области по муниципальной программе
Муниципальные учреждения Бессоновского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем, необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бессоновского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.
9.1.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы принимают участие сельские советы в исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Другие организации Бессоновского района в реализации подпрограммы участия не принимают.
9.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Бессоновского района Пензенской области в сумме 145598,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 год – 9309,6 тыс. рублей, 2020 год – 14356,8 тыс. рублей, 2021 год – 13462,4 тыс. рублей, 2022 год – 16308,7 тыс. рублей, 2023 год – 13597,9 тыс. рублей, 2024 год – 19049,3 тыс. рублей, 2025 год – 19178,2 тыс. рублей, 2026 год – 19824,7 тыс.рублей, 2027 год – 20510,9 тыс. рублей.
9.2. ПОДПРОГРАММА 2
«Исполнение полномочий поселений по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, установление численности этих подразделений и осуществление контроля за их деятельностью на территории Бессоновского района»

ПАСПОРТ подпрограммы «Исполнение полномочий поселений по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, установление численности этих подразделений и осуществление контроля за их деятельностью на территории Бессоновского района»

	Наименование подпрограммы
	Исполнение полномочий поселений по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, установление численности этих подразделений и осуществление контроля за их деятельностью на территории Бессоновского района

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Бессоновского района

	Соисполнители подпрограммы
	МКУ МПО, главы администраций поселений (по согласованию) 

	Цели подпрограммы
	Совершенствование системы защиты населения и территорий Бессоновского района Пензенской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Задачи подпрограммы
	-обеспечение постоянной готовности технических систем управления и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени.
-организация эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

	Целевые показатели подпрограммы 
	- доля оповещаемого при чрезвычайных ситуациях населения от количества населения, подлежащего оповещению;
- оснащенность аварийно-спасательных формирований средствами для проведения аварийно-спасательных работ.

	Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
	2019-2027 годы, в том числе:
1 этап – 2019 год,2 этап – 2020 год, 3 этап- 2021г., 4 этап – 2022 г., 5 этап-2023г.: 6 этап -2024г.: 7 этап -2025г.: 8 этап -2026г.: 9 этап -2027г.

	
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 00,0 тыс. руб., 
в т. ч.по годам реализации:
2019 год – 00,0 тыс. рублей
 2020 год – 00,0 тыс. рублей
 2021 год – 00,0 тыс. рублей
 2022 год – 00,0 тыс. рублей
 2023 год – 00,0 тыс. рублей
 2024 год – 00,0 тыс. рублей
 2025 год – 00,0 тыс. рублей
 2026 год – 0,00 тыс. рублей
 2027 год – 0,00 тыс. рублей




9.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности.
Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций.
Риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.
Современное состояние Бессоновского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) еще не в полной мере обеспечивает комплексное решение проблемы защиты населения и территорий от ЧС.
Главной задачей развития ТП РСЧС является осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

9.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является совершенствование системы защиты населения и территорий Бессоновского района Пензенской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение постоянной готовности технических систем управления и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени;
- организация эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
9.2.3. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы –1 этап – 2019 год,2 этап – 2020 год, 3 этап- 2021г., 4 этап – 2022 г., 5 этап-2023г.: 6 этап -2024г.: 7 этап -2025г.: 8 этап -2026г.: 9 этап -2027г.
9.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бессоновского района Пензенской области по муниципальной программе

Муниципальные учреждения Бессоновского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бессоновского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

9.2.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы

 В реализации подпрограммы принимают участие сельские советы в исполнение полномочий поселений по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, установление численности этих подразделений и осуществление контроля за их деятельностью на территории Бессоновского района
Другие организации Бессоновского района в реализации подпрограммы участия не принимают.

9.2.6.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 00,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 год – 00,0 тыс. рублей, 2020 год – 00,0 тыс. рублей, 2021 год – 00,0 тыс. рублей, 2022 год – 00,0 тыс. рублей, 2023 год – 00,0 тыс. рублей, 2024 год – 00,0 тыс. рублей, 2025 год – 00,0 тыс. рублей, 2026 год – 0,00 тыс.рублей, 2027 год – 0,00 тыс. рублей.
10.3. ПОДПРОГРАММА 3
«Профилактика террористической деятельности в Бессоновском районе » муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
в Бессоновском районе»

ПАСПОРТ подпрограммы «Профилактика террористической деятельности в Бессоновском районе» муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе»

	Наименование подпрограммы
	«Профилактика террористической деятельности в Бессоновском районе»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Бессоновского района

	Соисполнители муниципальной подпрограммы
	Управление образования района; главы администраций поселений (по согласованию)

	Цель подпрограммы
	Обеспечение реализации государственной национальной политики и политики в сфере борьбы с терроризмом на территории Бессоновского района. 

	Задачи подпрограммы
	Создание условий для устранения предпосылок распространения террористической идеологии на территории района, снижение уровня радикализации населения.
Формирование в Бессоновском районе духовно-нравственной атмосферы уважения прав человека, непримиримости к проявлениям расизма, ксенофобии, снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных отношениях.
Создание надежной системы антитеррористической безопасности района, повышение уровня защищенности его граждан и уязвимых объектов инфраструктуры (потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения и с массовым пребыванием граждан).

	Целевые показатели подпрограммы 
	Динамика предупреждения на территории Бессоновского района террористических актов.
Увеличение количества населения, обученного правилам поведения в условиях угрозы или совершении террористических актов.

	Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
	2019-2027 годы, в том числе:
1 этап – 2019 год, 2 этап – 2020 год, 3 этап – 2021 год,
 4 этап – 2022 год, 5 этап – 2023 год, 6 этап – 2024 год, 7 этап – 2025 год, 8 этап – 2026 год, 9 этап – 2027 год

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) 
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 120,0 тыс. руб., 
в т. ч.по годам реализации:
 2019 год – 60,0 тыс. рублей
 2020 год – 60,0 тыс. рублей
 2021 год – 00,0 тыс. рублей
 2022 год – 00,0 тыс. рублей
 2023 год - 00,0 тыс. рублей
 2024 год – 00,0 тыс. рублей
 2025 год – 00,0 тыс. рублей
 2026 год – 0,00 тыс. рублей
 2027 год – 0,00 тыс. рублей



10.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу
Терроризм в современных условиях стали основными источниками угроз для населения нашей страны, Пензенской области, в том числе и для жителей Бессоновского района. В последние годы терроризм приобретает международный характер, его проявления становятся все изощреннее и опаснее, создают реальную угрозу для безопасности государства. 
 В этой связи, государственная политика в сфере борьбы с этими опасными социальными явлениями является важным звеном в системе мер, направленных на обеспечение национальной безопасности России.
Территориальным правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям удается в значительной степени противодействовать преступным экстремистским и националистическим проявлениям, не допускать актов терроризма на территории Бессоновского района. Однако, к сожалению, в настоящее время уровень террористической опасности остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, органов местного самоуправления, а также активного участия общественных, религиозных объединений, средств массовой информации и иных структур. 
Одним из основных угрозообразующих факторов в указанном направлении является наличие на территории Бессоновского района потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, а также большого количества объектов с массовым пребыванием граждан (прежде всего учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультурно-оздоровительных и торговых комплексов). Совершение террористических актов на таких объектах может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций регионального масштаба, большим человеческим жертвам, серьезному экономическому и социально-политическому ущербу.
Данные обстоятельства создают необходимость принятия правоохранительными органами, органами местного самоуправления, иными заинтересованными ведомствами адекватных мер антитеррористической защищенности населения и уязвимой инфраструктуры Бессоновского района. 
Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что многие из объектов указанных категорий, несмотря на проведение антитеррористических мероприятий, являются уязвимыми в диверсионно-террористическом отношении и требуют проведения дополнительных мероприятий по повышению их антитеррористической защищённости. Однако материально-техническое обеспечение антитеррористической деятельности на многих из объектов указанных категорий (прежде всего учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли и досуга) явно недостаточно, в том числе и по объективным причинам. 
Государственная национальная политика – это важное звено в системе национальной безопасности Российской Федерации. Она направлена на формирование гармоничных межнациональных отношений, преодоление сепаратизма и шовинизма в гражданском обществе. 
Бессоновского район – это район, в котором абсолютное большинство жителей (66,6%) является русские, 26,5% - татары, 5% - мордва, чуваши -0,3%,армяне 0,2%,другие национальности – 1,4%
Неотъемлемой частью национальной культуры является религия. Большинство населения Бессоновского района, более 60%, позиционируют себя как православные христиане, около 35% - мусульмане. 
Повышение уровня толерантности при сохранении этнокультурного многообразия российской нации – россиян и пресечение любых попыток террористической деятельности, сепаратизма и шовинизма, направленных на раскол российской нации – стратегическая цель государственной национальной политики. 
 
10.2.2. Цели, задачи подпрограммы
Основная цель данной подпрограммы - обеспечение реализации государственной национальной политики и политики в сфере борьбы с терроризмом на территории Бессоновского района. 
Задачами подпрограммы являются:
- создание условий для устранения предпосылок распространения террористической идеологии на территории района, снижение уровня радикализации населения;
- формирование в Бессоновском районе духовно-нравственной атмосферы уважения прав человека, непримиримости к проявлениям расизма, ксенофобии и экстремизма, снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных отношениях;
- создание надежной системы антитеррористической безопасности района, повышение уровня защищенности его граждан и уязвимых объектов инфраструктуры (потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения и с массовым пребыванием граждан).
Достижение основных целей и задач, заложенных в Программе, позволит снизить уровень террористической опасности в регионе, протестных настроений в его национальной среде, сформировать условия для социализации этнокультурных обществ, их интеграции в структуру гражданского общества, создать условия для преодоления этнического изоляционизма и экстремизма. 
Кроме того, комплекс мероприятий, заложенных в Программе, направлен на осуществление мониторинга, прогнозирования и предупреждения актов терроризма, проявлений экстремизма и конфликтов на национальной и конфессиональной почве в районе, а также предполагает снижение уровня конфликтности в этноконфессиональных отношениях. 

10.2.3. Сроки реализации подпрограммы
2019-2027 годы, в том числе:
1 этап – 2019 год, 2 этап – 2020 год, 3 этап – 2021 год, 4 этап – 2022 год, 5 этап – 2023 год, 6 этап – 2024 год, 7 этап – 2025 год, 8 этап – 2026 год, 9 этап – 2027 год
10.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бессоновского района Пензенской области по муниципальной программе
Муниципальные учреждения Бессоновского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бессоновского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.
10.2.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления и другие организации Бессоновского района в реализации подпрограммы участия не принимают.
10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 120,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 год – 60,0 тыс. рублей, 2020 год – 60,0 тыс. рублей, 2021 год – 00,0 тыс. рублей, 2022 год – 00,0 тыс. рублей, 2023 год – 00,0 тыс. рублей, 2024 год – 00,0 тыс. рублей, 2025 год – 00,0 тыс. рублей, 2026 год – 0,00 тыс.рублей, 2027 год – 0,00 тыс. рублей.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
в Бессоновском районе Пензенской области»

П Е Р Е Ч Е Н Ь целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	МКУ МПО, главы администраций поселений  (по согласованию) 
	
	

	№
п\п
	Наименование целевого показателя
	Ед из-ния
	Значения целевых показателей
	
	

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  в Бессоновском районе Пензенской области на 2019-2025 годы» 
	

	1
	Динамика снижения на территории общего количества зарегистри-рованных пожаров
	шт.
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	2
	Увеличение количества населения, обученного мерам пожарной безопасности
	чел
	1990
	2000
	2010
	1998
	2000
	2023
	2000
	2000
	2000

	3
	Снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами
	Тыс. руб.
	910
	890
	920
	900
	885
	905
	900
	900
	900

	4
	Динамика предупреждения на территории Бессоновского района террористических актов.
	%
	92
	95
	95
	97
	96
	99
	99
	98
	98

	5
	Увеличение количества населения, обученного правилам поведения в условиях угрозы или совершении террористических актов.
	чел.
	1590
	1600
	1580
	1620
	1610
	1620
	1600
	1630
	1650
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к муниципальной программе
«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
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[bookmark: Par365][bookmark: Par409]РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Бессоновского района«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области» за счет всех источников финансирования

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	 Администрация Бессоновского района
	
	

	№ п/п
	
Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей
	
	

	
	
	
	
	2019 г
	2020 г
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальная
программа
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области »
	всего
	9309,6
	14356,8
	13462,4
	16308,7
	13597,9
	19049,3
	19178,2
	19824,7
	20510,9

	
	
	
	бюджет Бессоновского района 
	9309,6
	14356,8
	13462,4
	16308,7
	13597,9
	19049,3
	19178,2
	19824,7
	20510,9

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований Бессоновского района 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджета Пензенской области 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Муниципальная
Подпрограмма 1
	Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской области
	всего
	9309,6
	14356,8
	13462,4
	16308,7
	13597,9
	19049,3
	19178,2
	19824,7
	20510,9

	
	
	
	бюджет Бессоновского района 
	9309,6
	14356,8
	13462,4
	16308,7
	13597,9
	19049,3
	19178,2
	19824,7
	20510,9

	
	
	
	в том числе:
 -исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	-ремонт пожарной техники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	-приобретение пожарно- технического вооружения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	-приобретение ГСМ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджета Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Муниципальная
Подпрограмма 2
	 Исполнение полномочий поселений по предупреждению и ликвидации последствий чрез-вычайных ситуаций, организа-ции и осуществлению меро-приятий по гражданской оборо-не, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности муниципальной пожарной охра-ны, аварийно-спасательных служб, установление числен-ности этих подразделений и осуществление контроля за их деятельностью на территории Бессоновского района
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет Бессоновского района 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Бессоновского
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджета Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3

	Муниципальная
Подпрограмма3

	Профилактика террористической деятельности в Бессоновском районе
	всего
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет Бессоновского района 
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Бессоновского района
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджета Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Приложение № 3
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
в Бессоновском районе Пензенской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Бессоновского района«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области» за счет средств бюджета Бессоновского района

	Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы
	Администрация Бессоновского района
	
	

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации ( 1)
	Расходы бюджета Бессоновского района, тыс. рублей
	
	

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2019
	2020
	

2021
	

2022
	2023
	2024
	2025
	

2026
	

2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Муниципальная программа
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области на»
	всего
	901
	03
	10
	0400000
	000
	9309,6
	14356,8
	13462,4
	16308,7
	13597,9
	19049,3
	19178,2
	19824,7
	20510,9

	
	
	
	Администрация Бессонского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МКУ МПО
	901
	03
	10
	0400000
	000
	9309,6
	14356,8
	13462,4
	16308,7
	13597,9
	19049,3
	19178,2
	19824,7
	20510,9

	1 
	Муниципальная
Подпрограмма 1
	Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской области
	всего
	901
	03
	10
	0410000
	000
	9309,6
	14356,8
	13462,4
	16308,7
	13597,9
	19049,3
	19178,2
	19824,7
	20510,9

	
	
	
	Администрация Бессонского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	9309,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МКУ МПО
	901
	03
	10
	0410000
	000
	9309,6
	14356,8
	13462,4
	16308,7
	13597,9
	19049,3
	19178,2
	19824,7
	20510,9

	
2
	Муниципальная
Подпрограмма 2
	Исполнение полномочий поселений по предуп-реждению и ликвидации последствий чрезвычай-ных ситуаций, организа-ции и осуществлению мероприятий по гражда-нской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситу-аций, создание, содер-жание и организация деятельности муници-пальной пожарной охра-ны, аварийно-спасатель-ных служб, установление численности этих подра-зделений и осуществле-ние контроля за их деятельностью на тер-ритории Бессоновского района
	всего
	




901
	




03
	




10
	




0410100
	




000
	



0
	



0
	



0
	



0
	



0
	



0
	



0
	



0
	



0

	
	
	
	Администрация Бессонского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	МКУ МПО
	901
	03
	10
	0410100
	000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Муниципальная
Подпрограмма 3
	Профилактика террористической деятельности в Бессоновском районе
	Администрация Бессонского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





Приложение № 4
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
 Пензенской области»

Перечень мероприятий муниципальной программы Бессоновского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области»

	№ п/п 
	Наименование мероприятия 
	Исполнители 
	Срок исполнения (год) 
	Объемы финансирования, тыс. руб. 
	Показатели результата мероприятия по годам
	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	всего 
	бюджет Бессоновского района
	бюджет Пензенской области
	федеральный бюджет
	бюджеты муниципальных образований
	внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
в Бессоновском районе Пензенской области»
Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской области»
Цель подпрограммы- эффективность тушения пожаров в сельской местности
 Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Бессоновского района Пензенской области
 

	1.1 
	Ремонт пожарной техники
	Администрация Бессоновского района, МКУ МПО, главы администраций поселений (по согласованию)
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Эффективность работы членов МКУ МПО
	

	
	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	приобретение пожарно- технического вооружения
	Администрация Бессоновского района, 
МКУ МПО, главы администраций поселений (по согласованию)
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Эффективность работы членов МКУ МПО
	

	
	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.
	приобретение ГСМ
	Администрация Бессоновского района, 
МКУ МПО, главы администраций поселений (по согласованию)
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Эффективность работы членов МКУ МПО
	

	
	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.4
	Содержание МКУ МПО Бессоновского района
	Администрация Бессоновского района, 
МКУ МПО, главы администраций поселений (по согласованию)
	Итого
	145598,5
	-
	-
	-
	145598,5
	-
	Эффективность работы членов МКУ МПО в предупреждении и локализации пожаров
	

	
	
	
	2019
	9309,6
	-
	-
	-
	9309,6
	-
	
	

	
	
	
	2020
	14356,8
	-
	-
	-
	14356,8
	-
	
	

	
	
	
	2021
	13462,4
	-
	-
	-
	13462,4
	-
	
	

	
	
	
	2022
	16308,7
	-
	-
	-
	16308,7
	-
	
	

	
	
	
	2023
	13597,9
	-
	-
	-
	13597,9
	-
	
	

	
	
	
	2024
	19049,3
	-
	-
	-
	19049,3
	-
	
	

	
	
	
	2025
	19178,2
	-
	-
	-
	19178,2
	-
	
	

	
	
	
	2026
	19824,7
	-
	-
	-
	19824,7
	-
	
	

	
	
	
	2027
	20510,9
	-
	-
	-
	20510,9
	-
	
	

	Итого по мероприятиям:

	
	
	
	Итого
	145598,5
	 -
	-
	-
	145598,5
	-
	
	

	
	
	
	2019
	9309,6
	-
	-
	-
	9309,6
	-
	
	

	
	
	
	2020
	14356,8
	-
	-
	-
	14356,8
	-
	
	

	
	
	
	2021
	13462,4
	-
	-
	-
	13462,4
	-
	
	

	
	
	
	2022
	16308,7
	-
	-
	-
	16308,7
	-
	
	

	
	
	
	2023
	13597,9
	-
	-
	-
	13597,9
	-
	
	

	
	
	
	2024
	19049,3
	-
	-
	-
	19049,3
	-
	
	

	
	
	
	2025
	19178,2
	-
	-
	-
	19178,2
	-
	
	

	
	
	
	2026
	19824,7
	-
	-
	-
	19824,7
	-
	
	

	
	
	
	2027
	20510,9
	-
	-
	-
	20510,9
	-
	
	

	Подпрограмма 2 «Исполнение полномочий поселений по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, установление численности этих подразделений и осуществление контроля за их деятельностью на территории Бессоновского района»
Цель подпрограммы- совершенствование системы зашиты населения и территорий Бессоновского района Пензенской области 
 от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 1. Обеспечение постоянной готовности технических систем управления и оповещения населения
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени



	2.1.
	Содержание МКУ МПО Бессоновского района
	Администрация Бессоновского района, 
МКУ МПО, главы администраций поселений (по согласованию)
	Итого 
	145598,5
	-
	-
	-
	145598,5
	-
	Эффективность работы членов МКУ МПО в предупреждении и локализации пожаров
	

	
	
	
	2019
	9309,6
	-
	-
	-
	9309,6
	-
	
	

	
	
	
	2020
	14356,8
	-
	-
	-
	14356,8
	-
	
	

	
	
	
	2021
	13462,4
	-
	-
	-
	13462,4
	-
	
	

	
	
	
	2022
	16308,7
	-
	-
	-
	16308,7
	-
	
	

	
	
	
	2023
	13597,9
	-
	-
	-
	13597,9
	-
	
	

	
	
	
	2024
	19049,3
	-
	-
	-
	19049,3
	-
	
	

	
	
	
	2025
	19178,2
	-
	-
	-
	19178,2
	-
	
	

	
	
	
	2026
	19824,7
	-
	-
	-
	19824,7
	-
	
	

	
	
	
	2027
	20510,9
	-
	-
	-
	20510,9
	-
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	145598,5
	-
	-
	-
	145598,5
	-
	
	




	Подпрограмма 3 «Профилактика террористической деятельности в Бессоновском районе»
Цель подпрограммы - обеспечение реализации государственной национальной политики и политики в сфере борьбы с терроризмом на территории Бессоновского района.
Задача 1. Создание условий для устранения предпосылок распространения террористической идеологии на территории района, снижение уровня радикализации населения 

	
	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Задача 2. Создание надежной системы антитеррористической безопасности района, повышение уровня защищенности его граждан и уязвимых объектов инфраструктуры (потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения и с массовым пребыванием граждан).

	3.2
	Установка тревожной сигнализации в учреждениях образования.
	Администрация Бессоновского района, 
Управление образования
	Итого
	120
	120
	-
	-
	-
	-
	Повышение эффективности реагирования аварийно-спасательных формирований.
Своевременность предупреждения угрозы террористического акта.
	

	
	
	
	2019
	60
	60
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2020
	60
	60
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2026
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2027
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	
	



Приложение № 5
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе
 Пензенской области»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области »
» 
	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Определение показателя(1)
	Временные характеристики показателя(2)
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю(3)
	
	
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности(4)
	Объект и единица наблюдения(5)
	Охват единиц совокупности(6)
	Ответственный 
за сбор данных по показателю(7)

	
	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Динамика снижения на территории общего количества зарегистри-рованных пожаров
	шт.
	Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Бессоновского района Пензенской области на базе МКУ МПО 
	ежегодно
	-
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Бессоновского
 района

	2
	Увеличение количества населения, обученного мерам пожарной безопасности
	Чел.
	Привлечение широких слоев населения Бессоновского района к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности
	ежегодно
	-
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Бессоновского
 района

	3
	Снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами

	Тыс.руб.
	Эффективность тушения пожаров, удовлетворенность потребителей государственных и муниципальных услуг работой МКУ МПО
	ежегодно
	-
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Бессоновского
 района

	4
	Динамика предупреждения на территории Бессоновского района террористических актов
	%
	Повышение уровня антитеррористической защищенности
учреждений образования.
	ежегодно
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информирование об угрозе теракта
	-
	-
	Администрация Бессоновского
 района

	5
	Увеличение количества населения, обученного правилам поведения в условиях угрозы или совершении террористических актов.
	Чел.
	Повышение уровня знаний у населения о правилах поведения в условиях угрозы или совершении террористических актов.
	ежегодно 
	
	19 тыс
	19 тыс
	19 тыс
	19 тыс
	19 тыс
	19 тыс
	19 тыс
	19 тыс
	19 тыс
	Периодическая отчетность
	-
	-
	Администрация Бессоновского
 района



Примечание: для базовых показателей, данные по которым предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Федеральной службой государственной статистики), столбцы 9 и 10 не заполняются.
[bookmark: sub_101111](1) Характеристика содержания показателя.
[bookmark: sub_101112](2) Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
[bookmark: sub_101113](3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
[bookmark: sub_101114](4) В графе 8 "Метод сбора информации, индекс формы отчетности" указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.
[bookmark: sub_101115](5) Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
[bookmark: sub_101116](6) В графе 10 "Охват единиц совокупности" указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.
[bookmark: sub_101117](7) Приводится наименование органа местного самоуправления Бессоновского района, ответственного за сбор данных по показателю.

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
в Бессоновском районе
 Пензенской области»

План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области» на 2025 год 
 
	N п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Ожидаемый результат за отчетный период (с поквартальной разбивкой)
	Источник финансирования
	Финансирование, тыс. руб. (с поквартальной разбивкой)

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:
	
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области » 

	Всего по муниципальной программе: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-ций, обеспечение пожар-ной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области»
	Сошников А.С
	01.01. 25
	31.12.25
	19178,2
	4917,8
	4808,6
	4638,0
	4813,8
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
Бессоновского района
	19178,2
	4917,8
	4808,6
	4638,0
	4813,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджеты муни-ципальных образований Бессонновс-кого района 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	

	1
	Пожарная безопасность Бессоновского района Пензенской области

	1.1
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Муницуипаль-ная пожарная охрана)

	Сошников А.С
	01.01. 25
	31.12.25
	19178,2
	4917,8
	4808,6
	4638,0
	4813,8
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
Бессоновс-кого района
	19178,2
	4917,8
	4808,6
	4638,0
	4813,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджеты муни-ципальных образований Бессонновс-кого района 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	

	1.2
	Исполнение части полномочий посе-лений по реше-нию вопросов местного значе-ния в соответ-ствии с заключен-ными соглаше-ниями по участию в предупрежде-нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	Сошников А.С
	01.01. 25
	31.12.25
	19178,2
	4917,8
	4808,6
	4638,0
	4813,8
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
Бессоновского района
	19178,2
	4917,8
	4808,6
	4638,0
	4813,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджеты муни-ципальных образований Бессонновс-кого района 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1:
	Сошников А.С
	01.01. 25
	31.12.25
	19178,2
	4917,8
	4808,6
	4638,0
	4813,8
	бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
Бессоновского района
	19178,2
	4917,8
	4808,6
	4638,0
	4813,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджеты муни-ципальных образований Бессонновс-кого района 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	
	
	
	
	






[bookmark: Par813]

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности
 в Бессоновском районе Пензенской области»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Бессоновском районе Пензенской области » 

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Наименование органа местного самоупра-вления Бессоновского района, ответствен-ного за подготовку нормативного правового акта
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность Бессоновского района»

	1.1
	Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области
	 О бюджете Бессоновского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
	 Администрация Бессоновского района Пензенской области
	
2019-2027 годы

	1.2
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области
	О проведении мероприятий 
по профилактике возникновения пожаров в жилищном фонде на территории Бессоновского района
	 Администрация Бессоновского района Пензенской области
	
2019-2027 годы

	1.3
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области
	О подготовке к весенне-летнему, осенне-зимне-му пожароопасному сезону на территории Бессоновского района
	 Администрация Бессоновского района Пензенской области
	
2019-2027 годы

	2
	Подпрограмма 2. «Исполнение полномочий поселений по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, аварийно- спасательных служб, установление численности этих подразделений и осуществления контроля за их деятельностью на территории Бессоновского района »

	2.1
	Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области

	 О бюджете Бессоновского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
	 Администрация Бессоновского района Пензенской области
	
2019-2027 годы

	2.2
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области
	О создании спасательных служб гражданской обороны
	 Администрация Бессоновского района Пензенской области
	
2019-2027 годы

	2.3
	Постановление администрации Бессоновского района Пензенской области
	О создании служб райо-нного звена террито-риальной подсистемы единой государствен- ной системы предупре-ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) Пензенской области
	 Администрация Бессоновского района Пензенской области
	
2019-2027 годы

	3. Подпрограмма 3 Профилактика террористической деятельности в Бессоновском районе 

	3.1
	Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области
	 О бюджете Бессоновского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
	 Администрация Бессоновского района Пензенской области
	
2019-2027 годы
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