УТВЕРЖДЕН

постановлением 

Избирательной комиссии 

Пензенской области

от 10.06.2020  №95/604-6 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

 мероприятий по подготовке и проведению  выборов
Губернатора  Пензенской области 

Дата выборов – 13 сентября 2020 года 

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители
	Статья закона

	Назначение выборов

 

	1
	Принятие решения о назначении выборов
	10.06.2020

	Законодательное Собрание Пензенской области
	ч.5 ст.7 



	2
	Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов
	10.06.2020

	Законодательное Собрание Пензенской области
	ч.5 ст.7   



	Образование избирательных участков

 и составление списков избирателей

	3
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей

	Не позднее 
13.08.2020, в исключительных случаях – не позднее 
09.09.2020  
	Территориальная избирательная комиссия
	ч. 3 ст. 23

	4
	Опубликование списков избирательных участков 
	Не позднее  

03.08.2020  
	Глава администрации муниципального района, городского округа
	ч.5 ст.23   



	5

	Составление списков избирателей


	Не позднее 

 02.09.2020  
	Территориальная избирательная комиссия
	ч.5 ст. 25


	6
	Передача по актам первого экземпляра списка избирателей участковой избирательной комиссии
	Не позднее 

02.09.2020  
	Территориальная избирательная комиссия
	ч.10 ст.25


	7
	Представление списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	Со  02.09.2020  
	Участковая избирательная комиссия
	ч.12 ст.25  



	8
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
	Не позднее 

12.09.2020
	Участковая избирательная комиссия
	ч.10 ст.25 



	9
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой  избирательной комиссии
	Не позднее 

12.09.2020
	Участковая избирательная комиссия
	ч.11 ст.25 



	10
	Включение в список избирателей на основании личного письменного заявления  по месту пребывания
	Не позднее 

09.09.2020
	Участковая избирательная комиссия
	ч.14 ст.25   



	11.
	Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ) либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ)
	С 29.07.2020 по 9.09.2020
	ТИК, МФЦ, ЕПГУ
	п. 16 ст. 64 
ФЗ № 67-ФЗ

п.15 ст. 57
постановление ЦИК России от 
06.06.2018 № 161/1316-7 

  

	12
	Реализация избирателей права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в участковую избирательную комиссию
	С 2.09.2020 по 9.09.2020
	Участковая избирательная комиссия
	п. 16 ст. 64  ФЗ №67-ФЗ
п.15 ст. 57

постановление ЦИК России от 

06.06.2018 № 161/1316-7 

  

	13
	Реализация избирателей права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в участковую избирательную комиссию по месту жительства
	С 10.09.2020 и не позднее14 часов по местному времени 12.09.2020
	Участковая избирательная комиссия
	п. 16 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ
п.15 ст. 57

постановление ЦИК России от 

06.06.2018 № 161/1316-7 

  

	Выдвижение и регистрация кандидатов 

	14
	Опубликование в государственных периодических печатных изданиях, размещение в сети Интернет и направление в Избирательную комиссию Пензенской области списка политических партий, региональных отделений политических партий, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений 
	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении  выборов

 
	Управление Министерства  юстиции  Российской Федерации по Пензенской области
	ч.2 ст.26   



	15
	Извещение Избирательной комиссии Пензенской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов 
	Заблаговременно
	Избирательное  объединение
	п. «в» ч.1 ст. 27  ФЗ  № 95-ФЗ



	16
	Представление в Избирательную комиссию Пензенской области сведений о наименовании  избирательного объединения, в том числе кратком  (по желанию - эмблемы) 
	После выдвижения кандидата
	Избирательное объединение, выдвинувшее  кандидата 
	ч.3,4 ст.26  



	17
	Выдвижение кандидатов на должность Губернатора Пензенской области
	Начинается  после дня официального опубликования решения о назначении  (проведении) выборов и  заканчивается 19.07.2020

 в 18 часов по московскому времени
	Избирательные объединения
	ч.1 ст.29   



	18
	Выдача кандидату в письменной форме подтверждения получения документов, связанных с его выдвижением кандидатом на должность Губернатора Пензенской области
	Незамедлительно в день поступления документов
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч. 4 ст. 30

	19
	Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах
	После получения документов о выдвижении 
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.7 ст.28   



	20
	Установление объема сведений о выдвинутых  кандидатах, в котором избирательная комиссия доводит их до избирателей
	До дня назначения выборов 


	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч. 8 ст. 28

	21
	Доведение до избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении в установленном объеме
	После представления соответствующих документов
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.8 ст.28 



	22
	Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом сведений
	После установления факта  представления недостоверных сведений
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.9 ст.28   



	23
	Определение и обнародование числа лиц, которое необходимо для  поддержки выдвижения кандидата, а также числа муниципальных образований, в которых должен быть поддержан кандидат
	В течение пяти дней со дня назначения выборов


	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.2  ст.31   



	24
	Сбор подписей в поддержку кандидата (8 процентов от числа депутатов представительных органов муниципальных образований, из которых 8 процентов депутатов представительных органов муниципальных районов, городских округов)
	Со дня  выдвижения, но не ранее  оплаты изготовления листов поддержки кандидата за счет средств избирательного фонда
	Кандидат,

доверенное  лицо, уполномоченный представитель по финансовым вопросам
	ч.1,1.1, 6,8 ст.31  



	25
	Представление в Избирательную комиссию Пензенской области листов поддержки и иных документов для регистрации кандидата, сведений о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации и заявлений от них с прилагаемыми копиями документов
	Не ранее 19.07.2020 и не  позднее 18 часов по московскому времени 

29.07.2020 
	Кандидат 
	ч.1, 7-1, 

7-3, 7-4 ст. 32    



	26
	Опубликование в региональном государственном периодическом печатном издании  или размещение на сайте в сети Интернет  списка  лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата  
	В течение 3 дней со дня представления списка 
	Избирательная комиссия Пензенской области


	ч.13 ст. 31  



	27
	Проверка достоверности подписей, проставленных в листах поддержки  кандидата
	В течение 10 дней 
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.2 ст. 32  



	28
	Извещение кандидата о результатах проверки  подписей, передача кандидату  копии протокола  проверки листов поддержки кандидата 
	Не позднее чем за 3 дня до дня  заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Избирательная комиссия Пензенской области


	ч.2 , 6 ст. 32 



	29
	Извещение кандидата при выявлении неполноты сведений  о кандидате, отсутствия каких-либо документов, несоблюдении требований к оформлению документов
	Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Избирательная комиссия Пензенской области


	ч. 7 ст. 32

	30
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в ранее представленные документы, на замену листа поддержки кандидата, иного документа, представление копии документа, предусмотренной ч. 3.1. ст. 28 
	Не позднее чем за 1 день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Кандидат
	ч. 7 ст. 32

	31
	Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации 
	В течение 10 дней со дня представления документов на регистрацию
	Избирательная комиссия Пензенской области


	ч.8 ст.32   



	32
	Выдача решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа 
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.9 ст.32   



	33
	Опубликование, доведение до сведения избирателей иным путем данных о зарегистрированных кандидатах


	Не позднее чем через 2  дня со дня принятия решения
	Избирательная комиссия Пензенской области


	ч.2 ст.20   



	34
	Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием даты регистрации
	После принятия решения о регистрации кандидата 
	Избирательная комиссия Пензенской области
	п.11 ст.15 



	35
	Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, и выдача им удостоверений 

(до 200 человек)


	В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом 
	Избирательная комиссия Пензенской

области
	ч.1 ст.36 

п.10,11

 ст. 15  



	Статус зарегистрированных кандидатов

	36
	Представление в Избирательную комиссию Пензенской области  заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения  должностных или служебных обязанностей
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	Зарегистрирован-ный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе, либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ 
	ч.2 ст.34   



	37
	Освобождение кандидата от работы, службы, военных сборов, учебных занятий по заявлению кандидата
	В любой день и на любое время со дня регистрации кандидата до  дня официального опубликования результатов выборов
	Работодатель, представитель нанимателя, командир военной части, администрация образовательной организации
	ч.1 ст.35   



	38
	Реализация права кандидата снять свою кандидатуру
	Не позднее 

07.09.2020, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе повторного голосования)  
	Кандидат


	ч.13 ст.32   



	39
	Реализация права кандидата

на представление новой кандидатуры (новых кандидатур) для наделения полномочиями члена Совета Федерации при выбытии прежней кандидатуры (прежних кандидатур) для наделения полномочиями члена Совета Федерации (до 28.08.2020)
	В двухдневный срок 
	Кандидат


	ч.13-1 ст.32   



	40
	Представление письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации при наличии вынуждающих обстоятельств
	Не позднее

11.09.2020
	Кандидат


	ч.13-2 ст.32   



	41
	Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата
	Не позднее

07.09.2020
	Избирательное объединение
	ч.14 ст.32    



	Информирование и предвыборная агитация



	42
	Представление в Управление Роскомнадзора по Пензенской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  являются государственные органы и организации Пензенской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Пензенской области на их функционирование ( в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Пензенской области (субъектов Российской Федерации)
	Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Орган исполнительной власти Пензенской области
	ч.9 ст.40    



	43
	Представление в Управление Роскомнадзора по Пензенской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 40 Закона Пензенской области «О выборах Губернатора Пензенской области», с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование ( в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований
	Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Орган местного самоуправления
	ч.10 ст. 40

	44
	Представление в Избирательную  комиссию Пензенской области перечня региональных государственных  и муниципальных организаций телерадиовещания,  региональных государственных  и муниципальных периодических печатных изданий 
	Не позднее чем на десятый день после  дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  


	Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области
	ч. 8 ст.40 



	45
	Опубликования перечня региональных государственных  и муниципальных СМИ


	Не позднее чем на пятнадцатый день после  дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  


	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.7 ст.40

	46
	Сроки проведения предвыборной агитации для кандидата 

(агитационный период)
	Со дня  представления кандидатом  в Избирательную комиссию Пензенской области заявления о согласии баллотироваться кандидата и до 0 часов 12.09.2020
	Кандидат 
	ч.1 ст.42   



	47
	Сроки проведения предвыборной агитации для избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата (агитационный период)
	Со дня принятия решения о выдвижении кандидата и до 0 часов 12.09.2020
	Избирательное объединение
	ч.1 ст. 42

	48
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	Не позднее 

13.08.2020  
	Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии Пензенской области
	ч.7 ст.47

	49
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление их и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуг по размещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации в Избирательную комиссию Пензенской области
	Не позднее 

чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее


	Организации телерадиокампа-нии, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания
	ч. 7 ст.43

	50
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в Избирательную комиссию Пензенской области
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Организация, индивидуальный предприниматель, выполняющий работу или оказывающий услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
	ч.2 ст.47   



	51
	Установление форм и порядка учета объемов  и стоимости эфирного времени,  печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов  в сетевых изданиях
	До 13.08.2020  
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч. 9 ст. 43

	52
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
	С 15.08.2020  и до ноля часов 

12.09.2020  по московскому времени 
	Кандидат  
	ч.2 ст.42   



	53
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов Губернатора Пензенской области, иных исследований, связанных с проводимыми выборами Губернатора Пензенской области, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет
	С  08.09.2020 по 13.09.2020


	СМИ, граждане и организации
	ч.3 ст.39  



	54
	Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о  результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет
	13.09.2020, до момента окончания голосования
	СМИ, граждане и организации
	ч.7 ст.38  



	55
	Направление  заявлений на предоставление платного эфирного времени в государственную организацию телерадиовещания


	До проведения жеребьевки 
	Кандидат
	ч.9.ст. 44



	56
	Направление письменных заявок на предоставление платной печатной площади 

в редакцию государственного или муниципального периодического печатного издания


	До проведения жеребьевки
	Кандидат

 
	ч. 5,7.ст. 45

	57
	Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания 
	После регистрации всех кандидатов, но не позднее 

13.08.2020

 
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.5 ст.44   



	58
	Направление графика предоставления бесплатного  эфирного времени на каналах региональных государственных  организаций телерадиовещания для опубликования в печатные СМИ
	На следующий день после проведения жеребьевки
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч. 5 ст. 44

	59
	Проведение жеребьевки по предоставлению платного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания
	После регистрации всех кандидатов,  но не позднее 

13.08.2020


	Государственная организация телерадиовещания
	ч. 9 ст. 44

	60
	Опубликование в СМИ или доведение до избирателей иным способом графика предоставления платного эфирного времени
	Не позднее чем на второй день после его составления
	Государственная организация телерадиовещания
	ч.9 ст.44

	61
	Проведение жеребьевки по предоставлению безвозмездной  печатной площади в государственных периодических печатных изданиях
	После регистрации всех кандидатов, но не позднее 

13.08.2020


	Редакция  регионального государственного периодического печатного издания в присутствии члена Избирательной комиссии Пензенской области
	ч.4 ст. 45

	62
	Утверждение графика предоставления безвозмездной печатной площади
	Не позднее 

13.08.2020  
	Избирательная комиссия Пензенской области 
	ч. 3,4

ст. 45

	63
	Проведение жеребьевки по предоставлению платной печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях
	После регистрации всех кандидатов,  но не позднее 

 13.08.2020


	Редакция регионального государственного периодического печатного издания
	ч.5 ст.45

	64
	Предоставление данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади,  объемов и стоимости  услуг по размещению  агитационных материалов в сетевых изданиях в Избирательную комиссию Пензенской области 
	Не позднее 

23.09.2020  
	Организация телерадиовеща-ния, редакция периодического печатного издания, сетевое издание
	ч.9 ст. 43  



	65
	Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, на выделение помещений для встреч с избирателями
	В течение 3 дней со дня их подачи
	Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности
	ч.3, 6 ст.46   



	66
	Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части, военной организации и учреждении (при отсутствии иных зданий (помещений), пригодных для проведения агитационных мероприятий в форме собраний)
	Не позднее чем за три дня до проведении встречи
	Командиры воинских частей совместно с Избирательной комиссии Пензенской области
	ч.8 ст. 46

	67
	Представление в Избирательную комиссию Пензенской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных  агитационных материалов, фотографии или экземпляра иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения организации (лица), изготовившей (заказавшего) их, а также письменного согласия физического лица на использование его изображения, высказывания 
	До начала распространения соответствующих материалов
	Кандидат 
	ч. 4 ст. 47

ч.10 ст. 41

	68
	Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии  Пензенской области о факте предоставления помещения
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности
	ч.4 ст. 46

	69
	Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для проведения встреч с избирателями в сети Интернет или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений 
	В течение двух суток с момента получения уведомления
	Избирательная комиссия Пензенской области 
	ч.5 ст.46

	70
	Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании и размещение в сети Интернет
	Не позднее 

02.09.2020  
	Политическая партия, выдвинувшая зарегистрирован-ного кандидата 
	ч.11 ст.41   



	Финансирование выборов

	71
	Начало финансирования деятельности избирательных комиссий
	Не позднее чем в  10 – дневный срок со дня официального опубликования  (публикации) решения о назначении выборов 
	Министерство  финансов Пензенской области
	ч.1 ст.49   



	72
	Установление форм отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных для избирательной кампании, и форм, по которым представляют сведения о поступлении  и расходовании средств избирательных фондов кандидаты
	До назначения  выборов  
	Избирательная комиссия Пензенской области по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка РФ по Пензенской области
	ч.4 ст.49



	73
	Установление размера и порядка выплаты  компенсации  и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса
	До назначения  выборов  
	Избирательная комиссия Пензенской области
	п. 17 

ст. 29

ФЗ 

№67-ФЗ

	74
	Установление порядка открытия и ведения счетов учета, отчетности и перечисления  денежных средств, выделенных  из бюджета Пензенской области  Избирательной комиссии Пензенской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Пензенской области
	До назначения  выборов  
	Избирательная комиссия Пензенской области по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка РФ по Пензенской области
	ч.4  ст.49   



	75
	Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатов
	До назначения  выборов  
	Избирательная комиссия Пензенской области по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка РФ по Пензенской области
	ч.12 ст.51   



	76
	Регистрация уполномоченных представителей  по финансовым вопросам, выдача им удостоверений
	В течение 3 дней  со дня получения

уведомления кандидата и письменного согласия лица
	Избирательная комиссия Пензенской области


	ч.3 ст.50

п.11 ст. 15   



	77
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение 3 дней  после письменного уведомления комиссии о выдвижении до  представления документов на регистрацию 
	Кандидат,  уполномоченный представитель по финансовым вопросам с разрешения Избирательной комиссии Пензенской области
	ч.1,16 ст.51 



	78
	Формирование избирательных фондов кандидатов 

(в размере не более 150 000 000 руб.)
	После письменного уведомления о выдвижении 
	Кандидат
	ч.1- 9  ст.51   



	79
	Возврат жертвователю денежных средств, внесенных в избирательный фонд с нарушением закона


	Не позднее чем через 10 дней со дня получения письменного уведомления Избирательной комиссии  Пензенской области о неправомерности пожертвования
	Кандидат
	ч.7  ст.51   



	80
	Перечисление анонимных пожертвований в доход бюджета Пензенской области
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет кандидата
	Кандидат
	ч.7  ст.51   



	81
	Представление в Избирательную комиссию Пензенской области, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата
	Периодически 

по требованию
	Кредитная организация, в которой открыт  специальный  избирательный  счет
	ч.7 ст.52   



	82
	Представление по запросу Избирательной комиссии Пензенской области, по требованию кандидата, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов


	В трехдневный срок, а за 3 дня до голосования -незамедлительно
	Кредитная организация, в которой открыт  специальный  избирательный  счет
	ч.7 ст.52   



	83
	Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования 
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.8 ст.52

	84
	Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	В течение 3 дней со дня получения сведений 
	Редакция  государственного периодического печатного издания
	ч.8 ст. 52  



	85
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды
	В пятидневный срок со дня поступления представления Избирательной комиссии Пензенской области
	Орган регистрационного учета граждан  РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций
	ч.14 ст. 52

	86
	Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области
	Не позднее 

23.09.2020  
	Участковая избирательная комиссия
	ч.3 ст.49   



	87
	Представление в Избирательную комиссию Пензенской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области
	Не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия
	ч.3 ст.49   



	88
	Представление в Законодательное Собрание  Пензенской области сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.3 ст.49   



	89
	Представление в Законодательное Собрание  Пензенской области отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Пензенской области, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.3 ст.49   



	90
	Представление в Избирательную комиссию Пензенской области итогового финансового отчета
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Кандидат
	ч.10 ст.52   



	91
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования
	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления
	Избирательная комиссия Пензенской области


	ч.11 ст.52   



	92
	Опубликование сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов
	В течение трех дней со дня получения
	Редакция периодических печатных изданий
	ч.11 ст.52

	93
	Перечисление неизрасходованных денежных средств со специального  избирательного счета кандидата гражданам и юридическим лицам
	После дня голосования до сдачи итогового финансового отчета
	Кандидат
	ч.12 ст.52   



	94
	Перечисление в бесспорном порядке оставшихся неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов кандидатов в доход бюджета Пензенской области
	По истечении 13.10.2020
	Кредитная организация по письменному указанию Избирательной  комиссии Пензенской области
	ч.12 ст.52   



	95
	Перечисление в доход бюджета Пензенской области оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств и закрытие счета
	По истечении 13.11.2020
	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет
	ч.12 ст.52

	96
	Откомандирование специалистов, входящих в состав Контрольно-ревизионной службы, в распоряжение Избирательной  комиссии Пензенской области


	Не позднее чем через один месяц со дня официального  опубликования  (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 
	Государственные  и иные органы, организации и учреждения, включая  территориальное учреждение Центрального банка РФ по Пензенской области, Пензенское отделение № 8624 ПАО «Сбербанк России»
	ст. 53 

	Голосование, установление итогов голосования, определение результатов выборов и их опубликование

	97
	Утверждение формы и текста  избирательного бюллетеня, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  
	Не позднее 

23.08.2020 
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.5 ст.56   



	98
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации 
	За два дня до получения избирательных бюллетеней
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.12 ст.56   



	99
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям
	Не позднее 

11.09.2020  
	Территориальная избирательная комиссия
	ч.14 ст.56  



	100
	Оповещение избирателей о времени и месте  голосования
	Не позднее

02.09.2020  
	Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия
	ч.2 ст.57   



	101
	Прием заявлений (устных обращений) от избирателей для голосования вне помещения для голосования
	С 03.09.2020  до 14.00  часов 13.09.2020
	Участковая избирательная комиссия
	ч.5 ст.58   



	102
	Голосование в день выборов
	С 8.00 до 20.00 часов  по московскому времени 13.09.2020  
	Участковая избирательная комиссия
	ч.1 ст.57   



	103
	Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Сразу после окончания времени голосования и закрытия избирательного участка
	Участковая  избирательная  комиссия
	Ст.60   



	104
	Проведение итогового заседания для рассмотрения жалоб (заявлений), связанных с  проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протокола, подписанием итогового протокола
	После заполнения соответствующего протокола
	Участковая избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.23, ст.60, 

ч.3 ст.61, ч.10 ст.62 



	105
	Направление первого экземпляра протокола  избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к нему документов в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию
	Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования
	Участковая избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия
	ч.28 ст.60, 

ч.7 ст.61 

	106
	Определение результатов выборов 
	Не позднее 15.09.2020  
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.1 ст.62   



	107
	Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования (и результатах выборов) по требованию
	Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования (и  результатах выборов)
	Соответствующая избирательная комиссия
	ч.27 ст.60 

ч.3 ст. 61,

ч.10 ст.62  



	108
	Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей нижестоящей избирательной комиссией, либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов на соответствующей территории (избирательном участке)
	До установления итогов голосования и определения результатов выборов
	Избирательная комиссия Пензенской области, территориальная избирательная комиссия
	ч.11 ст.61 

ч.1 ст.62



	109
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором  Пензенской области
	После определения результатов выборов
	Избирательная комиссия Пензенской области


	ч.8 ст.62



	110
	Отмена решения о признании избранным кандидата, набравшего необходимое число голосов избирателей, в случае непредставления им копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Пензенской области 
	По истечении 5 дней после извещения кандидата о результатах выборов
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.8, 9 ст.62



	111
	Направление общих данных о результатах выборов Губернатора Пензенской области  в средства массовой информации
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.2 ст.65   



	112
	Официальное опубликование общих результатов выборов с указанием количества голосов избирателей, поданных за каждого кандидата 
	Не позднее 

13.10.2020  
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.3 ст.65   



	113
	Опубликование полных данных протоколов территориальных и участковых избирательных комиссий
	Не позднее 

13.11.2020  
	Избирательная комиссия Пензенской области
	ч.4 ст.65  



	114
	Размещение в сети Интернет полных данных о результатах выборов
	В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных  о результатах выборов  
	Избирательная комиссия Пензенской области


	ч.4 ст.65  



	115
	Установление порядка хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Пензенской области 
	После согласования с соответствующими государственными архивными органами
	Избирательная комиссия Пензенской области по согласованию с государственным архивным органом
	ч.2 ст.67   




