Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района
«Культура Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
за  1 квартал  2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                         
(тыс. руб.)
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет
Пензенской области
	бюджет
Бессоновского района
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измерения
	план на 1 кв. 2020
	факт за 1 кв. 2020
	%
	план на 1 кв. 2020
	кассовые расходы

за 1 кв. 2020
	%
	план на 1 кв. 2020
	кассовые расходы

за 1 кв. 2020
	%
	план на 1 кв. 2020
	кассовые расходы

за 1 кв. 2020
	%
	план на 1 кв. 2020
	кассовые расходы

за 1 кв. 2020
	%
	план на 1 кв. 2020
	кассовые расходы за 1 кв. 2020
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Подпрограмма 1. «Библиотечное дело»

	1.6
	Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района
	Кол-во
	1
	1
	100
	1673,5
	1673,5
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1673,5
	1673,5
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	1673,5
	1673,5
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1673,5
	1673,5
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры народов Бессоновского района»

	3.7
	Финансовое обеспечение муниципального задания учреждений культуры Бессоновского района
	Кол-во
	2
	2
	100
	4877,2
	4877,2
	100
	-
	-
	-
	1110,0
	1110,0
	100
	3767,2
	3767,2
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме 
	
	
	
	
	4877,2
	4877,2
	100
	-
	-
	-
	1110,0
	1110,0
	100
	3767,2
	3767,2
	100
	-
	-
	-

	Подпрограмма 4. «Поддержка молодых дарований дополнительного образования в сфере культуры и искусства в  Бессоновском районе»

	4.1
	Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий
	Чел.
	462
	462
	100
	6,0
	6,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,0
	6,0
	100
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	6,0
	6,0
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,0
	6,0
	100
	-
	-
	-

	Всего по программе
	
	
	
	
	6556,7
	6556,7
	100
	-
	-
	-
	1110,0
	1110,0
	100
	5446,7
	5446,7
	100
	
	
	


            Начальник отдела по реализации молодежной политики,
            культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района                                                                                                  Л.Г. Иванова
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