Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Культура Бессоновского района Пензенской области»

за 2 кв. 2026 года
	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Значение показателя
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	План на год
	расходы за отчетный период
	Отклонение, %

	
	
	
	Единица измерения показателя (по ОКЕИ)
	Плановое значение
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение

, %
	
	
	кассовые
	фактические
	

	1.
	Муниципальная программа «Культура Бессоновского района Пензенской области»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района Пензенской области

МУК «МЦРБ Бессоновского района»

МУК «МЦРДК Бессоновского района»

МАУ «ЦКДС «Юбилейный»
	х

	х

	х

	х
	всего 
	65271,4
	31485,8
	31485,8
	48,2

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	236,2
	236,2
	236,2
	100

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	15745,4
	8670,5
	8670,5
	55,1

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	49289,8
	22579,1
	22579,1
	45,8

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Структурный элемент «Развитие библиотечного дела»
	МУК «МЦРБ Бессоновского района»
	х

	х
	х
	х

	всего 
	17225,3
	8040,3
	8040,3
	46,7

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	236,2
	236,2
	236,2
	100

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	4290,2
	1513,0
	1513,0
	35,3

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	12698,9
	6291,1
	6291,1
	49,5

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.1.11
	Мероприятие (результат) «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий»
	МУК «МЦРБ Бессоновского района»
	Кол-во не менее чел.
	5165
	2614
	50,6
	всего 
	10,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Мероприятие (результат) «Совершенствование материально-технической базы библиотек»
	МУК «МЦРБ Бессоновского района»
	Кол-во
	1
	0
	0
	всего 
	30,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	30,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Мероприятие (результат) «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района»
	МУК «МЦРБ Бессоновского района»
	Кол-во
	1
	0
	0
	всего 
	3,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	3,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения культуры Бессоновского района»
	МУК «МЦРБ Бессоновского района»
	Кол-во
	1
	
	
	всего 
	16914,9
	7772,9
	7772,9
	45,9

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	4269,7
	1492,5
	1492,5
	34,9

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	12645,2
	6280,4
	6280,4
	49,7

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.1.5
	Мероприятие (результат) «Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)»
	МУК «МЦРБ Бессоновского района»
	Кол-во
	1
	1


	100
	всего 
	213,1
	213,1
	213,1
	100

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	186,2
	186,2
	186,2
	100

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	16,2
	16,2
	16,2
	100

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	10,7
	10,7
	10,7
	100

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.1.6.
	Мероприятие (результат) «Поддержка отрасли

культуры

(государственная

поддержка

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территории

сельских

поселений, и

лучших работников

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территории

сельских

поселений)»
	МУК «МЦРБ Бессоновского района»
	Кол-во
	1
	1


	100
	всего 
	54,3
	54,3
	54,3
	100

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0
	100

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	4,3
	4,3
	4,3
	100

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Структурный элемент «Развитие туризма»
	МУК «МЦРБ Бессоновского района»
	х
	х
	х
	х
	всего 
	10,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечение работы учреждения культуры по развитию туристического потенциала и разработке концепции туристического кластера Бессоновского района»
	МУК «МЦРБ Бессоновского района»
	Кол-во
	1
	0
	0
	всего 
	10,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Структурный элемент «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры Бессоновского района»
	МУК «МЦРДК Бессоновского района»;

МАУ «ЦКДС «Юбилейный»
	х
	х
	х
	х
	всего 
	48036,1
	23445,5
	23445,5
	48,8

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	11455,2
	7157,5
	7157,5
	62,5

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	36580,9
	16288,0
	16288,0
	44,5

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.
	Мероприятие (результат) «Обновление и устройство районной Доски почета «Лучшие люди Бессоновского района»
	МУК «МЦРДК Бессоновского района»
	Кол-во
	1
	0
	0
	всего 
	50,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	50,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.3.2.
	Мероприятие (результат) «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных организаций (учреждений) Бессоновского района»
	МУК «МЦРДК Бессоновского района»
	Кол-во
	1
	0
	0
	всего 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.
	Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение муниципального задания учреждений культуры Бессоновского района»
	МУК «МЦРДК Бессоновского района»

МАУ «ЦКДС «Юбилейный»
	Кол-во
	2
	2
	100
	всего 
	47786,1
	23413,0
	23413,0
	48,9

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	11455,2
	7157,5
	7,157,5
	62,5

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	36330,9
	16255,5
	16255,5
	44,7

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.3.4.
	Мероприятие (результат) «Исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения»
	МУК «МЦРДК Бессоновского района»


	Кол-во
	1
	1
	100
	всего 
	100,0
	32,5
	32,5
	32,5

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	100,0
	32,5
	32,5
	32,5

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.3.5.
	Мероприятие (результат) «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, иных программных мероприятий»
	МУК «МЦРДК Бессоновского района»


	Кол-во
	1
	0
	0
	всего 
	100,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	100,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Структурный элемент «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Бессоновского района»
	МУК «МЦРДК Бессоновского района»


	х
	х
	х
	х
	всего 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.
	Мероприятие (результат) «Организация и проведение мероприятий патриотической направленности в Бессоновском районе Пензенской области»
	МУК «МЦРБ Бессоновского района»
	Кол-во
	1
	0
	0
	всего 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0


Начальник отдела по реализации молодежной политики,

культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района                                                                           И.А. Паутова
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