## Лист1
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
ВРИо Директора |  |  |  | Глава администрации Вазерского сельсовета Бессоновского р-на Пензенской области
МКП "Жилсервис"
_________________________Н. В. Петров. |  |  |  | _____________________________________ Н. Ю. Комарова.
«______» __________________2025 года |  |  |  | «_____» __________________2025 года
План
по подготовке многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Адрес многоквартирного дома | Необходимые работы, материалы | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инструктаж по подготовке к отопительному сезону |  |  | Март 2025 г. | МКП "Жилсервис"
2 | Гидравлические испытания трубопроводов на гермитичность (опрессовка системы отопления) | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 | По окончании отопительного периода | Апрель/Май 2025 г. | МЭУ Бессоновского р-на МКП "Жилсервис"
3 | Проверка вентиляционных каналов | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 | По окончании отопительного периода | Апрель/Май 2025 г. | МКП "Жилсервис"
4 | Осмотр технического состояния сетей теплоснабжения в подвальном помещении и на вводе в МКД | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | Май-Август 2025 г. | МКП "Жилсервис"
5 | Ревизия запорной арматуры | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 | Проверка работы: задвижек на подаче/обратке; кранов на стояках | Май-Август 2025 г. | МКП "Жилсервис"
6 | Ремонт запорной арматуры | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | По необходимости до 15 августа 2025 г. | МКП "Жилсервис"
7 | Восстановление или замена недостаточной тепловой изоляции труб, системы теплоснабжения в МКД | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 | Восстановить или заменить теплоизоляцию труб | До 15 августа 2025 г. | МКП "Жилсервис"
8 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | Июнь-Август 2025 г. | МКП "Жилсервис"
9 | Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | Июнь-Август 2025 г. | МКП "Жилсервис"
10 | Составление актов работоспособности приборов учета тепловой энергии | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | Сентябрь 2025г. | МКП "Жилсервис"
11 | Согласование с ресурсоснабжающей организацией графика предъявления МКД готовности к отопительному периоду | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | Август 2025 г. | МЭУ Бессоновского р-на МКП "Жилсервис"
12 | Промывка системы отопления | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 | До чистой воды | Август - Сентябрь 2025 г. | МЭУ Бессоновского р-на МКП "Жилсервис"
13 | Проверка вентиляционных каналов | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 | Перед началом отопительного периода | Сентябрь 2025 г. | МКП "Жилсервис"
14 | Гидравлические испытания трубопроводов на гермитичность (опрессовка системы отопления) | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 | Перед началом отопительного периода | Сентябрь 2025 г. | МЭУ Бессоновского р-на МКП "Жилсервис"
15 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на отопительный период 2025г. – 2026 г. | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | Октябрь 2025 г. | МЭУ Бессоновского р-на МКП "Жилсервис"
16 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | Сентябрь-Октябрь | МЭУ Бессоновского р-на МКП "Жилсервис"
17 | Проверка вентиляционных каналов | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 | Во время отопительного периода | Сентябрь 2025 г. | МКП "Жилсервис"
18 | Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных систем и борудования | Дома: № 1,2,3,4,5,6,7,8 | Устранение аварийных ситуаций | Круглосуточно | МКП "Жилсервис"
«12» мая 2025 года. Главный инженер МКП "Жилсервис" А. Б. Макаров.