СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:

Директор                                                                                                                                                                                Глава Администрации

МЭУ Бессоновского района:                                                                                                                                                 Бессоновского сельского совета:

________________ С.А. Твердунов                                                                                                                                       ________________О.В. Рассадина

«___»___________ 2025 г                                                                                                                                                     «___»_______________2025 г

ПЛАН

по подготовке к ОЗП 2025-2026 г

МКД по ул. Жилгородок с. Бессоновка

| № п/п | Запланированное мероприятие | № МКД | Необходимые материалы | Отметка о выполнении | Отв. исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка состояния тепловых сетей. Ревизия внутридомового инженерного оборудования (на подаче и обратке теплоносителя в МКД). | № 10, № 12 | Проверка работы задвижек и кранов на подаче и обратке. |  | МКП «Исток» | май- август 2025 г. |
| 2 | Восстановление теплоизоляции теплотрассы (на входе в дом), установка табличек (предупреждающих). | № 10, № 12 | Восстановить разрушенную или заменить недостающую изоляцию труб в подвалах. |  | МКП «Исток» | до 15.08.2025 г. |
| 3 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления. | № 10, № 12 |  |  | МКП «Исток» МЭУ | май 2025 г. |
| 4 | Опрессовка системы отопления по окончании отопительного сезона. | № 10, № 12 |  |  | МКП «Исток» МЭУ | до 15.05.2025 г. |
| 5 | Промывка системы теплоснабжения до чистой воды. | № 10, № 12 |  |  | МКП «Исток» МЭУ | сентябрь 2025 г. |
| 6 | Опрессовка системы отопления в МКД. | № 10, № 12 |  |  | МКП «Исток» МЭУ | сентябрь 2025 г. |
| 7 | Накладка гидравлических и тепловых режимов в МКД. | № 10, № 12 |  |  | МКП «Исток» МЭУ | сентябрь 2025 г. октябрь 2025 г. |
| 8 | Установка и проверка дроссельных шайб и пломб. | № 10, № 12 | дом № 10-1 августа дом № 12-1 августа |  | МКП «Исток» | май-август 2025 г. |
| 9 | Подготовка и ввод в МКД к отопительному сезону с участием ресурсноснабжающей организации (по согласованию). | № 10, № 12 |  |  | МКП «Исток» МЭУ | 01.08.2025-15.08.2025 г. |
| 10 | Техническое обслуживание и содержание внутридомовых инженерных систем и оборудование (отопление, холодное водоснабжение, канализация) в местах общего пользования многоквартирных домов, в т.ч.: -с 3 мя видами благоустройства (холодное водоснабжение, канализация, отопление) | № 10, № 12 | Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования- по графику. Ревизия запорной арматуры – 2 раза в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия давления холодной воды- по мере необходимости. |  | МКП «Исток» | Ежедневно |
| 11 | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов. | № 10, № 12 | Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, подданным в диспетчерскую службу –круглосуточно |  | МКП «Исток» | По заявкам. |

Директор МКП «Исток»                                                             Ю.Л. Ходцев