## Лист1
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Директор |  |  |  | Глава администрации Кижеватовского сельсовета Бессоновского р-на Пензенской области
МЭУ Бессоновского района
С.А.Твердунов |  |  |  | _____________________________________ А.Н.Сумбаев
«______» __________________2025 года |  |  |  | «_____» __________________2025 года
План
по подготовке многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул.Молодежная к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Адрес многоквартирного дома | Необходимые работы, материалы | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инструктаж по подготовке к отопительному сезону |  |  | Март 2025 г. | МКП "Кижеватовское"
2 | Гидравлические испытания трубопроводов на гермитичность (опрессовка системы отопления) | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. | По окончании отопительного периода | Апрель/Май 2025 г. | МКП "Кижеватовское" МЭУ Бессоновского района
3 | Проверка вентиляционных каналов | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. | По окончании отопительного периода | Апрель/Май 2025 г.
4 | Осмотр технического состояния сетей теплоснабжения в подвальном помещении и на вводе в МКД | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. |  | Май-Август 2025 г. | МКП "Кижеватовское"
5 | Ревизия запорной арматуры | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. | Проверка работы: задвижек на подаче/обратке; кранов на стояках | Май-Август 2025 г. | МКП "Кижеватовское"
6 | Замена запорной арматуры | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. |  | По необходимости до 15 августа 2025 г. | МКП "Кижеватовское"
7 | Восстановление или замена недостаточной тепловой изоляции труб, системы теплоснабжения в МКД | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. | Восстановить или заменить теплоизоляцию труб | До 15 августа 2025 г. | МКП "Кижеватовское"
8 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии | Дома: №14,34,36. |  | Июнь-Август 2025 г. | МКП "Кижеватовское"
9 | Составление актов работоспособности приборов учета тепловой энергии | Дома: №14,34,36. |  | Сентябрь 2025г. | МКП "Кижеватовское"
10 | Согласование с ресурсоснабжающей организацией графика предъявления МКД готовности к отопительному периоду | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. |  | Август 2025 г. | МКП "Кижеватовское" МЭУ Бессоновского района
11 | Промывка системы отопления | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. | До чистой воды | Август - Сентябрь 2025 г. | МКП "Кижеватовское"
12 | Проверка вентиляционных каналов | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. | Перед началом отопительного периода | Сентябрь 2025 г. | МКП "Кижеватовское"
13 | Гидравлические испытания трубопроводов на гермитичность (опрессовка системы отопления) | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. | Перед началом отопительного периода | Сентябрь 2025 г. | МКП "Кижеватовское" МЭУ Бессоновского района
14 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на отопительный период 2025г. – 2026 г. | Дома: №13, 16, 17, 18а, 19а, 20а, 21а, 33а |  | Сентябрь/Октябрь 2025 г. | МКП "Кижеватовское" МЭУ Бессоновского района
15 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. |  | Сентябрь-Октябрь | МКП "Кижеватовское" МЭУ Бессоновского района
16 | Проверка вентиляционных каналов | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. | Во время отопительного периода | Январь 2026 г. | МКП "Кижеватовское"
17 | Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных систем и борудования | Дома:№ 8,10,12,14,16 18,20,22,24,26,28,30, 32,34,36. | Устранение аварийных ситуаций | Круглосуточно | МКП "Кижеватовское"
«28» марта 2025 года. Директор МКП "Кижеватовское" Рыжонков С.А.