Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Молодежь Бессоновского района Пензенской области»
за 2 квартал 2026 года
	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Значение показателя
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	План на год
	расходы за отчетный период
	Отклонение, %



	
	
	
	Единица измерения показателя (по ОКЕИ)
	Плановое значение
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, %
	
	
	кассовые
	фактические
	

	1.
	Муниципальная программа «Молодежь Бессоновского района Пензенской области»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	всего 
	933,0
	383,1
	383,1
	41,1

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	933,0
	383,1
	383,1
	41,1

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Структурный элемент «Молодежная политика»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района Пензенской области, МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	всего 
	103,0
	40,0
	40,0
	38,9

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	103,0
	40,0
	40,0
	38,9

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.1.1
	Мероприятие (результат) «Выявление и развитие у учащихся лидерских качеств»
	МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района Пензенской области
	Кол-во
чел.
	75
	0
	0
	всего 
	10,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Мероприятие (результат) «Развитие инфраструктуры детских и молодежных объединений и организаций Бессоновского района Пензенской области»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района Пензенской области, МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района 
	Кол-во мероприятий
	5
	2
	40
	всего 
	83,0
	40,0
	40,0
	48,2

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	83,0
	40,0
	40,0
	48,2

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	Мероприятие (результат) «Организация и проведение районных и участие в областных конкурсах и фестивалей, направленных на поддержку молодой семьи»
	МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района 
	Кол-во
чел.
	15
	0
	0
	всего 
	10,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	10,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Структурный элемент «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района Пензенской области,
МАУ ДО «ДЮСШ Бессоновского района»
	Х
	Х
	Х
	Х
	всего 
	830,0
	343,1
	343,1
	41,3

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	830,0
	343,1
	343,1
	41,3

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.2.1
	Мероприятие (результат) «Совершенствование материально-технической спортивной базы МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района»
	МАУ ДО «ДЮСШ Бессоновского района»
	Кол-во учреждений
	1
	0
	0
	всего 
	250,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	250,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.2.2
	Мероприятие (результат) «Проведение районных спортивно-массовых мероприятий среди школьников, молодёжи, взрослых»
	МАУ ДО «ДЮСШ Бессоновского района»
	Кол-во мероприятий
	38
	17
	44,7
	всего 
	290,0
	171,9
	171,9
	59,3

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	290,0
	171,9
	171,9
	59,3

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.2.3
	Мероприятие (результат) «Участие в спортивно-массовых мероприятиях среди школьников, молодёжи, взрослых, проводимых на территории Пензенской области и на территории других субъектов Российской Федерации»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района
	Кол-во мероприятий
	18
	10
	55,6
	всего 
	144,0
	85,2
	85,2
	59,2

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	144,0
	85,2
	85,2
	59,2

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.2.4
	Мероприятие (результат) «Участие районных команд в областных соревнованиях по футболу, мини-футболу, хоккею, в том числе оплата членских взносов за участие детских, юношеских, подростковых, юниорских, взрослых команд»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района 
	Кол-во команд
	2
	1
	50
	всего 
	146,0
	86,0
	86,0
	58,9

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	146,0
	86,0
	86,0
	58,9

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0

	1.2.5
	Мероприятие (результат) «Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов спорта Бессоновского района Пензенской области»
	Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района 
	Кол-во объектов
	1
	0
	0
	всего 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0


Начальник отдела по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту
администрации Бессоновского района Пензенской области                                                                                                             И.А. Паутова[image: image1.png]



