## Лист1
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Директор |  |  |  | Глава администрации Чемодановского сельсовета Бессоновского р-на Пензенской области
ООО « ТЕПЛОВДОМ»
____________________________Н.С. Бусник |  |  |  | _____________________________________ О.А.Сурков
«______» __________________2025 года |  |  |  | «_____» __________________2025 года
План
по подготовке многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Фабричная к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Адрес многоквартирного дома | Необходимые работы, материалы | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инструктаж по подготовке к отопительному сезону |  |  | Март 2025 г. | ООО УК «Фабричная»
2 | Гидравлические испытания трубопроводов на гермитичность (опрессовка системы отопления) | Дома: №13, 16, 17, 18а, 19а, 20а, 21а, 33а | По окончании отопительного периода | Апрель/Май 2025 г. | ООО УК «Фабричная», ООО «ТЕПЛОВДОМ» начальник котельной
3 | Проверка вентиляционных каналов | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а | По окончании отопительного периода | Апрель/Май 2025 г. | ООО УК «Фабричная»
4 | Осмотр технического состояния сетей теплоснабжения в подвальном помещении и на вводе в МКД | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а |  | Май-Август 2025 г. | ООО УК «Фабричная»
5 | Ревизия запорной арматуры | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а | Проверка работы: задвижек на подаче/обратке; кранов на стояках | Май-Август 2025 г. | ООО УК «Фабричная»
6 | Замена запорной арматуры | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а |  | По необходимости до 15 августа 2025 г. | ООО УК «Фабричная»
7 | Восстановление или замена недостаточной тепловой изоляции труб, системы теплоснабжения в МКД | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а | Восстановить или заменить теплоизоляцию труб | До 15 августа 2025 г. | ООО УК «Фабричная»
8 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а |  | Июнь-Август 2025 г. | ООО УК «Фабричная»
9 | Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии | Дома: № 19а, 20а |  | Июнь-Август 2025 г. | ООО УК «Фабричная»
10 | Составление актов работоспособности приборов учета тепловой энергии | Дома: №13, 16, 17, 18а, 19а, 20а, 21а, 33а |  | Сентябрь 2025г. | ООО УК «Фабричная», ООО «ТЕПЛОВДОМ» начальник котельной
11 | Проверка состояния пломб на регулируемых клапанах | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а | Опломбировка по необходимости | Июнь –Август | ООО УК «Фабричная», ООО «ТЕПЛОВДОМ» начальник котельной
12 | Согласование с ресурсоснабжающей организацией графика предъявления МКД готовности к отопительному периоду | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а |  | Август 2025 г. | ООО УК «Фабричная», ООО «ТЕПЛОВДОМ» начальник котельной
13 | Промывка системы отопления | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а | До чистой воды | Август - Сентябрь 2025 г. | ООО УК «Фабричная»,
14 | Проверка вентиляционных каналов | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а | Перед началом отопительного периода | Сентябрь 2025 г. | ООО УК «Фабричная»
15 | Гидравлические испытания трубопроводов на гермитичность (опрессовка системы отопления) | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а | Перед началом отопительного периода | Сентябрь 2025 г. | ООО УК «Фабричная», ООО «ТЕПЛОВДОМ» начальник котельной
16 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на отопительный период 2025г. – 2026 г. | Дома: №13, 16, 17, 18а, 19а, 20а, 21а, 33а |  | Сентябрь/Октябрь 2025 г. | ООО УК «Фабричная», ООО «ТЕПЛОВДОМ» начальник котельной
17 | Наладка гидравлических и тепловых режимов в МКД | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а |  | Сентябрь-Октябрь | ООО УК «Фабричная», ООО «ТЕПЛОВДОМ» начальник котельной
18 | Проверка вентиляционных каналов | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а | Во время отопительного периода | Январь 2026 г. | ООО УК «Фабричная»
19 | Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных систем и борудования | Дома: №13, 16, 17, 18а,19а, 20а, 21а, 33а | Устранение аварийных ситуаций | Круглосуточно | ООО УК «Фабричная»
«28» марта 2025 года. Генеральный директор ООО УК « Фабричная» Н.М. Домрачева