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Отчет 
об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района
за 1-й квартал  2018 года

«Обеспечение деятельности плавательного бассейна «Бессоновский»» на 2015-2021 годы»
                 



                                                                                                                                          (тыс. руб.)
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Показатели реализации мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет
Бессоновского района
	внебюджетные источники

	
	
	Ед. измер.
	план на 2018год
	факт за 2018 год
	%
	план на 2018 год
	кассовые расходы
за 2018 год
	%
	план на 2018 год
	кассовые расходы
за 2018 год
	%
	план на 2018 год
	кассовые расходы
за 2018 год
	%
	план на  2018 год
	кассовые расходы
за 2018 год
	%
	план на 2018 год
	кассовые расходы за 2018 год
	%
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	1 Программа «Обеспечение деятельности плавательного бассейна «Бессоновский»» на 2015-2021 годы»



	1.
	Проведение занятий физкультуры на воде учащимися школ Бессоновского района (согласно школьных расписаний
	Человек/м
	15
	15
	100
	30,4
	30,4
	100
	
	
	
	
	
	
	24,5
	24,5
	100
	5,9
	5,9
	100

	1.2
	Обучение плаванию детей Бессоновского района

	Человек/м
	401
	450
	100
	277,5
	277,5

	100
	
	
	
	
	
	
	224,3
	224,3
	100
	53,2
	53,2
	100

	1.3
	Организации группы плавающих детей (секция) для подготовки к районным и областным соревнованиям на воде,
	Человек/м
	20
	20
	100
	117,1
	117,1
	100
	
	
	
	
	
	
	94,4
	94,4
	100
	22,7
	22,7
	100

	1.4
	Организация досуга на воде занятий физической культурой в тренажёрном зале дети и взрослые Бессоновского района

	Человек/м
	300
	589
	100
	503,4
	503,4
	100
	
	
	
	
	
	
	405,7
	405,7
	100
	97,7
	97,7
	100

	1.5
	Организация досуга на воде занятий физической культурой взрослого населения Бессоновского района

	Человек/м
	500
	791
	100
	456,3
	456,3
	100
	
	
	
	
	
	
	323,39
	323,39
	100
	88,6
	88,6
	100

	1.6
	Организация досуга на воде занятий физической культурой пенсионеры )Бессоновского района

	Человек/м
	11
	11
	100
	136,3
	136,3
	100
	
	
	
	
	
	
	109,1
	109,1
	100
	27,2
	27,2
	100

	Всего по  муниципальной программе:
	Человек/м
	
	
	
	1476,6
	1476,6
	100
	
	
	
	
	
	
	1181,39
	1181,39
	100
	295,3
	295,3
	100


  
Справка по выполнению мероприятия «Обеспечение деятельности плавательного бассейна «Бессоновский» на 2015-2020 г.г.». предоставляется за 1-й квартал 2018года.
Источник финансирования - бюджет Бессоновского района.                             
     Информирование по  участию в данной поддержке проходило через  официальный сайт администрации  района, газету «Бессоновские известия», проведение  заседаний наблюдательного совета, совещаний и семинаров.
Финансовые средства  освоены.

                  Директор МАУ «Бассейн Бессоновский»                                         И.В.Зуева







