Приложение №8

к муниципальной программе «Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности

в Бессоновском районе Пензенской области»

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бессоновском районе Пензенской области »

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол- нения (год) |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Пензенской области | Феде- ральный бюджет | Бюджет Бессоновского района | Внебюд- жетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Подпрограмма № 1. «Профилактика правонарушений и экстремисткой деятельности в Бессоновском районе Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: снижение уровня преступности в Бессоновском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: - Задача 1. Профилактика правонарушений. - Задача 2. Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества. - Задача 3. Профилактика экстремистской деятельности. - Задача 4. Профилактика террористической деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выпуск и распространение информационных буклетов, проспектов, листовок, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику девиантного поведения суицидальных проявлений и аутоагрессивного поведения несовершеннолетних (алкоголизм, табакокурение, потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, токсикомания, сниффинг, суицидальное поведение, интернет-зависимость, агрессивное и опасное для жизни и здоровья поведение). | МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района | 2014 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  | 8-9 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Выпуск и распространение информационных буклетов, баннеров, проспектов, листовок, направленных на профилактику мошенничества. | МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 8-9 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Выпуск и распространение информационных буклетов, проспектов, листовок, направленных на профилактику и противодействие экстремизму и терроризму | МУК «МЦРБ» Бессоновского района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 8-9 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление буклетов, листовок с целью профилактики рецидивной преступности. | МУК «МЦРБ» Бессоновского района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 8-9 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Конкурс на звание «Лучший Совет общественности поселения». | МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 8-9 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Работа по развитию в районе общественных формирований, увеличению численности оперативных молодёжных отрядов и добровольных народных дружин. | МУК «МЦРБ» Бессоновского района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 8-9 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Проведение районного конкурса «Лучший отряд ДНД» | МУК «МЦРБ» Бессоновского района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 8-9 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Проведение районного конкурса среди обучающихся образовательных учреждений района, творческих коллективов по разработке агитационных материалов, направленных на профилактику преступлений и правонарушений | МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района | 2014 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 8-9 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Проведение районного творческого конкурса среди обучающихся образовательных учреждений района, творческих коллективов по вопросам противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма «Молодежь против экстремизма и терроризма». | МУК «МЦРБ» Бессоновского района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 8-9 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 1.10 | Выпуск и распространение информационных буклетов, листовок, направленных на профилактику мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. | МУК «МЦРБ» Бессоновского района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Антинаркотическая программа Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Бессоновском районе. Сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: - Разработка и внедрение системы мониторинга наркоситуации в Бессоновском районе; - Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление информационных материалов антинаркотической направленности с учетом мониторинга наркоситуации | МУК «МЦРБ» Бессоновского района, МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 8, 13-15 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 50,0 | 10 | 10 | 30,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 50,0 | 10 | 10 | 30,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 50,0 | 10 | 10 | 30,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 50,0 | 10 | 10 | 30,0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2; Приобретение баннеров, буклетов, информационных стикеров, памяток, листовок в рамках акции «Сурский край – без наркотиков».; МУК «МЦРБ» Бессоновского района; 8, 13-15. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018; 30,0; 0; 0; 30,0; 0. 2019; 30,0; 0; 0; 30,0; 0. 2020; 30,0; 0; 0; 30,0; 0. 2021; 50,0; 0; 0; 50,0; 0. 2022; 50,0; 0; 0; 50,0; 0. 2023; 50,0; 0; 0; 50,0; 0. 2024; 10,0; 0; 0; 10,0; 0. 2025; 10,0; 0; 0; 10,0; 0. 2026; 10,0; 0; 0; 10,0; 0. 2027; 10,0; 0; 0; 10,0; 0. Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Бессоновском районе Пензенской области» |
| Цель подпрограммы: Повышение безопасности дорожного движения в Бессоновском районе, уменьшение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: - Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; - Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; - Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий; - Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка, выпуск и распространение учебно-методических пособий, буклетов для образовательных организаций по формированию у детей культуры поведения на дорогах и работе с родителями профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей и молодежи. | МУК «МЦРБ» Бессоновского района, МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8, 11-12. |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Антикоррупционная программа Бессоновского района Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления Бессоновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: - Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции; - Формирование правового пространства свободного от коррупционных проявлений; - Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики; - Совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных заказов и распоряжению собственностью и освоению средств бюджета Бессоновского района; - Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности на рекламных щитах и баннерах | МУК «МЦРБ» Бессоновского района, МБУ ДО ЦДТ Бессоновского района |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 16-18 |
|  |  |  |  | 2015 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  |