Приложение №1

к Постановлению администрации

Бессоновского района

Пензенской области

от________________№____

План-график мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 - 2027 годов на территории Бессоновского района Пензенской области

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Описание |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Общие сведения о теплоснабжении на территории Бессоновского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальные образования, на территории которых предоставляется услуга по теплоснабжению |  |  | Сельсоветы: Александровский, Бессоновский, Вазерский, Грабовский, Проказнинский, Полеологовский, Сосновский, Степановский, Сосновский, Чемодановский |  |  |  |
| 1.2 | Единая теплоснабжающая организация |  |  | МЭУ «Бессоновского района», ООО «ТЕПЛОВДОМ», ООО «Теплоком» |  |  |  |
| 1.3 | Управляющие организации и ТСЖ |  |  | ТСЖ «Вазерское», УК «Водолей» УК «Фабричная», МКП «Кижеватовское» |  |  |  |
| 1.4 | Обслуживающие организации |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Количество потребителей |  |  | 88 |  |  |  |
| 1.6 | Количество многоквартирных домов, имеющих центральное отопление |  |  | 48 |  |  |  |
|  | 2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отопительный период 2023-2024гг. |  |  | 185 |  |  |  |
| 2.2 | Отопительный период 2024-2025гг. |  |  | 190 |  |  |  |
| 2.3 | Отопительный период 2025-2026гг. |  |  | 203 |  |  |  |
| 2.4 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода |  |  | 2023-2024 - 4,45 C 2024-2025 - 1,58 C 2025-2026 – 1,2 C |  |  |  |
| 2.5 | Абсолютный минимум температуры воздуха |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Количество потребленной тепловой энергии в течении отопительного периода |  |  | 2023-2024гг.- 66,21 2024-2025гг.- 74,6 2025-2026гг- 86,1 |  |  |  |
| 2.7 | Количество обращений граждан по предоставлению Некачественной услуги по теплоснабжения |  |  | 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026гг |  |  |  |
|  | 3.Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Бессоновском районе |  | Срок выполнения: 15.02.2026 |  |  |  |  |
| 3.2 | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 |  | Срок выполнения: 15.05.2026 |  |  |  |  |
| 3.4 | Рассмотреть и утвердить план подготовки МЭУ «Бессоновского района» к отопительному периоду 2026-2027 |  | Срок выполнения: 15.04.2026 |  |  |  |  |
| 3.5 | Рассмотреть и утвердить план подготовки ООО «Теплоком» к отопительному периоду 2026-2027 |  | Срок выполнения: 15.04.2026 |  |  |  |  |
| 3.6 | Рассмотреть и утвердить план подготовки ООО «ТЕПЛОВДОМ» к отопительному периоду 2026-2027 |  | Срок выполнения: 15.04.2026 |  |  |  |  |
|  | Согласование списка потребителей, подлежащих проверке оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с ресурсоснабжающими организациями |  | Срок выполнения: 15.04.2026 |  |  |  |  |
| 3.7 | Рассмотреть и утвердить ТСЖ «Вазерское» план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая д.№1,2,3,4,5,6,7,8 |  | Срок выполнения: 30.04.2026 |  |  |  |  |
| 3.8 | Рассмотреть и утвердить МКП «Кижеватовское» план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Кижеватово, ул. Молодежная д. №8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 |  | Срок выполнения: 30.04.2026 |  |  |  |  |
| 3.9 | Рассмотреть и утвердить УК «Водолей» план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка, ул.Фабричная д. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 |  | Срок выполнения: 30.04.2026 |  |  |  |  |
| 3.10 | Рассмотреть и утвердить УК «Фабричная» план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка, ул. Фабричная д. №13,16,17,18а,19а.20а,21а,33а |  | Срок выполнения: 30.04.2026 |  |  |  |  |
| 3.11 | Рассмотреть и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, ул.Жилгородок д.10, д.12 |  | Срок выполнения: 30.04.2026 |  |  |  |  |
|  | Мониторинг планов подготовки к отопительному периоду потребителей энергии (объекты социальной сферы) |  | Срок выполнения: 30.05.2026 |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 |  | Срок выполнения: 30.05.2026 |  |  |  |  |
|  | Формирование комиссии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 |  | Срок выполнения: 30.05.2026 |  |  |  |  |
|  | Формирование графика работы комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 |  | Срок выполнения: 30.05.2026 |  |  |  |  |
|  | Провести оценку обеспечения готовности к отопительному периоду с составлением актов и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2026-2027 |  | Не позднее 15 сентября – для лиц, указанных в подпунктах 1.3-1.5 пункта 1 в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», не позднее 1 ноября для теплоснабжающих организаций. |  |  |  |  |
|  | Подготовка пакета документов для оценки обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования Бессоновский район |  | Срок выполнения: 01.05.2026- 01.11.2026 |  |  |  |  |
|  | 4. Мероприятия технического характера |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение осмотров объектов потребителей тепловой энергии и объектов теплоснабжения | По дополнительному графику |  |  |  |  |  |
|  | Проведение совместной проверки устранения выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии (по согласованию с РСО) | Срок выполнения: 01.05.2026-15.08.2026 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение совместной проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (по согласованию с РСО) | Срок выполнения:25.04.2026-30.08.2026 |  |  |  |  |  |