
Приложение №1
к Постановлению администрации
 Бессоновского района
 Пензенской области
от________________№____

План-график мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 - 2027 годов на территории Бессоновского района Пензенской области

	№  п/п

	Наименование мероприятия
	Описание
	Примечание

	
	1.Общие сведения о теплоснабжении на территории Бессоновского района

	1.1
	Муниципальные образования, на территории которых предоставляется услуга по теплоснабжению
	Сельсоветы: Александровский, Бессоновский, Вазерский, Грабовский, Проказнинский, Полеологовский, Сосновский, Степановский, Сосновский, Чемодановский
	

	1.2
	Единая теплоснабжающая организация
	МЭУ «Бессоновского района», ООО «ТЕПЛОВДОМ», ООО «Теплоком»
	

	1.3
	Управляющие организации и ТСЖ
	ТСЖ «Вазерское», УК «Водолей» УК «Фабричная», МКП «Кижеватовское»
	

	1.4
	Обслуживающие организации
	
	

	1.5
	Количество потребителей
	88
	

	1.6
	Количество многоквартирных домов, имеющих центральное отопление
	48
	

	
	2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	2.1
	Отопительный период 2023-2024гг.
	185
	

	2.2
	Отопительный период 2024-2025гг.
	190
	

	2.3
	Отопительный период 2025-2026гг.
	203
	

	2.4
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода
	2023-2024 - 4,45 C
2024-2025 - 1,58 C
2025-2026 – 1,2 C
	

	2.5
	Абсолютный минимум температуры воздуха
	
	

	2.6
	Количество потребленной тепловой энергии в течении отопительного периода
	2023-2024гг.- 66,21
2024-2025гг.- 74,6
2025-2026гг- 86,1
	

	2.7
	Количество обращений граждан по предоставлению Некачественной услуги по теплоснабжения
	2023-2024гг.
2024-2025гг.
2025-2026гг
	

	
	3.Мероприятия организационного характера

	3.1
	Разработка и утверждение Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Бессоновском районе 
	Срок выполнения: 15.02.2026
	

	3.2
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 
	Срок выполнения: 15.05.2026
	

	3.4
	Рассмотреть и утвердить план подготовки МЭУ «Бессоновского района» к отопительному периоду 2026-2027
	Срок выполнения: 15.04.2026
	

	3.5
	Рассмотреть и утвердить план подготовки ООО «Теплоком» к отопительному периоду 2026-2027
	Срок выполнения: 15.04.2026
	

	3.6
	Рассмотреть и утвердить план подготовки ООО «ТЕПЛОВДОМ» к отопительному периоду 2026-2027
	Срок выполнения: 15.04.2026
	

	
	Согласование списка потребителей, подлежащих проверке оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с ресурсоснабжающими организациями
	Срок выполнения: 15.04.2026
	

	3.7
	Рассмотреть и утвердить ТСЖ «Вазерское» план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Вазерки, ул. Новая д.№1,2,3,4,5,6,7,8
	Срок выполнения: 30.04.2026
	

	3.8
	Рассмотреть и утвердить МКП «Кижеватовское» план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Кижеватово, ул. Молодежная д. №8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36
	Срок выполнения: 30.04.2026
	

	3.9
	Рассмотреть и утвердить УК «Водолей» план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка, ул.Фабричная д. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15
	Срок выполнения: 30.04.2026
	

	3.10
	Рассмотреть и утвердить УК «Фабричная» план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Чемодановка, ул. Фабричная д. №13,16,17,18а,19а.20а,21а,33а
	Срок выполнения: 30.04.2026
	

	3.11
	Рассмотреть и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка, ул.Жилгородок д.10, д.12
	Срок выполнения: 30.04.2026
	

	
	Мониторинг планов подготовки к отопительному периоду потребителей энергии (объекты социальной сферы)
	Срок выполнения: 30.05.2026
	

	
	Разработка и утверждение Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027
	Срок выполнения: 30.05.2026
	

	
	Формирование комиссии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027
	Срок выполнения: 30.05.2026
	

	
	Формирование графика работы комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027
	Срок выполнения: 30.05.2026
	

	
	Провести оценку обеспечения готовности к отопительному периоду с составлением актов и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2026-2027
	Не позднее 15 сентября – для лиц, указанных в подпунктах 1.3-1.5 пункта 1 в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», не позднее 1 ноября для теплоснабжающих организаций.
	

	
	Подготовка пакета документов для оценки обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования Бессоновский район
	Срок выполнения: 01.05.2026- 01.11.2026
	

	
	4. Мероприятия технического характера

	
	Проведение осмотров объектов потребителей тепловой энергии и объектов теплоснабжения
	По дополнительному графику
	

	
	Проведение совместной проверки устранения выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии (по согласованию с РСО)
	Срок выполнения: 01.05.2026-15.08.2026
	

	
	Проведение совместной проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (по согласованию с РСО)
	Срок выполнения:25.04.2026-30.08.2026
	

	
	
	
	



                                                                                                                                          
