Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ 

Бессоновского района 

Пензенской области 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области»   
(указать наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2026 года

	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Значение показателя
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	Единица измерения показателя (по ОКЕИ)
	Плановое значение
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение

, %
	
	План на год
	Расходы за отчетный период
	Отклонение

, %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кассовые
	фактические
	

	1.
	Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности и торговли в Бессоновском районе Пензенской области»
	Отдел экономики и инвестиционного развития 
	Кол-во
	
	
	
	всего 
	245
	37,80
	37,80
	-

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	-

	
	
	
	Кол-во
	
	
	
	местный бюджет
	245
	37,80
	37,80
	-

	
	
	
	х
	
	
	
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	-

	1.1.
	Структурный элемент «Изготовление презентационных буклетов, дисков, информационных материалов об инвестиционном климате, инвестиционных проектах района, организация выставочных мероприятий, конференций на территории Бессоновского района и за её пределами»

	
	Кол-во
	1
	0
	0
	всего 
	35
	0
	0
	-

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	-

	
	
	
	Кол-во

	1
	0
	0
	местный бюджет
	35
	0
	0
	-

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	-

	1.2
	Структурный элемент «Проведение  ежегодного  Съезда предпринимателей  в День Российского предпринимательства»


	Отдел экономики и инвестиционного развития
	Кол-во
	1
	1
	100
	всего 
	140
	37,8
	37,8
	-

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	-

	
	
	
	Кол-во
	1
	1
	100
	местный бюджет
	140
	37,8
	37,8
	-

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	-

	1.3.
	Структурный элемент «Услуги по украшению выставок, ярмарок, презентаций  района»


	Отдел экономики и инвестиционного развития
	Кол-во
	1
	1
	100
	всего 
	55
	0
	0
	-

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	-

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	-

	
	
	
	х


	х
	х
	х
	местный бюджет
	55
	0
	0
	-

	
	
	
	х


	х
	х
	х
	иные источники финансирования
	
	
	
	

	1.4.
	Структурный элемент «Проведение юбилейных мероприятий  на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг, а также проведение мероприятий, приуроченных ко Дню работников торговли  и сферы бытового облуживания»
	Отдел экономики и инвестиционного развития
	Кол-во


	1


	1


	100


	всего 
	15
	0
	0
	0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	х
	х
	х
	Х

	местный бюджет
	15
	0
	0
	0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	иные источники финансирования
	0
	0
	0
	0


     Съезд предпринимателей  состоялся 10 июня 2026 года, приобретены ценные подарки, с помощью запроса котировок.
В преддверии Дня торговли произошли торжественные мероприятия  без финансирования. 

    Проведение  других мероприятий запланировано в 3-4 квартале 2026 года.
[image: image1.png]









� Указывается наименование  типа структурного элемента муниципальной программы (наименование регионального проекта, комплекс процессных мероприятий, отдельные мероприятия)





