Приложение № 11

к Порядку

разработки и реализации муниципальных программ

Бессоновского района

Отчет

об исполнении целевых показателей

муниципальной программы Бессоновского района

по итогам 2018 года

«Развитие системы образования Бессоновского района на 2014 – 2022 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Управление образования Бессоновского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Бессоновском районе на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся, участвующих в конкурсах, НПК, олимпиадах различного уровня от общего количества учащихся | % | 15 | 17,2 | -2,2 | -14 | - |
| 2 | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах, конференциях, мероприятиях районного уровня от общего количества педагогов | % | 60 | 62 | -2 | -3 | - |
| 3 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых соответствуют современным требованиям организации образовательного процесса | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 4 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста. | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 5 | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего количества выпускников | % | 100 | 99,1 | 0,9 | 0,9 | Один выпускник 11 класса не получил аттестат о среднем образовании, не сдал один из обязательных предметов (математика). |
| 6 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги в ДО от общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 100 | 98 | 2 | 2 | Наличие лиц цыганской национальности, которые ведут кочевой образ жизни, посещение ДОУ г. Пензы, непосещение ДОУ по медицинским показателям. |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста. | % | 76 | 71,5 | 4,5 | 6 | Недостаточно ставок педагогов дополнительного образования для увеличения охвата детей. |
| 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных горячим питанием от общего числа обучающихся. | % | 100 | 98 | 2 | 2 | Нежелание родителей пользоваться услугами питания в общеобразовательной организации, наличие детей с индивидуальным питанием. |
|  | Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех типов. | % | 1,4/0,7 | 1,4/0,7 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Бессоновском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в районе от общего количества обучающихся. | % | 68 | 65 | 3 | 4,5 | Уменьшение финансирования из регионального бюджета, уменьшение количества путевок в загородные оздоровительные лагеря. |
| 2 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % | 56 | 56 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности Управления образования Бессоновского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности управления образования и образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2 | Выполнение плановых мероприятий программы | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |

Приложение № 12

к Порядку

разработки и реализации муниципальных программ

Бессоновского района

Оценка применения мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района

«Развитие системы образования Бессоновского района

на 2014 – 2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Управление образования Бессоновского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования |  | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата(*) |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  |  | 2014г |  | 2015г | … | 2020 г. |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы «Развитие системы образования Бессоновского района на 2014-2022 годы» | Принято Постановлением администрации Бессоновского района Пензенской области № 872 от 22.10.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Бессоновского района Пензенской области от 19.11.2013 № 1970 «Об утверждении муниципальной программы Бессоновского района Пензенской области «Развитие образования в Бессоновском районе на 2014-2020 годы». |  |  |  |  |  |  | Уточнение объёмов финансирования до конца текущего года в соответствии с выделенными лимитами. |

(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение № 13

к Порядку

разработки и реализации муниципальных программ

Бессоновского района

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

Бессоновского района за 2018 год

«Развитие системы образования Бессоновского района

на 2014 – 2022 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Управление образования Бессоновского района (указать наименование органа местного самоуправления Бессоновского района) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Бессоновского района | 22.10.2018 | 872 | Уточнение объёмов финансирования до конца текущего года в соответствии с выделенными лимитами. |