Приложение № 8

к Положению об оценке эффективности

реализации муниципальной программы

Бессоновского района

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Бессоновского района на 2014-2020 годы»

за 2018 год

_______________________________________________________________

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения i-показателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы | Фактические расходы | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Бессоновского района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учащихся, участвующих в конкурсах, НПК, олимпиадах различного уровня от общего количества учащихся | % | 15 | 17,2 | 114 | х | х | х | х | х |
| Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах, конференциях, мероприятиях районного уровня от общего количества педагогов | % | 60 | 62 | 103 | х | х | х | х | х |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых соответствуют современным требованиям организации образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста. | % | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х |
| Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего количества выпускников | % | 100 | 99,1 | 99,1 | х | х | х | х | х |
| Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги в ДО от общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 100 | 98 | 98 | х | х | х | х | х |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста. | % | 76.2 | 71,5 | 93,8 | х | х | х | х | х |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех типов. | % | 1,4/0,7 | 1,4/0,7 | 100 | х | х | х | х | х |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся | % | 100 | 99.2 | 99,2 | х | х | х | х | х |
| Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в районе от общего количества обучающихся | % | 68 | 66 | 97 | х | х | х | х | х |
| Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | % | 56 | 56 | 100 | х | х | х | х |  |
| Обеспечение деятельности управления образования и образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х |  |
| Выполнение плановых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х |
| Итоговое значение (по программе) | х |  |  | 1304.1 | 100,3 | 449086,5 | 448619,4 | 99,9 | 1,01 |

где:

- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- степень достижения i-ого целевого показателя МП;

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

- эффективность реализации МП