Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Бессоновского района

Пензенской области

Таблица № 1

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Бессоновского района Пензенской области»

за 1 кв. 2026 года

## (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План нагод | расходы за отчетный период 1 квартал 2026 года |  | Отклонение (фактические расходы/план на год), % |
|  |  |  |  |  | кассовые | фактические |  |
| 1. | Муниципальная программа «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Бессоновского района Пензенской области» | Администрация Бессоновского района, МФЦ Бессоновского района | всего | 15825,3 | 2994,6 | 2994,6 | 19 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | региональный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15825,3 | 2994,6 | 2994,6 | 19 |
|  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
| 1.1. | Структурный элемент «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация Бессоновского района, МФЦ Бессоновского района | всего | 15825,3 | 2994,6 | 2994,6 | 19 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | региональный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15825,3 | 2994,6 | 2994,6 | 19 |
|  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров и практических занятий с целью повышения квалификации специалистов МФЦ | Администрация Бессоновского района, МФЦ Бессоновского района | Количество | 20 | 5 | 5 | 25 |
| 1.3 | Анализ статистики предоставления услуг на базе МФЦ по количеству обратившихся заявителей, времени ожидания в очереди, частоте повторных обращений | Администрация Бессоновского района, МФЦ Бессоновского района | Количество оказанных услу | 39037 | 10280 | 10280 | 26 |

Директор                                                      Носкова Т. В.

Указывается наименование  типа  структурного элемента муниципальной программы (мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, комплекс процессных мероприятий, отдельные мероприятия)